## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.3 | Розроблення наказу Міноборони, яким визначено завдання органам військового управління, безпосередньо підпорядкованим Міноборони, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління таких органів, а також господарським товариствам, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються такими органами, провести інвентаризацію нерухомого майна та земельних ділянок | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано та оприлюднено | За інформацією Міноборони: "Опрацьовано та видано наказ Міністерства оборони України від 23.12.2023 № 771/нм “Про інвентаризацію об’єктів державної власності та надання відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності”. Положення, що містяться наказі, повною мірою відповідають вимогам, встановлений у змісті заходу, з огляду на що вказаний захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.6 | Проведення інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на 100 відсотків нерухомого майна та земельних ділянок підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та зареєстровано 100 відсотків обʼєктів нерухомого майна та земель, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.1.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) з метою реалізації заходів із виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки керівникам суб’єктів господарювання надано доручення щодо проведення інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на 100 відсотків нерухомого майна і земельних ділянок Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 2) суб’єкти господарювання щорічно проводять інвентаризацію державного майна (станом на 31 грудня) або позапланово за рішенням органу управління відповідно до вимог Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінетів Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121; 3) щорічну інвентаризацію за 2024 рік проведено та подано органу управління від 80% суб’єктів господарювання, 20% в стані реорганізації (ліквідація, банкрутство); 4) у 2025 році зі сфери управління МОУ до сфери управління ФДМУ на виконання розпорядження КМУ від 14.07.2025 № 706-р передано 16 суб’єктів господарювання, що становить 18% підприємств; 5) таким чином інвентаризація проведена та передано до органу управління 98% суб’єктів господарювання, 2% в стані реорганізації (ліквідація, банкрутство); 6) за результатами інвентаризації, суб’єктами господарювання функціональне управління яких покладено на Головне управління оборонних активів зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони на нерухоме майно (будівель та споруд), що становить 61 % та на земельні ділянки що становить 87 %; 7) робота з внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється на постійній основі. 2. Крім того, Міністерством оборони України повідомлено, що причиною невиконання заходу в повному обсязі є відсутність коштів у суб’єктів господарювання на виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки. 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено інвентаризацію та зареєстровано 100 відсотків обʼєктів нерухомого майна та земель, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2024 (дата завершення виконання). 5. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 4, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.1.6 Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.7 | Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та земельні ділянки підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міноборони, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | Моніторинг заходу 2.6.1.1.7 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» (далі – Програма) за I квартал поточного року. 1. Заходу 2.6.1.1.7 Програми був присвоєний статус «прогрес виконання відсутній». 2. Підставою для присвоєння такого статусу була інформація про стан виконання заходу 2.6.1.1.7 Програми, що отримана від головного виконавця. 3. Відповідно до такої інформації: 1) здійснено моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 2) за результатом якого: суб’єктами господарювання функціональне управління яких покладено на Головне управління оборонних активів зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони на нерухоме майно на 1256 одиниць будівель та споруд, що становить 43 % та на 78956,24 га земельних ділянок що становить 67 %; зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони (військове майно) на 19595 одиниць будівель та споруд що становить 68 %. Моніторинг заходу 2.6.1.1.7 Програми за IІ квартал поточного року. 4. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.1.7 Програми, що отримана від головного виконавця: 1) здійснено моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 2) за результатом якого: суб’єктами господарювання функціональне управління яких покладено на Головне управління оборонних активів зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони на нерухоме майно на 1256 одиниць будівель та споруд, що становить 43 % та на 78956,24 га земельних ділянок, що становить 67 %; зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони (військове майно) на 19595 одиниць будівель та споруд що становить 68 %. 5. Інформацію про виконання моніторингу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони України. 6. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 7. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 8. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 4 – 7, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.6.1.1.7 Програми присвоєно статус «прогресу виконання відсутній». Моніторинг заходу 2.6.1.1.7 Програми за IІІ квартал поточного року. 9. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.1.7 Програми, що отримана від головного виконавця: 1) здійснено моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління; 2) за результатом якого: суб’єктами господарювання функціональне управління яких покладено на Головне управління оборонних активів зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони на нерухоме майно на 1578 одиниць будівель та споруд, що становить 55 % та на 85142,7 га земельних ділянок, що становить 72 %; зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони (військове майно) на 21432 одиниць будівель та споруд що становить 75 %. 10. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 11. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 12. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 9 – 11, за результатами моніторингу за ІIІ квартал поточного року заходу 2.6.1.1.7 Програми присвоєно статус «прогрес виконання наявний». Моніторинг заходу 2.6.1.1.7 Програми за IV квартал 2025 року. 13. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.1.7 Програми, що отримана від головного виконавця: 1) здійснено моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління за результатом якого суб'єктами господарювання функціональне управління яких покладено на Головне управління оборонних активів зареєстровано право власності за державою в особі Міноборони на 65% нерухомого майна та право постійного користування на 74 % земельних ділянок, зокрема за 2025 рік на 3259 га. 2) Інформацію про виконання моніторингу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства оборони України (лист від 30.12.2025 №73/1756-сл) 14. З огляду на вищевказану інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.1.1.7 Програми присвоєно статус «захід виконано вчасно та повністю». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.10 (1) | Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.1.10 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) у межах виділеного фінансового ресурсу, у 2025 році та першому кварталі 2026 року проведено інвентаризацію та реєстрацію у Державному земельному кадастрі 110 земельних ділянок на загальну площу 1529,7029 га; 2) на обліку Міноборони перебуває 4688 земельних ділянок, загальною площею 520,70 тис. га; 3) проведено інвентаризацію та реєстрацію у Державному земельному кадастрі 3244 земельних ділянок, загальною площею 417,34 тис. га., що становить 80,15 %; 4) потребує реєстрації близько 37,66 тис. га. (без урахування тимчасово окупованих територій). 2. Крім того, Міністерством оборони України повідомлено, що причиною невиконання заходу в повному обсязі є відсутність первинних облікових документів на земельні ділянки, що не дає можливість своєчасного надання дозволів органами державної влади та місцевого самоврядування на проведення інвентаризації земельних ділянок та виготовлення правовстановлюючих документів, а також обмеженість фінансового ресурсу. 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2024 (дата завершення виконання). 5. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 4, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.1.10 (1) Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.10 (2) | Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство внутрішніх справ України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | За повідомленням МВС: "Проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, які перебувають у користуванні юридичних осіб сфери управління МВС, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією". Зважаючи на викладене, захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.10 (3) | Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Служба безпеки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | За повідомленням СБУ: "Проведено інвентаризацію 20 земельних ділянок, що належать до земель оборони, та зареєстровані речові права на них із внесенням до Держреєстру". Зважаючи на те, що СБУ в межах компетенції провела інвентаризацію всіх земельних ділянок, що належать до земель оборони, та зареєструвала речові права на них, захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.10 (4) | Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Національна гвардія України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | За повідомленням Нацгвардії: "Протягом 2024 року Головним управлінням Національної гвардії України у відповідності до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476 та наказу МВС від 30.07.2019 № 633 «Про ведення обліку об’єктів державної власності» проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, які знаходяться у користуванні військових частин та підрозділів Національної гвардії України, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. За результатами проведеної інвентаризації узагальнено перелік земель, які знаходяться у користуванні військових частин та підрозділів Національної гвардії України, а також забезпечено подання актуалізованої інформації до Міністерства внутрішніх справ України для подальшого звітування до Фонду державного майна України відповідно до встановленої законодавством форми за допомогою АС «Юридичні особи»". Зважаючи на вищевикладене, захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.10 (5) | Проведення Міноборони, СБУ, Національною гвардією та Держприкордонслужбою інвентаризації та здійснення реєстрації речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Адміністрація Державної прикордонної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію 100 відсотків земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | За повідомленням Адміністрації Держприкордонслужби: Упродовж 2024 року органами Держприкордонслужби проведено інвентаризацію 100% земельних ділянок, розташованих поза межами територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. За результатами інвентаризації проведено звірку облікових даних щодо 1394 земельних ділянок, що перебувають на балансі органів Держприкордонслужби. З них на 1362 земельні ділянки здійснено реєстрацію речових прав, що складає 98% від їх загальної кількості. Щодо 32 земельних ділянок (2%) загальною площею 2348,729 га реєстрацію речових прав не здійснено з причин необхідності відновлення меж земельних ділянок у судовому порядку та присвоєння їм кадастрових номерів, відсутності дозволу на розробку проєкту землеустрою та потреби в оновлені технічного паспорту, а також підготовки до прийняття рішення про їх подальшу передачу в комунальну власність територіальних громад. Очікуваний термін завершення реєстрації речових прав на такі землі – грудень 2025 року". Зважаючи на те, що показником виконання заходу є проведення інвентаризації 100% земель оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, зазначений захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.11 (1) | Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.1.11 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) за результатами проведеного моніторингу станом на 31.03.2026 на обліку Міноборони перебуває 4688 земельних ділянок, загальною площею 520,70 тис. га; 2) проведено інвентаризацію та реєстрацію у Державному земельному кадастрі 3244 земельних ділянок, загальною площею 417,34 тис. га; 3) потребує реєстрації близько 37,66 тис. га. (без урахування тимчасово окупованих територій); 4) результати роботи щодо проведення інвентаризації та реєстрації земель оборони, в тому числі і повернутих із чужого незаконного володіння протягом 2024 року оприлюднювались за посиланням https://surl.li/nvcpvt. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.1.11 (1) Програми присвоєно статус «виконано частково». | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.11 (2) | Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство внутрішніх справ України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | 1. За інформацією МВС: "Звіт про результати моніторингу кількості проінвентаризованих земель оборони, які перебувають у користуванні юридичних осіб сфери управління МВС, опубліковано на сайті МВС". 2. Інформацію про виконання моніторингу оприлюднено на офіційному сайті Міністерства внутрішніз справ України. 3. З огляду на вищевказану інформацію, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.1.1.11 (2) Програми присвоєно статус «захід виконано вчасно та повністю». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.11 (3) | Проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, крім тих, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Служба безпеки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | 1. Відповідно до інформації про стан виконання заходу 2.6.1.1.11 (3) Програми, що отримана від головного виконавця: проведено інвентаризацію 166 земельних ділянок Служби безпеки України, 142 ділянки зареєстровано на праві постійного користування, державної реєстрації потребує 24 земельних ділянок, заходи з реєстрації продовжують проводитися. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «звіт про результати моніторингу опубліковано». 4. З огляду на те, що Службою безпеки України повідомлено про проведення щорічного моніторингу кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на землі оборони, однак не опубліковано звіт про результати такого моніторингу у відкритому доступі, констатуємо, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.1 | До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, зокрема дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | 2.6.1.1.14 | Наповнення Публічної кадастрової карти інформацією про землі оборони та земельні ділянки Міноборони та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | 01.04.2024 | 01.01.1970 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформацію про 100 відсотків земель оборони внесено до Державного земельного кадастру | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.1.14 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що: 1) листами Міноборони від 23.04.2024 № 220/68/928 та від 12.11.2024 № 220/68/2736 надані до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру дані для формування спеціального інформаційного шару про землі оборони в Публічній кадастровій карті; 2) виконання буде продовжено після вводу в експлуатацію підсистеми управління земельні ділянки, що належать до сфери управління Міноборони; 3) крім того, здійснюються заходи щодо введення у штат ГУКВ автоматизованих робочих місць зі спеціальним програмним забезпеченням ArcGZS Desktop. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «інформацію про 100 відсотків земель оборони внесено до Державного земельного кадастру». 3. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 2, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.1.14 Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Виконано частково | 0.0