## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.3 | Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил | 2.6.1.3.1 | Розроблення наказу Міноборони про затвердження концепції функціонування автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яка визначає ключові характеристики системи, які сприяють ефективному обліку та управлінню пально-мастильними матеріалами: 1) спеціалізоване захищене від втручання програмне забезпечення, яке фіксує і зберігає кожен вхід у систему з ідентифікацією суб’єкта, що робить вхід, з необхідними засобами обчислювальної техніки та зв’язком для організації автоматизованого обміну інформації в системі; 2) автоматизована система обліку і контролю в резервуарних парках з використанням ультразвукових рівнемірів; 3) онлайн-контроль над резервуарами з пально-мастильними матеріалами за такими показниками: рівень наливу резервуара, температура продукту, густота продукту та вмісту підтоварної води; 4) система GPS контролю над рухом бензовоза, яка вводиться в промислову експлуатацію після припинення чи скасування воєнного стану | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано та оприлюднено | Моніторинг заходу 2.6.1.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.6.1.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що виконання заходу завершено у IV кварталі 2025 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на вищевказане, а також джерела інформації, надані Міністерством оборони України, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.3 | Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил | 2.6.1.3.4 | Розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання для створення автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в Збройних Силах, усіх структурних підрозділах, організаціях, на державних підприємствах (у разі розподілу на них пально-мастильних матеріалів), які належать до сфери управління Міноборони, у військових частинах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, а також господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснюються Міноборони | 22.12.2025 | 22.03.2026 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічне завдання розроблено | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.1.3.4 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) за результатами наради щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання із залученням представників Командування Сил логістики Збройних Сил України, кафедри військової підготовки Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, Центру трансформації процесів оборонних ресурсів Міністерства оборони України, та з метою подальшого виконання заходів впровадження концепції функціонування автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, 12.01.2025 (протокол додається) вирішено: - взяти за основу систему SAP, до якої інтегрувати вже існуючі на чотирьох центрах забезпечення пальним автоматизовані системи, провести її корегування з подальшою інтеграцією системи Є-пальне; - провести моніторинг ринку на предмет наявності підприємств (організацій, установ), що спроможні розробити технічне завдання для коригування та виготовлення проєктно-кошторисної документації даного проєкту, а також проведення експертного обстеження існуючої автоматизованої системи контролю та обліку світлих нафтопродуктів (АСКОСН). 2) розроблені раніше технічні завдання і відпрацьовані проєкти автоматизованої системи АСКОСН на 11 об’єктів (ЦПЗ, ОЦЗП, СП ОЦЗ), а також вже встановлені у 2021 році рівнеміри і автоматизовані системи обліку на 4 (чотирьох) центрах забезпечення пальним, по яким з початку повномасштабного вторгнення ворогом були нанесені удари на даний час не працюють; 3) з моменту створення автоматизованої системи вже додатково з'явились такі системи як SAP та Є-пальне, які розгорнуті в іншій системі, та потребують інтеграції з вже існуючими та частково знищеними системами. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 22.12.2025 (дата початку виконання) – 22.03.2026 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.1.3.4 Програми присвоєно статус «не виконано». | Не виконано | 0.0