## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.1 Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України | 2.6.1.3 | Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил | 2.6.1.3.1 | Розроблення наказу Міноборони про затвердження концепції функціонування автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яка визначає ключові характеристики системи, які сприяють ефективному обліку та управлінню пально-мастильними матеріалами: 1) спеціалізоване захищене від втручання програмне забезпечення, яке фіксує і зберігає кожен вхід у систему з ідентифікацією суб’єкта, що робить вхід, з необхідними засобами обчислювальної техніки та зв’язком для організації автоматизованого обміну інформації в системі; 2) автоматизована система обліку і контролю в резервуарних парках з використанням ультразвукових рівнемірів; 3) онлайн-контроль над резервуарами з пально-мастильними матеріалами за такими показниками: рівень наливу резервуара, температура продукту, густота продукту та вмісту підтоварної води; 4) система GPS контролю над рухом бензовоза, яка вводиться в промислову експлуатацію після припинення чи скасування воєнного стану | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано та оприлюднено | Моніторинг заходу 2.6.1.3.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.6.1.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що виконання заходу завершено у IV кварталі 2025 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на вищевказане, а також джерела інформації, надані Міністерством оборони України, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року констатуємо, що захід виконано повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0