## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.4 | Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення | 2.6.2.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 233, який передбачає: 1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України “Про оборонні закупівлі”; 2) автоматизоване наповнення реєстру; 3) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Міністерство оборони України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Моніторинг заходу 2.6.2.4.1 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 р. № 1683 "Про внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання”. 2. З огляду на вищевказане, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.6.2.4.1 Програми присвоєно статус «виконано». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.4 | Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення | 2.6.2.4.2 | Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), що здійснює функції, передбачені у підпункті 2.6.2.4.1, і, зокрема містить систематизовані дані про суб’єктів господарювання за класифікаційними ознаками та автоматизовано наповнюється | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.4.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що відповідно до Наказу начальника Головного управління інформаційних технологій від 26.05.2026 №41 введено в дослідну експлуатацію Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) (ІКС "Реєстр зброярів") з використанням реальних даних. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) введено в експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.2.4.2 Програми присвоєно статус виконано невчасно та повністю». | Виконано | 0.0