## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.1 | Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | процедури визначено | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) станом на сьогодні, у зв’язку з організаційними заходами (змінами) в Агенції НАТО з підтримки та постачання, введення правового режиму воєнного стану, організаційними змінами в Міністерстві оборони України та створенням державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” (далі – ДП “АОЗ”), згаданий порядок застарів та не використовується; 2) відповідно до запиту Міністерства оборони України, щодо створення Партнерства з безпекової підтримки для потреб України (далі – Партнерство), стороною НАТО утворено Партнерство, розроблено та погоджено наглядовою радою Агенції НАТО з підтримки та постачання проєкт Угоди між Організацією НАТО з підтримки та постачання та Урядом України про приєднання до Партнерства (далі – проєкт Угоди) та направлено до Міністерства оборони України; 3) станом на 31.03.2026 проєкт Угоди знаходиться на внутрішньому погодженні в Міністерстві оборони України; 4) в рамках цього погодження тривають переговори зі стороною НАТО щодо положень Угоди; 5) зі стороною НАТО проведена низка консультацій, положення Угоди уточнюються; 6) після схвалення та підписання обома сторонами Угоди, в Міністерстві оборони України має бути оновлений порядок взаємодії з Агенцію НАТО з підтримки та постачання, який дозволить Україні користуватись перевагами Партнерства та мінімізувати ризики корупції в закупівлях за імпортом. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «процедури визначено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.6.2.5.1 Програми присвоєно статус «не виконано». | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.2 | Проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів відповідно до процедур, зазначених у підпункті 2.6.2.5.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.2.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) ДП «Агенція оборонних закупівель» (далі – Агенція) продовжує регулярну комунікацію про закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, як за програмою міжнародних військових продажів Уряду США (далі – FMS), так і за програмою прямих комерційних продажів (DCS); 2) у першому кварталі 2026 Агенція отримала комерційні пропозиції на закупівлю систем ЗРК PATRIOT та ЗРК GEM-T у рамках програми DCS; 3) надані комерційні пропозиції опрацьовані та повідомлено Департаменту закупівель Міністерства оборони України про результати їх опрацювання; 4) крім цього, у звітному періоді представники Агенції взяли участь у зустрічі під головуванням заступника міністра оборони з одним із найбільших світових виробників ЗРК; 5) за результатами зустрічі досягнута домовленість продовжувати подальшу комунікацію між Міністерством оборони України та виробником, а також залучати Агенцію, щойно виникне необхідність. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід 2.6.2.5.2 є невиконаним за результатами моніторингу за I квартал 2026 року. | Не виконано | 0.0