## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.1 | Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | процедури визначено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Станом на сьогодні, у звʼязку з організаційними заходами (змінами) в Агенції НАТО з підтримки та постачання, введення правового режиму воєнного стану, організаційними змінами в Міністерстві оборони України та створенням державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” (далі – ДП “АОЗ”), згаданий порядок застарів та не використовується. Відповідно до надісланого запиту від 17.09.2025 за підписом Заступника Міністра оборони України Сергія БОЄВА щодо створення Партнерства з безпекової підтримки для потреб України (далі – Партнерство), стороною НАТО утворено Партнерство, розроблено та погоджено наглядовою радою Агенції НАТО з підтримки та постачання проєкт Угоди між Організацією НАТО з підтримки та постачання та Урядом України про приєднання до Партнерства та направлено до Міністрества оборони України. Станом на 11.02.2026 проєкт Угоди знаходиться на внутрішньому погодженні в Міністерстві оборони України, відповідальним структурним підрозділом Міністерства оборони України визначено Управління НАТО і ЄС Міністерства оборони України. Після схвалення та підписання обома сторонами Угоди, в Міністерстві оборони України має бути оновлений порядок взаємодії з Агенцію НАТО з підтримки та постачання, який дозволить Україні користуватись перевагами Партнерства та мінімізувати ризики корупції в закупівлях за імпортом". 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. Показником виконання зазначеного заходу є "процедури визначено", з огляду на це вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.2 Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів | 2.6.2.5 | З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання | 2.6.2.5.2 | Проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів відповідно до процедур, зазначених у підпункті 2.6.2.5.1 | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації | 1. Внаслідок опрацювання інформації від головного виконавця встановлено: 1) ДП «Агенція оборонних закупівель» (далі – Агенція) продовжує регулярну комунікацію про закупівлі за програмою міжнародних військових продажів Уряду США (далі – FMS) з Офісом оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні (далі – ODC). 2) У IV кварталі Агенція долучилася до декількох робочих зустрічей з ODC по листам-запитам щодо цін і наявності певних видів виробів оборонного призначення (Letter of Request for Pricing & Availability; далі – LOR). 3) В результаті ODC створено робочу групу до складу якої увійшли представники Агенції, Міністерства оборони України та Генерального Штабу. 4) ODC розробили та презентували реєстр LOR, який створений для систематизації в опрацюванні LOR, що надходять від Агенції, Міноборони, ГШ та інших суб’єктів оборонних закупівель. 5) За результатами зустрічі Президента України з представниками компанії Raytheon (виробники систем ПВО Patriot), в рамках візиту до США у жовтні 2025 року, Агенція, за дорученням Генерального Штабу, скерувала до ODC додаткові LOR. 6) У відповідь на запит Агенція отримала цінові пропозиції, які станом на кінець 2025 року опрацьовуються для можливого подальшого контрактування. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.03.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 3. Показником виконання зазначеного заходу є "проведено не менше 5 відсотків оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації", з огляду на це вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0