## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.1 | Розроблення проекту наказу Міноборони про затвердження концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | день набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | один місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено проєкт наказу Міністерства оборони України від 12.12.2025 № 874/нм “Про затвердження Концепції створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.2 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.6.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), зокрема із залученням виробників оборонної продукції та громадських організацій | два місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "В період з 06.11.2025 по 24.11.2025 проєкт наказу Міністерства оборони України “Про затвердження Концепції створення та функціонування електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції” було розміщено на вебсайті Міноборони та проведено процедуру громадського обговорення. За час проведення громадського обговорення, зауваження та пропозиції до проєкту наказу не надходило”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.3 | Затвердження наказом Міноборони концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1, та її оприлюднення | п’ять місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | шість місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною у підпункті 2.6.3.2.2 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано та оприлюднено | 1.Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Затверджено наказом Міноборони від 12.12.2025 № 874 концепції, зазначеної у підпункті 2.6.3.1.1 та її оприлюднення на офіційному сайті Міноборони.”. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.4 | Розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання для створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | день набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | технічне завдання розроблено та затверджено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Розроблено та затверджено дорожню карту з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості щодо створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами". 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.5 | Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі”, що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні, та підготовка відповідних пропозицій | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: 1) здійснено постійний моніторинг; 2) проєктів законів які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні - до Міністерства оборони України (як уповноваженого органу з державного гарантування якості) в звітний період не надходило. 2. З огляду на вищевказане, констатуємо, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.3 Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки | 2.6.3.1 | Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО | 2.6.3.1.6 | Розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами | десять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним у підпункті 2.6.3.1.1 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | систему введено в промислову експлуатацію | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: Розроблено та затверджено дорожню катру з цифровізації та цифрової трансформації процесів державного гарантування якості щодо створення електронної інформаційно-комунікаційної системи підтримки системи державного гарантування якості оборонної продукції, у тому числі бази даних результатів оцінювання відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам, визначеним стандартами НАТО та/або відповідними військовими стандартами. 2.Показником виконання зазначеного заходу є "систему введено в промислову експлуатацію", з огляду на що вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0