## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.3 | Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено: 1) рівень забезпечення військовослужбовців; 2) організаційні недоліки в управлінні чергою; 3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено та оприлюднено звіт | За інформацією Міноборони: "Встановленим порядком узагальнено матеріали, надані квартирно-експлуатаційними підрозділами за результатами аудиту черги квартирного обліку, складено Акт проведення аудиту черги. Для проведення громадського обговорення направлено до Управління масової інформації Аудиторський звіт від 13.03.2025 №2459\2751 для проведення громадського обговорення". З огляду на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.4 | Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного у підпункті 2.6.4.1.3, з метою визначення шляхів усунення недоліків наявної житлової черги через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | За попереднім повідомленням Міноборони: "З 1 по 10 липня 2024 року на офіційному вебпорталі МО України з залученням Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення МО України на онлайн брифінгу вивчалась громадська думка щодо шляхів вирішення проблем забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. Взяли участь 277 громадян України та надано 243 пропозиції щодо зазначеного питання. Водночас, у зв'язку із перенесенням офіційного сайту Міноборони на іншу платформу та його редизайн, неможливо додати посилання на подію". За актуальною інформацією Міноборони: "На адресу Управління масової інформації направлено Аудиторський звіт, лист від 13.03.2025 № 2459\2751 для його повторного оприлюднення та повторного громадського обговорення". Зважаючи на викладене вище слід констатувати, що захід виконано повністю, проте невчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.5 | Проведення щороку інвентаризації облікових справ військовослужбовців та членів їх сімей, що перебувають на обліку військовослужбовців та членів їх сімей, що потребують поліпшення житлових умов, та верифікація даних | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати інвентаризації оприлюднено | Моніторинг заходу 2.6.4.1.5 Програми за IV квартал 2025 року. 1. Відповідно до інформації, наданої головним виконавцем: 1) інвентаризація облікових справ військовослужбовців проведено станом на 01.01.2025, списки, оприлюднено 08.05.2025 на сайті МОУ". 2) відповідно до пункту 16 розділу VІ Інструкцієї з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.09.2018 за № 1020/32472 (із змінами), інвентаризацію облікових справ станом на 01.01.2026 буде завершено в лютому 2026 року, з подальшим оприлюдненням списків на сайті МОУ. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є "звіт про результати інвентаризації оприлюднено". 3. Констатуємо, що захід є виконаним частково за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.6 | Визначення потреби у створенні інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців та житлового фонду, яка, зокрема, включає інформацію про: 1) забезпечення ведення обліку житлового фонду і руху черги та розрахунку мінімальної і максимальної площі житла, яка може бути надана військовослужбовцю, що перебуває на обліку; 2) ведення обліку військовослужбовців, які отримали постійне житло, зокрема шляхом приватизації службового житла (із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень, джерел фінансування) або грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, із наведенням виду черги (загальна, першочергова, позачергова) та підстав для першочерговості / позачерговості забезпечення житлом; 3) ведення обліку військовослужбовців, які проживають у службових жилих приміщеннях; 4) ведення обліку військовослужбовців, які отримують грошову компенсацію за піднайом (найом) житла або проживають в орендованих військовими частинами жилих приміщеннях. | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | потребу у створенні системи визначено | Заходи 2.6.4.1.6 та 2.6.4.1.7 є взаємовпов'язаними. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: "Надано на погодження начальнику Генерального штабу Збройних Сил України заявку на створення програмного забезпечення щодо впровадження інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України та обліку житлового фонду Міністерства оборони України, яку начальником Генерального штабу погоджено та надано доручення відповідним структурним підрозділам Збройних Сил України від 29.03.2025 № 35303/С". З огляду на вищезазначене, захід є виконаним вчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.7 | Розроблення техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання для створення інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6 | 01.05.2025 | 30.06.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | технічне завдання розроблено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Командуванням Сил логістики Збройних Сил України 13.11.2025 направлено доповідь № 370/2/1039 тимчасово виконуючому обов’язки Головнокомандувача Збройних Сил України з проєктом листа Міністру оборони України з пропозицією щодо виключення пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 з Плану. Довідково: 14.11.2025, на стадії погодження Департаментом юридичного забезпечення МОУ, лист був не погоджений та запропоновано ініціювати обґрунтовані зміни до ДАП в частині зазначених заходів та провести узгоджувальну нараду, що стосується визначених питань між зацікавленими сторонами. З метою з’ясування можливості відновлення роботи, модернізації підсистеми управління процесом забезпечення житлом військовослужбовців “Житлоˮ Єдиної системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних Сил України на адресу Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України, ЦУІІЗ направлено лист від 08.12.2025 № 2459/14029 стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” та можливості виконання ним відповідних завдань. Довідково. листом від 23.12.2025 № 308/2333 Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗС України повідомило що питання стосовно функціонування головного сервера “Єдиної системи” не входить до компетенції Командування. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «технічне завдання розроблено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.05.2025 (дата початку виконання) – 30.06.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року з огляду на недосягнення показника виконання даного заходу. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.8 | Розроблення техноробочого проекту та введення в промислову експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | систему введено в промислову експлуатацію | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: 1) рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”; 2) для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему введено в промислову експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.07.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.9 | Розроблення наказу про затвердження положення про інформаційно-комунікаційну систему, зазначену в підпункті 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | наказ видано та оприлюднено | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: За результатами засідання Продуктового підкомітету з питань цифрової трансформації у системі Міністерства оборони України яке відбулося 21.10.2025 та затверджено Протоколом засідання № 7 від 24.10.2025 (погодженим заступницією Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації від 29.10.2025 (№ 49471/з) прийнято одноголосно рішення, що створення, впровадження та розгортання інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців Збройних Сил України “Житло +” є недоцільним. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «наказ видано та оприлюднено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Не виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.1 | Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення військовослужбовців житлом здійснюється прозоро та відповідно до черговості | 2.6.4.1.10 | Наповнення та підтримання в актуальному стані даних інформаційно-комунікаційної системи, зазначеної у підпункті 2.6.4.1.6 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | дані системи регулярно оновлюються | 1. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за IV квартал 2025 року: Рішенням продуктового комітету з питань цифрової трансформації в системі Міноборони (Протокол № 7 від 24.10.2025), прийнято одноголосне негативне рішення на створення та впровадження в діяльність Збройних Сил України ІКС “ЖИТЛО+”. Для визначення порядку подальших дій щодо виконання пунктів Програми 2.6.4.1.6 - 2.6.4.1.10 Плану, на адресу першого заступника Міністра оборони України Командувачем Сил логістики ЗСУ направлено доповідь від 01.12.2025 за № 370/2/1107 з пропозиціями щодо проведення узгоджувальної наради під головуванням заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, із залученням фахівців від Міністерства оборони та Збройних Сил України, та лист від 12.12.2025 № 370/2/1152 на адресу Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони. За результатами узгоджувальної наради, проведення якої очікується у І кварталі 2026 року. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «дані системи регулярно оновлюються». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.12.2025 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року. | Не виконано | 0.0