## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.1 | Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено: 1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державних кредитних програм на будівництво, іпотечних та лізингових програм; 2) визначення та обґрунтування пріоритетних заходів скорочення черги за такими напрямами, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо; 3) запровадження інформаційно-комунікаційної системи квартирного обліку військовослужбовців для задоволення житлових потреб | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | За повідомленням головного виконавця: 1) розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів військової служби Збройних Сил України, інших військових формувань та членів їх сімей». Проєкт Концепції погоджено з заінтересованими органами; 2) 10.04.2025 отримано висновок Міністерства юстиції України: проведено експертизу щодо зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим та правом Європейського Союзу (acquis ЄС); 3) з метою врегулювання розбіжностей, які виникли у ході погодження проєкту цієї Концепції Міністерство оборони України ініціювало проведення 04.07.2025 узгоджувальної наради із Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад та територій України. 4) за результатами наради узгоджено позицію із Міністерством розвитку громад та територій України. Міністерство фінансів України в зазначеній нараді участі не прийняло, про свою відсутність не повідомило; 5) станом на 30.09.2025 проєкт Концепції доопрацьовано з урахуванням поточних змін законодавства, а також тих, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України (проєкт Закону України «Про основні засади житлової політики», р.н.12377 від 06.01.2025), та найближчим часом буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів України. Оскільки показником виконання заходу є розроблення проекту відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України та його оприлюднення для проведення громадського обговорення, зазначений захід можна вважати таким, що виконаний повністю, проте невчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.2 | Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 01.09.2023 | 31.10.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | За попередніми повідомленнями Міноборони: "Міністерством оборони України розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів військової служби Збройних Сил України, інших військових формувань та членів їх сімей" (далі – Проєкт Концепції) та направлено на погодження до заінтересованих органів, отримано зауваження, які враховано частково. Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, на сайті Міністерства оборони України з 18 вересня по 09 жовтня 2023 року проводилося громадське обговорення проєкту Концепції. Пропозицій та зауважень щодо зазначеного проекту розпорядження до Головного управління капітальних вкладень не надходило. Водночас вказану інформацію 18.09.2023 було розміщено на офіційному веб сайті Міністерства оборони України". Зважаючи на викладене, захід є таким, що виконаний вчасно та повністю. Водночас, Міністерство оборони України в І кварталі 2025 року повідомило, що в квітні 2025 року заплановане проведення повторного громадського обговорення доопрацьованого проєкту Концепції. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.3 | Внесення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції, зазначеної у підпункті 2.6.4.2.1, та його супроводження | 01.11.2023 | 31.10.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.2.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що 28.04.2026 рішенням Урядового комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, промислової політики, захисту довкілля, природних ресурсів, цифрової трансформації, розвитку інновацій, технологій, національної безпеки, оборони, ветеранів та охорони здоров’я проєкт розпорядження знято з розгляду.. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.11.2023 (дата початку виконання) – 31.10.2024 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за ІI квартал 2026 року заходу 2.6.4.2.3 Програми присвоєно статус «виконано невчасно та частково». | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту, яким передбачено: 1) внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо визначення порядку: забезпечення військовослужбовців жилими приміщеннями; надання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення; застосування інших механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців; 2) непоширення дії положень Житлового кодексу України на механізми забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект подано до Верховної Ради України | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.2.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що: 1) Міноборони розроблено проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо отримання військовослужбовцями та членами їх сімей жилих приміщень у приватну власність”, який погоджено із заінтересованими органами, проведено правову і антикорупційну експертизу, та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) 21.08.2025 рішенням Урядового комітету з питань цифрової трансформації, інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, охорони здоров’я, молоді та спорту, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей законопроєкт знято з розгляду; 3) разом з тим, Законом України "Про основні засади житлової політики" (який набрав чинності 15.02.2026) внесено зміни до ст. 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, якими визначено забезпечення військовослужбовців жилими приміщеннями; надання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення; застосування інших механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців передбачено непоширення дії положень Житлового кодексу України на механізми забезпечення військовослужбовців житловими приміщеннями. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «законопроект подано до Верховної Ради України». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.11.2024 (дата початку виконання) – 30.04.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.6.4.2.5 Програми присвоєно статус «виконано невчасно та частково». | Виконано частково | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.6 | Розроблення проекту Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил, в якій передбачено такі розділи: 1) визначення проблем щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил; 2) аналіз причин виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання; 3) мета Програми; 4) визначення оптимальних варіантів розв’язання проблем на основі порівняльного аналізу можливих варіантів; 5) шляхи і способи розв’язання проблем і строк виконання Програми; 6) очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності; 7) оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено проект Концепції та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем за 3 квартал 2025 року: розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України. Проведено погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Відповідно до вимог постанови КМУ від 31.01.2007 № 106 “Про розроблення та виконання державних цільових програм” проведено додаткове погодження із Міністерством захисту довкілля та природніх ресурсів, Міністерством освіти і науки України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Станом на 30.09.2025 проєкт Концепції доопрацьовано з урахуванням поточних змін законодавства, а також тих, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України (проєкт Закону України “Про основні засади житлової політики”, р.н.12377 від 06.01.2025), та найближчим часом буде направлено до Мінекономіки для отримання узагальненого висновку. Констатуємо, що захід є виконаним. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.7 | Проведення громадського обговорення проекту Концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6, із залученням громадських організацій і забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 18.03.2025 | 18.04.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проведено громадське обговорення та оприлюднено його результати | Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем: «На веб-сайті МОУ для проведення консультацій з громадськістю у період з 31.03.2025 по 14.04.2025 було розміщено проєкт Концепції. Крім того, 15.05.2025 було проведено обговорення проєкту Концепції під час засідання Громадської Ради Міністерства оборони України». Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «проведено громадське обговорення та оприлюднено його результати». Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений альтернативно: дата початку виконання - 18 березня 2025 / день розроблення проекту Концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6; дата завершення виконання - 18 квітня 2025 / один місяць з дня розроблення проекту, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6. З огляду на інформацію, що міститься вище, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.6.4.2.7 Програми присвоєно статус «виконано». | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.4 Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців | 2.6.4.2 | Запроваджено новий механізм задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс України втратив чинність | 2.6.4.2.8 | Внесення проекту Концепції, зазначеного у підпункті 2.6.4.2.6, на розгляд Кабінету Міністрів України | 14.04.2025 | 15.07.2025 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | схвалено проект Концепції Кабінетом Міністрів України | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.6.4.2.8 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством оборони України повідомлено, що станом на 30.06.2026, з урахуванням отриманих зауважень від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, доопрацьовано проєкт Концепції та підготовлено для направлення до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «схвалено проект Концепції Кабінетом Міністрів України». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 14.04.2025 (дата початку виконання) – 15.07.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу та недосягнення показника його виконання, вимушені констатувати, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року. | Не виконано | 0.0