## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.6 | Сектор оборони | 2.6.5 Корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів, отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами | 2.6.5.3 | Спрощено та чітко регламентовано механізм отримання підйомної допомоги | 2.6.5.3.1 | Розроблення проекту наказу про внесення змін до наказу Міноборони від 5 лютого 2018 р. № 45 “Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги” у частині забезпечення цифровізації процесу організації виплати підйомної допомоги, яким передбачено спрощення порядку отримання підйомної допомоги | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | видано наказ, проведено його державну реєстрацію та оприлюднено | Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828. Зміст зазначеного наказу відповідає вимогам заходу 2.6.5.3.1, з огляду на що захід є виконаним повністю, проте невчасно. | Виконано | 0.0
2.6 | Сектор оборони | 2.6.5 Корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів, отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами | 2.6.5.3 | Спрощено та чітко регламентовано механізм отримання підйомної допомоги | 2.6.5.3.4 | Розроблення проекту наказу про внесення змін до наказу Міноборони від 5 лютого 2018 р. № 45 “Про затвердження порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги” у частині впровадження нарахування підйомної допомоги із застосуванням автоматичних систем опрацювання даних | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство оборони України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | видано наказ, проведено його державну реєстрацію та оприлюднено | За повідомленням Міноборони: "Міністерство оборони України розробило наказ від 20.09.2024 № 635 "Про затвердження Змін до Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги", який було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.2024 за № 1483/42828". Зважаючи на викладене, захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0