## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів”, яка передбачає: 1) планування потреби, закупівель і здійснення контролю за поставкою товарів на всіх етапах; 2) здійснення розподілу та перерозподілу товарів; 3) облік та інвентаризацію товарів із зазначенням їх характеристик; 4) моніторинг за товарами (автоматизація оперативної звітності для контролю за наявністю їх на складах зберігання), управління запасами із урахуванням належної практики дистрибуції; 5) формування звітності щодо обігу та наявності товарів на складах зберігання та в закладах охорони здоров’я, у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики; 6) управління запасами товарів із урахуванням вимог, встановлених законодавством; 7) ведення електронного документообігу щодо обліку та розподілу товарів; 8) електронний облік цільового списання товарів; 9) автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | 01.01.2024 | 31.08.2024 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "на підставі успішної реалізації експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock” було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.03.2025 № 262 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “е-Stock”". З аналізу змісту вказаної постанови ідентифіковано, що останній корелюється із вимогами Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Разом із тим, з огляду на порушення строків виконання вказаного заходу, можемо констатувати, що останній виконаний повністю та невчасно. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.2 | Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів і медичних виробів, яка забезпечить: 1) планування потреби, закупівель і здійснення контролю за поставкою товарів на всіх етапах; 2) здійснення розподілу та перерозподілу товарів; 3) облік та інвентаризацію товарів із зазначенням їх характеристик; 4) моніторинг товарів (автоматизація оперативної звітності для контролю за наявністю їх на складах зберігання), управління запасами із урахуванням належної практики дистрибуції; 5) формування звітності щодо обігу та наявності товарів на складах зберігання та в закладах охорони здоров’я, у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики; 6) управління запасами товарів із урахуванням вимог, встановлених законодавством; 7) ведення електронного документообігу щодо обліку та розподілу товарів; 8) електронний облік цільового списання товарів; 9) автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | 13.03.2025 | 13.06.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | затверджено технічне завдання | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, про розробку технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів і медичних виробів. Таким чином, можемо констатувати, що вказаний захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.3 | Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 | 13.07.2025 | 31.12.2025 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство цифрової трансформації України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено програмне забезпечення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: " 1. Потреба - Модуль розроблений та введений в експлуатацію. Функціонал включає збір, агрегування і затвердження потреб, зокрема: відкриття збору потреби по напрямках за різними методологіями згідно з переліком номенклатури; формування заявки ЗОЗ; узгодження заявок ДОЗ; формування зведеної потреби МОЗ. https://www.prostir.ua/?grants=stvorennya-avtomatyzovanoji-informatsijnoji-systemy-e-stock 2. Закупівля - Модуль розроблений та запущено пілот. Функціонал включає консолідацію закупівель відповідно до напрямів та відстеження закупівель за рахунок інтеграції з SAP Ariba та Prozorro, функціонал включатиме: операції з приймання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів; операції з списання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів на пацієнта та відділення та повернення медичних товарів; операції з переміщення товарів в межах закладу та передача між закладами (перерозподіл); операції з переміщення товарів в карантин, зняття з карантину, утилізація товарів; операції по інвентаризації товару. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-natsionalnoji-avtomatyzovanoji-informatsijnoji-systemy-e-stock-etap-2-modul-zakupivel 3. Облік - Розроблено. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-modulyu-e-stock-oblik 4. Логістика - Розроблено. https://www.prostir.ua/?grants=tender-na-rozrobku-modulyu-e-stock-lohistyka". З доданих виконавцем заходу скріншотів можливо констатувати, що відповідне програмне забезпечення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів є розробленим. Відтак, наявне програмне забезпечення, що матиме можливість: 1) проводити збір потреб у лікарських виробах та медичних засобах від лікарень по всіх Україні; 2) агрегувати інформацію про проведенні закупівлі; 3) здійснювати моніторинг постачання медичних товарів і керування їх розподілом між лікарнями; 4) проводити облік наявних лікарських засобів та медичних виробів, їх рух та перерозподіл. З огляду на зазначене, захід передбачений п. 2.7.1.1.3 є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.4 | Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з підпунктами 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2 | 13.08.2026 | 31.12.2025 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство цифрової трансформації України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб-портал функціонує постійно | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.4 Державної антикорупційної програми на 20234-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "наказом МОЗ від 31.12.2025 № 1994 було введено в дослідну експлуатацію модулі «Визначення потреби за номенклатурою», «Управління організаціями та користувачами», «Закупівлі», «Логістика», «Облік» Електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Посилання на наказ: https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-31-12-2025-1994-pro-vvedennya-v-doslidnu-ekspluataciyu-elektronnoyi-sistemi-upravlinnya-zapasami-likarskih-zasobiv-ta-medichnih-virobiv-e-stock". Відповідно до вказаного наказу в дослідну експлуатацію введено Електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock», зокрема модулі «Визначення потреби за номенклатурою», «Управління організаціями та користувачами», «Закупівлі», «Логістика», «Облік». З огляду на підтверджуючу інформацію, що надана від МОЗ, зокрема скріншоти, що відображають функціонування вказаних модулів, а також прийняте нормативно-правове регулювання вказаний захід може вважатися виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.1 | Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації | 2.7.1.1.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) проводять закупівлі визначеного переліку лікарських засобів та медичних виробів з використанням електронного каталогу | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, ДП "Медзакупівлі України" | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.1.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Міністерством охорони здоров'я України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". 07 липня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 686 "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. | Виконано | 0.0