## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.1 Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів | 2.7.1.4 | Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради | 2.7.1.4.1 | Формування наглядової ради у державному підприємстві “Медичні закупівлі України” за об’єктивною та прозорою процедурою | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство охорони здоров’я України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах обсягу міжнародної технічної допомоги | наглядову раду сформовано за об’єктивною та прозорою процедурою | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.1.4.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "розпорядженням КМУ від 24 грудня 2024 р. № 1316-р "Питання наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України” погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Наказом МОЗ від 01.01.2025 року № 4 утворено Наглядову раду ДП "Медичні закупівлі України" та затверджено її склад". З офіційного веб-сайту МОЗ, стало відомо, що за результатами прозорого конкурсу до складу наглядової ради увійшли три незалежні члени: Ільзе Вінькеле (Латвія) — експертка зі стратегічного менеджменту та регуляторної діяльності, колишня міністерка соціальної політики та охорони здоров’я Латвії. Янне Харьюнпяя (Фінляндія) — фахівець з фінансового планування, операційного менеджменту та управління ризиками. Діна Немирович (Україна) — досвідчена аудиторка і фахівчиня зі стратегічного планування. Державу в наглядовій раді представлятимуть Юрій Джигир та Едем Адаманов. Окрім того, відкритий відбір незалежних членів наглядової ради відбувся за участю міжнародних партнерів — членів комісії з правом дорадчого голосу, серед яких: Дін Кернс, представник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, Рене Штайнер з Представництва ЄС в Україні, Робін Марц від Офісу охорони здоров'я USAID в Україні та Якуб Какєтек, представник Світового банку в Україні. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.1.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0