## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) встановлено, що результати антикорупційної (зокрема громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду; 2) покладено на Національне агентство обов’язок з проведення антикорупційної експертизи всіх актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України; 3) покладено на Національне агентство обов’язок проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів" з необхідністю його доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений проект Закону України (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. Проект Закону України зареєстровано у Верховній Раді України 04.07.2023 (Реєстр. № 9457). 13.02.2024 надано висновок комітету ВРУ з питань антикорупційної політики про розгляд зазначеного законопроекту. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 9457 від 04.07.2023 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.2 | Здійснення аналізу практики реалізації Національним агентством у 2022—2024 роках повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та періодичного перегляду законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено | Станом на 31.03.2026 здійснюються підготовчі дії з метою організації проведення аналізу, передбаченого заходом 1.1.3.2.2 | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.3 | Розроблення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | 01.04.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Виконання заходу 1.1.3.2.3. не розпочато, оскільки потребує завершення здійснення аналізу, передбаченого заходом 1.1.3.2.2. Станом на 31.03.2026 не завершено здійснення відповідного аналізу. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.4 | Проведення громадського обговорення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | 01.07.2025 | 31.08.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Виконання заходу 1.1.3.2.4. не розпочато, оскільки потребує завершення здійснення аналізу, передбаченого заходом 1.1.3.2.2, а також розроблення пропозицій, передбачених заходом 1.1.3.2.3. Станом на 31.03.2026 не завершено здійснення відповідного аналізу та не розпочато розроблення відповідних пропозицій. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.5 | Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження оновлених Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | 01.09.2025 | 31.10.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок і Методологію затверджено | Виконання заходу 1.1.3.2.5. не розпочато, оскільки потребує завершення здійснення аналізу, передбаченого заходом 1.1.3.2.2, а також розроблення пропозицій, передбачених заходом 1.1.3.2.3. Станом на 31.03.2026 не завершено здійснення відповідного аналізу та не розпочато розроблення відповідних пропозицій. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.3 Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів | 1.1.3.2 | Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду | 1.1.3.2.6 | Забезпечення проведення Мін’юстом (до передачі цих повноважень Національному агентству) та Національним агентством (після отримання відповідних повноважень) антикорупційної експертизи всіх проектів актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство юстиції України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційною експертизою Мін’юсту/Національного агентства охоплено 100 відсотків проектів законів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України | Протягом 2023-2025 років Міністерством юстиції України забезпечено проведення антикорупційної експертизи всіх проектів актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України. Додатково Міністерством юстиції України повідомляється, що протягом І кварталу 2026 року продовжується забезпечення проведення 100% антикорупційної експертизи проектів актів. Відповідні звіти розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. | Виконано | 0.0