## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.2 Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку | 2.7.2.3 | Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном | 2.7.2.3.1 | Розроблення проекту наказу про затвердження Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном | один місяць з дня припинення чи скасування воєнного стану | три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.2.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказ МОЗ "Про затвердження Критеріїв до закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном та визначення Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном" зареєстровано в Міністерстві юстиції України та опубліковано". З аналізу зазначеного наказу МОЗ, можемо встановити, що останній має більшою мірою формальний характер, адже визначає чотири критерії закладу охорони здоров'я зарубіжних країн для лікування громадян України, при цьому не надаючи їм додаткової деталізації. Крім того, не наводиться принаймні примірний перелік рекомендованих закладів охорони здоров'я для лікування громадян України закордоном. Таким чином, можемо зробити висновок, що вказаний захід виконаний лише частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.2 Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку | 2.7.2.3 | Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном | 2.7.2.3.2 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.7.2.3.1, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану | чотири місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.2.3.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України у межах попередніх звітних періодів повідомлялося, що: "проєкт наказу МОЗ "Про затвердження Критеріїв до закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном та визначення Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном" опубліковано для громадського обговорення за посиланням: https://moz.gov.ua/uk/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-kriteriiv-do-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja-zarubizhnih-krain-dlja-likuvannja-gromadjan-ukraini-za-kordonom-ta-viznachennja-pereliku-rekomendovanih-zakladiv-ohoroni-zdorov%E2%80%99ja". На разі, наказ МОЗ "Про затвердження Критеріїв до закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном та визначення Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном" зареєстровано в Міністерстві юстиції України та опубліковано. Разом із тим, констатувати повне виконання вказаного заходу не видається за можливе, адже: - по-перше, наказ має формальний характер та встановлює лише чотири критерії до закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном, не надаючи останнім характеристики чи деталізації. Крім того, не визначено перелік рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном; - по-друге, не було проведено публічного громадського обговорення проекту наказу. Для виконання заходу необхідно провести обговорення наказу МОЗ у форматі публічної дискусії із запрошенням до участі у ньому заінтересованих органів влади, неурядових організацій та міжнародних організацій. Відтак, захід є таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.2 Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку | 2.7.2.3 | Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном | 2.7.2.3.3 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.7.2.3.1, та його офіційного опублікування | п’ять місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану | шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.2.3.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що наказ МОЗ "Про затвердження Критеріїв до закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном та визначення Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном" зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07 вересня 2023 р. за № 1571/40627. З аналізу зазначеного проекту наказу МОЗ, можемо встановити, що останній має більшою мірою формальний характер, адже визначає лише чотири критерії закладу охорони здоров'я зарубіжних країн для лікування громадян України, при цьому не надаючи їм додаткової деталізації. Крім того, не наводиться принаймні примірного переліку рекомендованих закладів охорони здоров'я для лікування громадян України закордоном. Таким чином, можемо зробити висновок, що вказаний захід виконаний вчасно, але частково | Виконано частково | 0.0