## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.1 | Електронна система охорони здоров’я інтегрована з іншими державними базами даних поза сферою охорони здоров’я, що забезпечує повноту, узгодженість та додаткову верифікацію даних, функціонал для автоматизації процесів; відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика | 2.7.3.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що: 1) відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; 2) на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг у сфері медичного обслуговування населення; 3) медичні картки пацієнтів ведуться через електронну систему охорони здоров’я | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національна служба здоров’я України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України, повідомлено, що: "постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 року № 641 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2023-%D0%BF#Text) передбачено внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, зокрема про те, що: відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я; медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я; дані та електронні документи про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів інтегровані до електронної системи охорони здоров’я. З аналізу постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 року № 641 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я», а також постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров’я" (з наступними змінами), можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним повністю, адже зміст відповідних постанов корелюється із вимогами ДАП. Відтак, захід виконаний повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.1 | Електронна система охорони здоров’я інтегрована з іншими державними базами даних поза сферою охорони здоров’я, що забезпечує повноту, узгодженість та додаткову верифікацію даних, функціонал для автоматизації процесів; відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика | 2.7.3.1.2 | Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром; 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян; 3) Державним реєстром фізичних осіб — платників податків; 4) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; 5) інформаційними системами Мінсоцполітики; 6) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу; 7) Державним реєстром лікарських засобів України | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна міграційна служба України, Державна податкова служба України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Національна служба здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | електронна система охорони здоров’я здатна обмінюватися інформацією з відповідними інформаційними системами | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я України повідомлено, що: «п. 1 заходу 2.7.3.1.2: розроблено технічні вимоги до електронної взаємодії між електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним демографічним реєстром та проведено закупівлю на технічну розробку. Необхідні законодавчі зміни ухвалено (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890); п. 2 заходу 2.7.3.1.2: з метою верифікації відомостей ЦБД ЕСОЗ у частині наявності актових записів про смерть доопрацьовано та впроваджено програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ п. 3 заходу 2.7.3.1.2: з метою верифікації відомостей реєстрів ЦБД ЕСОЗ у частині перевірки, зокрема, реєстраційного номера облікової картки платника податків чи відмови від його присвоєння, доопрацьовано та впроваджено програмне забезпечення ЦБД ЕСОЗ. Для забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я з ДРФО – платників податків укладено Договір про інформаційну взаємодію між ДПС та НСЗУ від 20.10.2023, та надано НСЗУ доступ на продуктивному середовищі системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»до сервісів: «Надання інформації підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків»; «Надання інформації щодо реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків» Необхідні законодавчі зміни ухвалено (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890); п. 4 заходу 2.7.3.1.2: обмін здійснюється з Реєстром Пенсійного фонду. Також укладено договір про інформаційну взаємодію між Мінсоцполітики та Держлікслужбою та забезпечено технічну реалізацію обміну інформацією про медичні вироби, виробників та відповідальних осіб зареєстрованих у реєстрі осіб, відповідальних за ведення медичних виробів, активних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vinro в обіг п. 5 заходу 2.7.3.1.2: між Єдиною інформаційною системою соціальної сфери держателем якої є Міністерство соціальної політики України та Електронною системою щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, власником якої Міністерство охорони здоров’я України побудовано інформаційну взаємодію відповідно до укладеного договору від 25.12.2024 № 0391/460-2024/329 п. 6 заходу 2.7.3.1.2: проведено верифікацію відомостей про заклади охорони здоров'я та медичних працівників з Міністерством фінансів України п. 7 заходу 2.7.3.1.2: забезпечено електронну взаємодію з Державним реєстром лікарських засобів». З аналізу наданої Міністерством охорони здоров’я інформації, а також підтверджуючих документів, щодо змістовного виконання вказаного заходу можемо констатувати, що забезпечено сумісність та взаємодію електронної системи охорони здоров’я із: 1) Єдиним державним демографічним реєстром (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41890, а також укладено договір про інформаційну взаємодію № 3/35/01-25 від 23.01.2025 року між Міністерством юстиції України та Національною службою охорони здоров’я) 2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян (укладено договір про інформаційну взаємодію №02-01/110 від 11.08.2021 року між Міністерством юстиції України, Національною службою здоров’я України та Міністерством цифрової трансформації України); 3) Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (укладено договір про інформаційну взаємодію № 5/120 від 20.10.2023 року між Державною податковою службою України та Національною службою здоров’я України); 4) Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (затверджено протокол автоматизованого доступу Національної служби охорони здоров’я України від 23.01.2019 року); 5) інформаційними системами Мінсоцполітики (укладено договір про інформаційну взаємодію №0391/460 – 2024/329 від 25.12.2024 між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України); 6) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (укладено договір про обмін інформації №13110-05/211) від 29.11.2023 року); 7) Державним реєстром лікарських засобів України (укладено угоду про інформаційну взаємодію між Міністерством охорони здоров’я України, Національною службою охорони здоров’я України та державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»). Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду відбувся суттєвий прогрес виконання вказаного заходу. Відтак, станом на звітний період захід передбачений п. 2.7.3.1.2 Державної антикорупційної програми є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0