## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.1 | Розроблення проекту наказу МОЗ щодо внесення змін до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, відповідно до яких результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій" надіслано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливості констатувати повне виконання вказаного заходу ДАП, адже відповідно до змісту останнього передбачається, що саме у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій має міститися положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Водночас з огляду на те, що артикульована Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки проблема частково вирішується наказом МОЗ від 08.11.2023 р. № 1925 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 23.07.2002 р. № 280», можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.1 Державної антикорупційної програми є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.2 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.7.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.3 | Видання доопрацьованого наказу, зазначеного у підпункті 2.7.3.2.1, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | 01.08.2023 | 31.10.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що: "наказ МОЗ від 08.09.2025 № 1393 "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2025 року за № 1551/44957". Водночас у змісті вказаного наказу відсутнє положення про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться до електронної системи охорони здоров’я. Вказане не надає можливість констатувати повне виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.1. З огляду на вказане та взаємозв'язок заходів 2.7.3.2.1 та 2.7.3.2.2., 2.7.3.2.3 можемо констатувати лише частковість виконання останнього. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про внесення даних про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я. | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Національна служба здоров’я України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2023 року № 641 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування електронної системи охорони здоров’я» передбачено внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, зокрема про те, що: відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика; на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я; медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я; дані та електронні документи про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів інтегровані до електронної системи охорони здоров’я. Таким чином, захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.5 | Розроблення правил кодування виконаних попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів в електронній системі охорони здоров’я для коректного обліку медичних послуг, наданих пацієнтам, зокрема із використанням національних класифікаторів та довідників | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Міністерство охорони здоров’я України | Національна служба здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено правила кодування | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.5 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів". З аналізу, зазначеного наказу МОЗ можемо констатувати, що останнім регулюються питання, щодо кодування у електронній системі охорони здоров'я даних про обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди працівників певних категорій, визначаються загальні принципи кодування профілактичних медичних оглядів, кодування діагнозів за НК 025:2021, встановлюються рекомендовані дії при кодуванні процедур за НК 026:2021, особливості кодування результатів спостережень, формування направлень та проведення медичних оглядів з виїздом. Відтак, вищезазначеним наказом МОЗ затвердженні правила кодування виконаних попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів в електронній системі охорони здоров’я. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.2.5. Державної антикорупційної програми є виконаним повністю, проте невчасно. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.2 | Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів | 2.7.3.2.6 | Підготовка та оприлюднення двох щорічних аналітичних звітів про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів | 01.04.2024 | 31.12.2025 | Міністерство охорони здоров’я України | Національна служба здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомог. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | оприлюднено аналітичний звіт | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: "наказом МОЗ від 23.09.2025 № 1472 затверджено Методичні рекомендації щодо внесення даних до електронної системи охорони здоров'я щодо попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів Опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІІІ квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/25/10/03/zfxPUwpRCf5V5jzAbukVu08SpKVoNRmNhOk5BRr3.pdf Також опубліковано звіт про актуальний стан фіксації в електронній системі охорони здоров’я результатів попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів за І – ІV квартали 2025 року: https://backend.nszu.gov.ua/storage/application/26/01/01/Hpt4C8xLLhnk87ZvaLBPO7saWH3Jse2wbOogJl8O.pdf". У межах звіту про актуальний стан фіксації в ЕСОЗ результатів попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів консолідовано надано інформацію, щодо загальної кількості профілактичних медичних оглядів проведених у період з січня по грудень 2025 року, кількості відповідних медичних оглядів проведених кожного місяця, інформацію у розрізі кожної області та типу власності закладів охорони здоров'я, де відповідні профілактичні медичні огляди проводилися. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду захід передбачений п. 2.7.3.2.6 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконаний. Водночас з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми, постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов'язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах про що інформувати Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Виконано | 0.0