## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до законів України із урахуванням пропозицій , поданих Мінсоцполітики, яким визначено: 1) що статус особи з інвалідністю або аналогічний статус визначається на підставі оцінки стану функціонування та індивідуальних потреб, проведеної із використанням Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я”; 2) що статус особи з інвалідністю або аналогічний статус встановлюється на період, визначений законодавством, а в разі його зміни через визначену процедуру відбувається перегляд відповідних прав на соціальну підтримку; 3) що функції з оцінки та прийняття відповідного рішення про стан особи та її функціональні обмеження, визначення її потреб та встановлення обсягу соціальної підтримки розмежовані між суб’єктами, які проводять оцінку та визначення потреб, з метою зниження корупційних ризиків; 4) що результати оцінки стану осіб, які є підставою для визначення потреб та обсягу соціальної підтримки, зберігаються в електронній формі із використанням функціональних можливостей необхідних програмних продуктів; 5) обов’язок ведення документації в електронній формі під час встановлення ступеня обмеження життєдіяльності, визначення потреб та обсягу допомоги відповідно до індивідуальних потреб; 6) обов’язок щодо проведення відповідної оцінки та суб’єктів її проведення; 7) обовʼязок щодо оприлюднення в знеособленому вигляді підстав для прийняття рішень про встановлення обсягу допомоги та статистично-аналітичної інформації про прийняті рішення; 8) вимоги до суб’єктів, що здійснюють функції із проведення оцінки функціонального стану та індивідуальних потреб, на підставі яких встановлюється обсяг допомоги; 9) право особи, щодо якої проводиться оцінка стану функціонування та індивідуальних потреб, на оскарження прийнятого рішення щодо встановлення статусу особи з інвалідністю або аналогічного статусу і встановлення обсягу відповідної допомоги. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров’я України повідомлено, що: «Міністерство охорони здоров’я України розроблено та листом від 29.10.2024 28/41095/2-24 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи». Проект Закону України зареєстровано в Верховній Раді України від 04.11.2024 №12178 . Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України». З аналізу вказаного Закону, можемо встановити, що останнім передбачається положення про те, що: 1) Процес оцінювання повсякденного функціонування особи включає в себе визначення рівня порушень структур та/або функцій організму людини, у тому числі фізичних, психічних, інтелектуальних, сенсорних, та здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання повсякденного функціонування особи з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. 2) Група інвалідності, її причина, час настання та строк встановлюються за результатами медико-соціальної експертизи або оцінювання повсякденного функціонування особи - для повнолітніх осіб. При цьому після завершення відповідного строку особа зобов’язана пройти повторне оцінювання. У разі якщо особа не з’явилася для проведення оцінювання (повторного оцінювання) повсякденного функціонування особи у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому мало бути проведено оцінювання (повторне оцінювання) повсякденного функціонування такої особи. У разі якщо строк оцінювання повсякденного функціонування особи пропущено особою з інвалідністю з поважних причин або у разі наступного визнання її особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності поновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не більш як за три роки, якщо експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому якщо під час наступного оцінювання повсякденного функціонування особі з інвалідністю встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності. 3) Комплекс медичних, реабілітаційних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам з інвалідністю допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної незалежності, соціально-трудової адаптації та інтеграції в суспільство, визначається за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи, що проводиться відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, та визначення потреб особи з інвалідністю: у соціальних послугах і соціальній реабілітації - відповідно до законів України "Про соціальні послуги" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; в освіті та професійній реабілітації - відповідно до законів України "Про освіту" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; у працевлаштуванні та трудовій реабілітації - відповідно до законів України "Про зайнятість населення" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; у фізкультурно-спортивній реабілітації - відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". 4) Рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (далі - експертна команда), прийняте за результатами проведення такого оцінювання повсякденного функціонування особи, підписується в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи після початку її функціонування. Окрім того, відомості про результати оцінювання повсякденного функціонування особи вносяться до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи та передаються до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери шляхом електронної інформаційної взаємодії з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних". 5) Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, власником якої та володільцем інформації, що міститься в електронній системі, є держава в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Електронна система щодо оцінювання повсякденного функціонування особи забезпечує: формування направлень в електронній формі на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи та прикріплення до них документів, необхідних для проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; формування в автоматичному порядку електронної черги розгляду справ експертними командами; формування персонального складу експертної команди для розгляду справи; знеособлення даних осіб, справи яких розглядаються експертною командою без особистої присутності особи (заочно); створення, внесення, перегляд інформації та документів в електронній системі, внесення змін до них користувачами відповідно до їх прав доступу; формування аналітичної та статистичної інформації; моніторинг наявних даних в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи; електронну інформаційну взаємодію з іншими державними електронними інформаційними ресурсами; інші функції, визначені Порядком функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 6) Знеособлена інформація про результати оцінювання повсякденного функціонування особи оприлюднюється у відкритих машиночитаних форматах на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Окрім того, передбачається проведення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи, що здійснюється з використанням знеособлених даних про розгляд справ та прийняття експертними командами рішень, внесених до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 7) Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться експертними командами, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я. При цьому, склад експертних команд формується з числа лікарів, включених до переліку лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи у складі експертних команд, за допомогою електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи індивідуально для кожного випадку, з дотриманням принципу випадковості (після появи технічної можливості в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи), з числа лікарів, які мають необхідні для проведення цього оцінювання лікарські спеціальності. 8) Особа (її уповноважений представник) має право оскаржити рішення медико-соціальної експертної комісії, експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи в порядку адміністративного оскарження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, встановлених Основами законодавства України про охорону здоров’я, та/або в судовому порядку. Окрім того, Закон встановив положення про те, що повноваження, права і обов’язки медико-соціальних експертних комісій щодо проведення медико-соціальної експертизи, а також повноваження, права і обов’язки Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я України припиняються 31 грудня 2024 року. Натомість з 01 січня 2025 року оцінювання повсякденного функціонування особи покладатиметься на експертні команди. Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.4.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.2 (1) | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 30.04.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.2 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено про розробку та забезпечення прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи" від 15 листопада 2024 р. № 1338. Відзначимо, що вказаною постановою забезпечено затвердження: - Положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи; - Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; - критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи; - Порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи; - критерії встановлення інвалідності. Вказаним підзаконним нормативно-правовим регулюванням забезпечено приведення у відповідність актів КМУ із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". Таким чином, можемо встановити, що захід передбачений п. 2.7.3.4.2 (1) виконаний вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.2 (2) | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 30.04.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України прийнято | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.2. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики України повідомлено, що: "за результатами проведеного Мінсоцполітики аналізу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, такі, які потребують внесення змін, відсутні, оскільки необхідні зміни, спрямовані на приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» від 19.12.2024 № 4170-ІХ (далі – Закон), було розроблено МОЗ, погоджено з Мінсоцполітики в установленому порядку та внесено постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1338 „Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи”. Мінсоцполітики листом від 12.05.2025 №5304/0/2-25/55 поінформовано Кабінет Міністрів України про відсутність нормативно-правових актів, які потребують приведення у відповідність до Закону". Таким чином, Міністерством соціальної політики вказаний захід виконано формально, адже безпосередньо виконавцем вказаного заходу не розроблено та не подано Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1. Водночас, індикатор виконання вказаного заходу є досягнутим, а саме: нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є прийнятими. Таким чином, можна зробити висновок про те, що захід виконаний. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.3 (1) | Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Мінсоцполітики та МОЗ для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що, забезпечено розроблення та затвердження ряду наказів. Серед них можна виділити: 1)наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи"; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи"; 3) наказ МОЗ України від 03.12.2024 № 2022 "Про покладання прав та обов’язків Центру оцінювання функціонального стану особи". Таким чином, можемо встановити, що Міністерством охорони здоров'я забезпечено розроблення, а також прийняття нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів МОЗ для їх приведення у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи". Відтак, захід є виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.3 (2) | Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Мінсоцполітики та МОЗ для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.1 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики повідомлено, що: "Мінсоцполітики розроблено проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України”. Проектом акта пропонується, зокрема, внести зміни, спрямовані на приведення у відповідність до законодавства у зв’язку із реформуванням системи медико-соціальної експертизи, до наказів Міністерства соціальної політики: - від 26.05.2017 № 877 „Про затвердження Порядку оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2017 за № 1234/31102; - від 24.06.2022 № 186 „Про затвердження форм документів щодо надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.07.2022 за № 762/38098, – у частині підтвердження інвалідності особи витягом із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України ; - від 15.11.2024 № 1338 „Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи”. З огляду на звітну інформацію, надану Міністерством у рамках звітування, щодо виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (2), можемо констатувати, що відповідний проекту наказу Міністерства соціальної політики оприлюднений для проведення громадського обговорення, яке на разі триває. Таким чином, з огляду на розробку відповідного проекту нормативно-правового акту та забезпечення його оприлюднення на проведення громадського обговорення, можемо констатувати, що вказаний захід є виконаним повністю, проте з порушенням строків його виконання визначених Державною антикорупційною програмою. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.4 (1) | Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 28.02.2025 | 31.03.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я повідомлено, що: "на громадське обговорення було оприлюднено проєкт наказу МОЗ «Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи». Наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 грудня 2024 року за № 1925/43270". Водночас у рамках звітування щодо виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.3. (1) Міністерством охорони здоров'я повідомлено, про розробку: 1)наказу МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи". Вказаний наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 17 грудня 2024 року за № 1925/43270 та оприлюднювався до проведення громадського обговорення; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи". Вказаний наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 25 грудня 2024 року за № 1999/43344 та оприлюднювався для проведення громадського обговорення. Разом із тим, варто відзначити, що громадське обговорення всіх із перерахованих вище наказів мало формальний характер, а відкриті публічні консультації не проводилися. Відтак, з огляду на зазначене вище, можемо встановити, що аналізований захід виконано вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.4 (2) | Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 28.02.2025 | 31.03.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.4. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики України не надано оновленої інформації, щодо змістовного виконання останнього. Водночас, з останньої звітньої інформації Міністерством соціальної політики повідомлялося, що : " проект відповідного акта Мінсоцполітики повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів у зв’язку зі структурними змінами, передачею повноважень щодо призначень та виплат державної соціальної допомоги до Пенсійного фонду України, приведення у відповідність до законодавства про соціальні послуги та відповідно необхідністю додаткового опрацювання проекту акта. Наразі оновлений проект акта оприлюднено до громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики за посиланням https://www.msp.gov.ua/legislation/draft-legal-acts/pro-zatverdzhennya-zmin-do-deyakykh-nakaziv-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny". Відтак, можемо констатувати, що відповідний проект наказу Міністерства соціальної політики оприлюднений для проведення громадського обговорення. Водночас, відзначимо, що вказаний формат громадського обговорення має більшою мірою формальний характер, адже не передбачає широкого залучення громадськості до опрацювання відповідного проекту нормативно-правового акту. Крім того, з посилання наданого виконавцем вказаного заходу, вбачаєтсья, що впродовж періоду з 13.10.2025 по 27.10.2025 жодна особа не проголосувала за підтримку чи не підтримку вказаного проекту. Таким чином, з огляду на те, що у межах звітного періоду не забезпечено фіналізацію проведення громадського обговорення, не оприлюднено його результати констатувати виконання вказаного заходу неможливо. Захід невиконано. | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.5 (1) | Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, та їх офіційного опублікування | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Міністерство охорони здоров’я України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.5 (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством охорони здоров'я України повідомлено, що: 1) наказ МОЗ від 10.12.2024 № 2067 "Деякі питання забезпечення проведення оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 17.12.2024 № 1925/43270; 2) наказ МОЗ від 17.12.2024 №2107 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу оцінювання повсякденного функціонування особи", зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 25.12.2024 №1999/43344. У свою чергу, наказ МОЗ України від 03.12.2024 № 2022 "Про покладання прав та обов’язків Центру оцінювання функціонального стану особи", відповідно до постанови КМУ від 28.12.1992 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" не потребує подання на державну реєстрацію, оскільки має адміністративний характер, окрім того У "НДІ медико-соціальних проблем інвалідності належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України". Таким чином, з огляду на надану оновлену інформацію від МОЗ, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.4.5 (1) виконаний вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.5 (2) | Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3, та їх офіційного опублікування | 31.03.2025 | 30.04.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.4.5 (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством соціальної політики не надано оновленої інформації, щодо змістовного виконання останнього. Водночас, у попередні звітні періоди повідомлялося, що: проєкт наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України” повторно надіслано на погодження до заінтересованих органів у зв’язку зі структурними змінами, передачею повноважень щодо призначень та виплат державної соціальної допомоги до Пенсійного фонду України, приведення у відповідність до законодавства про соціальні послуги та відповідно необхідністю додаткового опрацювання проекту акта. Після погодження відповідного проекту акта заінтересованими органами, Мінсоцполітики буде здійснено супровід його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.Таким чином, у межах звітного періоду відповідного супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 2.7.3.4.3 здійснено не було. Таким чином, захід виконаним не є. | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.6 | Розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо функціонування електронної системи у системі встановлення інвалідності та підтримки людей із обмеженням повсякденного функціонування як складової Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка: 1) має функціонал додаткової верифікації особи; 2) має функціонал визначення та призначення особі необхідної соціальної підтримки; 3) відтворює унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 4) має функціонал деактивації даних про осіб, які вибули, померли тощо; 5) здійснює взаємодію з іншими державними реєстрами і базами даних | 31.01.2025 | 30.04.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | Національна служба здоров’я України, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Міністерство охорони здоров’я України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято нормативно-правовий акт | На виконання заходу, передбаченого пунктом 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Міністерством соціальної політики повідомлено, що: "постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 687 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 і від 14 квітня 2021 р. № 404" було нормативно закріплено підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а саме: Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики; Цифровий інструмент "Ведення випадку" (кейс-менеджмент). Кейс-менеджмент – це системний підхід до управління випадком, тобто структуроване надання послуг та підтримки для вирішення індивідуальних потреб. Кейс-менеджмент дозволяє організувати надання соціальних послуг, виходячи з потреб конкретної людини чи родини, а також забезпечує можливість дистанційного доступу до подання заяв, звернень і повідомлень для осіб, які потребують соціальної підтримки, зокрема соціальних послуг, інформаційної взаємодії таких осіб та уповноважених органів, що здійснюють організацію та надання соціальної підтримки. Реалізовано можливість отримання в цифровому форматі 38 соціальних послуг та забезпечення допоміжними засобами реабілітації через Соціальний веб-портал Мінсоцполітики, на якому розміщені, зокрема, кабінети отримувача соціальних послуг, надавача соціальних послуг і кейс-менеджера." З аналізу відповідної постанови Кабінету Міністрів України № 687 від 13.06.2024 та наказу Міністерства соціальної політики від 12.12.2024 № 578-Н можна констатувати, що розроблено та затверджено Положення про Соціальний веб-портал Міністерства соціальної політики України, яким визначено порядок функціонування електронної системи як складової Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Документ забезпечує нормативну основу для електронної ідентифікації користувачів, визначення та призначення соціальної підтримки, а також взаємодію з державними реєстрами та інформаційними системами. Водночас у Положенні не передбачено функціонал деактивації даних щодо осіб, які вибули або померли, та прямо не врегульовано питання відтворення унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. З огляду на це, захід можна вважати виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.7 | Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | один місяць з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | Національна служба здоров’я України, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Міністерство охорони здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | На виконання заходу, передбаченого пунктом 2.7.3.4.7 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Міністерством соціальної політики України повідомлено: "затверджено технічне завдання для розширення функціоналу електронної системи з метою модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в частині функціоналу реабілітації та цифровізації МСЕК. Крім того, Мінсоцполітики 01.08.2025 розробило технічне завдання у рамках створення програмного забезпечення для модернізації та розвитку Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (модернізація Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики та функціоналу електронного кейс-менеджменту (цифрового інструмента "Ведення випадку" (кейс-менеджмент) в Україні) відповідно до договору 0391/39-2025 від 16.04.2025. Зазначеним технічним завданням передбачено реалізацію відображення унікального ідентифікатора людини з Єдиного державного демографічного реєстру". З огляду на звітну інформацію, надану у межах звітування стосовно виконання заходу, передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, неповну кореляцію вимог відповідного Положення про соціальний веб-портал електронних послуг із вимогами ДАП, а також безумовний взаємозв’язок вказаних заходів, можемо констатувати, що вказаний захід у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.8 | Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | чотири місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | шість місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | Національна служба здоров’я України, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Міністерство охорони здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення розроблено | На виконання заходу, передбаченого пунктом 2.7.3.4.8 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Міністерством соціальної політики України повідомлено, що: "24.12.2024 Мінсоцполітики, МБО "Фонд Східна Європа" та ДП "ІОЦ" підписали Договір про надання послуги з розробки програмного забезпечення для модернізації Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в частині функціоналу реабілітації та цифровізації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (далі – Договір). Відповідно до умов Договору 30.12.2024 було затверджено технічне завдання, згідно з яким розроблено проєкт програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи та реалізовано його протягом грудня 2024 року. Додатково 16.04.2025 Мінсоцполітики, МБО "Фонд Східна Європа" та ДП "ІОЦ" підписали Договір з модернізації та розвитку Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (модернізація Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики та функціоналу електронного кейс-менеджменту (цифрового інструмента "Ведення випадку" (кейс-менеджмент) в Україні), яким передбачено доопрацювання Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в частині відображення унікального ідентифікатора людини з Єдиного державного демографічного реєстру". Водночас, з огляду на звітну інформацію, надану у межах звітування щодо виконання заходу, передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, неповну кореляцію вимог відповідного Положення про Соціальний веб-портал електронних послуг із вимогами ДАП, а також безумовний взаємозв’язок вказаних заходів, можемо констатувати, що вказаний захід у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.4 | Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків | 2.7.3.4.9 | Введення в тестову експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи, зазначеної у підпункті 2.7.3.4.6 | сім місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6. | вісім місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним у підпункті 2.7.3.4.6 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | Національна служба здоров’я України, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Міністерство охорони здоров’я України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розширений функціонал електронної системи охорони здоров’я введено в експлуатацію | На виконання заходу, передбаченого пунктом 2.7.3.4.9 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Міністерством соціальної політики повідомлено, що: "Відповідно до розробленого програмного забезпечення розширений функціонал електронної системи було введено в дослідно-промислову експлуатацію наказом Мінсоцполітики від 31.12.2024 № 603. Наказом Мінсоцполітики від 26.02.2025 № 79 функціонал електронної системи введено в промислову експлуатацію". Водночас, з огляду на звітну інформацію, надану у межах звітування стосовно виконання заходу, передбаченого п. 2.7.3.4.6 Державної антикорупційної програми, неповну кореляцію вимог відповідного Положення про соціальний веб-портал електронних послуг із вимогами ДАП, а також безумовний взаємозв’язок вказаних заходів, можемо констатувати, що вказаний захід у межах звітного періоду виконаний лише частково. | Виконано частково | 0.0