## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.5 | У промислову експлуатацію введено електронний реєстр листків непрацездатності | 2.7.3.5.1 | Проведення кожного півріччя моніторингу належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, який обов’язково включає вивчення стану дотримання вимог щодо: 1) оформлення листків непрацездатності застрахованих осіб в електронній формі; 2) видачі витягу з електронного реєстру листків непрацездатності як документа на підтвердження непрацездатності застрахованої особи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Пенсійний фонд України | Міністерство охорони здоров’я України | кошти Пенсійного фонду України | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено кожного півріччя | На виконання заходу, передбаченого пунктом*2.7.3.5.1. Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, Пенсійним фондом України повідомляється, що: "проведено спільне з громадськими організаціями моніторингове дослідження щодо належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності (ЕРЛН) у ІІ півріччі 2025 року. Звіт за результатами спільного моніторингового дослідження опубліковано за посиланням – https://www.pfu.gov.ua/2176339-zvit-za-rezultatamy-spilnogo-monitoryngovogodoslidzhennya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-gromadskyh-organizatsij-shhodonalezhnogo-funktsionuvannya-elektronnogo-reyestru-lystkiv-nepratsezdatnosti-uii/. Протягом І кварталу 2026 року функціонування ЕРЛН забезпечується в штатному режимі. За період з 01 січня по 31 березня 2026 року за даними ЕРЛН сформовано: 2 823 297 електронних листків непрацездатності, які передано в електронні кабінети страхувальників та застрахованих осіб на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України; 93 195 витягів з ЕРЛН за запитами застрахованих осіб. Частка заяв-розрахунків на фінансування страхувальниками листків непрацездатності в паперовій формі складає лише 0,24 % від загальної кількості листків непрацездатності." Таким чином, можемо констатувати, що захід, передбачений пунктом 2.7.3.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, виконується та в межах звітного періоду виконано. Водночас, з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов’язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах, про що слід інформувати*Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Виконано | 0.0