## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.3 Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності) | 2.7.3.5 | У промислову експлуатацію введено електронний реєстр листків непрацездатності | 2.7.3.5.1 | Проведення кожного півріччя моніторингу належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, який обов’язково включає вивчення стану дотримання вимог щодо: 1) оформлення листків непрацездатності застрахованих осіб в електронній формі; 2) видачі витягу з електронного реєстру листків непрацездатності як документа на підтвердження непрацездатності застрахованої особи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Пенсійний фонд України | Міністерство охорони здоров’я України | кошти Пенсійного фонду України | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено кожного півріччя | На виконання заходу передбаченого п. 2.7.3.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Пенсійним фондом України повідомлено, що: "проведено спільне з громадськими організаціями моніторингове дослідження щодо належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності (ЕРЛН) у І півріччі 2026 року. Звіт за результатами спільного моніторингового дослідження опубліковано за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2179969-zvit-za-rezultatamy-spilnogo-monitoryngovogo-doslidzhennya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-ta-gromadskyh-organizatsij-shhodo-nalezhnogo-funktsionuvannya-elektronnogo-reyestru-lystkiv-nepratsezdatnosti-u-i-2/. Листом Пенсійного фонду України від 24 червня 2026 року № 2800-17-5/47302 здійснено запит до Міністерства охорони здоров’я України щодо надання інформації про випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі, визначених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350. Протягом І півріччя 2026 року функціонування ЕРЛН забезпечується в штатному режимі, зокрема, у період з 01 січня по 30 червня 2026 року було опрацьовано 5 560,5 тис. МВТН, а також сформовано: 4 786,3 тис. електронних листків непрацездатності; 137 402 витяги з ЕРЛН; 20 231 заяву-розрахунок на підставі паперових листків непрацездатності, що складає 0,29 % загальної кількості електронних листків непрацездатності". Таким чином, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.7.3.5.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки у межах звітного періоду виконаний. Водночас з огляду на продовження строку дії виконання заходів Державної антикорупційної програми, постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 р. № 1786, а також визначення обов'язку міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам та організаціям продовжити забезпечення виконання Програми до дня набрання чинності Державною антикорупційною програмою на наступний період, Національне агентство рекомендує продовжити змістовне виконання вказаного заходу у наступних періодах про що інформувати Національне агентство через систему ІСМ ДАП. | Виконано | 0.0