## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.5 Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності | 2.7.5.2 | Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню | 2.7.5.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено: 1) вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності; 2) вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації; 3) порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації; 4) засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі та гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема, шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї, відкритості засідань, здійснення відеофіксації та онлайн-трансляції засідань із оприлюдненням відеозаписів; прийняття рішень шляхом відкритого поіменного голосування, зафіксованого протоколом засідання, який підлягає оприлюдненню); 5) право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою; 6) права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності; 7) строки давності притягнення до відповідальності за прояви академічної недоброчесності; 8) заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (крім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти) | 01.01.2024 | 31.08.2024 | Міністерство освіти і науки України | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерство освіти і науки України (МОН) повідомило, що Верховною Радою України 06.06.2024 прийнято за основу проєкт Закону України «Про академічну доброчесність» (реєстр. № 10392 від 08.01.2024) (далі - Законопроєкт № 10392) (див. Ключові джерела оцінки). Законопроєкт № 10392 було внесено до ВРУ народними депутатами. 18 грудня 2025 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про академічну доброчесність, реєстр. №10392. Законом України «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025 №4742-IX (далі – Закон №4742-IX): 1. Визначено перелік видів порушень академічної доброчесності. Водночас відповідний перелік не є вичерпним. Законом можуть визначатися й інші види порушень академічної доброчесності. 2. Визначено заходи реагування на порушення академічної доброчесності. До переліку таких заходів відносяться притягнення до академічної відповідальності та до дисциплінарної відповідальності. 3. Визначено поняття "академічної відповідальності", а також перелік санкцій, що можуть бути застосовані як захід академічної відповідальності. 4. Визначено загальні положення щодо розгляду повідомлень про порушення академічної доброчесності. Розгляд повідомлення про порушення академічної доброчесності відбувається в порядку, затвердженому колегіальним органом управління закладу освіти, наукової установи, організатором конкурсу, з дотриманням принципів і основних правил реагування на порушення академічної доброчесності, визначених цим Законом. 5. Визначено права особи, щодо якої розглядається повідомлення про порушення нею академічної доброчесності. Відповідні положення частково забезпечують врахування підпунктів 1 - 3, 6 заходу 2.7.5.2.1. Однак у Законі №4742-IX відсутні положення, які б корелювались із виконанням підпунктів 4, 5, 7 та 8 заходу 2.7.5.2.1. Таким чином, положення Закону №4742-IX не повною мірою спрямовані на виконання заходу 2.7.5.2.1. З огляду на те, що Закон №4742-IX прийнятий в цілому 18.12.2025 (подано до ВРУ 08.01.2024), однак ним охоплюються не всі вимоги, визначені змістом заходу 2.7.5.2.1 - Національне агентство з питань запобігання корупції констатує часткове виконання даного заходу. Додатково: Головним виконавцем було надано пояснення щодо підпунктів 4, 5, 7, 8 заходу 2.7.5.2.1.: - підпункт 4 не може бути реалізований у Законі у буквальному вигляді, оскільки він поєднує загальні засади провадження з надмірно деталізованими процедурно-технічними вимогами, які за своєю природою мають визначатися не законом, а спеціальними процедурами та внутрішніми актами уповноважених органів. Закон обґрунтовано закріплює базові цінності і принципи академічної доброчесності, зокрема повагу до честі і гідності, справедливість та відкритість інформації про правила і відповідальність, але не може уніфіковано встановити для всіх видів проваджень обов’язкові відкриті засідання, суцільну відеофіксацію, онлайн-трансляцію, оприлюднення відеозаписів і відкрите поіменне голосування, оскільки такі вимоги потребують диференційованого регулювання з урахуванням виду справи, автономії закладу, захисту персональних даних, службової інформації та прав особи, щодо якої здійснюється розгляд; - підпункт 5 не може бути коректно реалізований в Законі у тому вигляді, в якому він сформульований в ДАП. Закон обґрунтовано виходить не з моделі «будь-яка особа = повноцінний самостійний учасник провадження», а з моделі, за якою право ініціювати розгляд має особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення академічної доброчесності. Саме так побудовані як загальна процедура розгляду повідомлень, так і спеціальна процедура щодо академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації в академічних творах; - підпункт 7 не може бути коректно реалізований в Законі як загальне правило, оскільки це не узгоджується з природою правовідносин, які він регулює. Академічний плагіат, фабрикація чи фальсифікація в дисертації або іншому академічному творі, що стали підставою для присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, породжують не одноразовий, а триваючий неправомірний результат у вигляді незаконно набутого академічного статусу та пов’язаних із ним прав. Відповідно, метою Закону є не лише реагування на сам факт минулого порушення, а й усунення його правових наслідків. Запровадження загального строку давності фактично означало б, що після спливу певного часу неправомірно набутий ступінь або вчене звання більше не можуть бути переглянуті, що суперечило б меті закону, підривало б довіру до академічної системи та створювало б стимули до приховування порушень до спливу такого строку. Крім того, сам закон прямо допускає перевірку дисертацій та інших робіт, захищених до набрання ним чинності, на предмет дотримання вимог, чинних на момент їх захисту, що також свідчить про несумісність загальної моделі строків давності з логікою цього регулювання. Отже, встановлення строків давності могло б нівелювати механізм відновлення академічної доброчесності у випадках, коли порушення виявляються через тривалий час після захисту або публікації роботи; - підпункт 8 не може бути коректно реалізований саме в Законі України «Про академічну доброчесність» як самостійна норма, оскільки він належить до предмета правового регулювання оплати праці, а не академічної доброчесності. Його реалізація потребувала б одночасного внесення системних змін до законодавства про оплату праці, освіту, наукову і науково-технічну діяльність. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.5 Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності | 2.7.5.2 | Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню | 2.7.5.2.2 | Забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | забезпечено інтероперабельність Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) у IV кварталі 2023 році, розроблено технічні вимоги стосовно підключення систем запобігання та виявлення академічного плагіату безпосередньо до банків даних Національного репозитарію академічних текстів (далі - НРАТ). Міністерство освіти і науки України повідомило, що розроблено динамічну карту сторінок НРАТ для автоматизованого опрацювання пошуковими системами та ініційовано індексацію всіх (інформаційних та документарних) сторінок НРАТ системою Google, що має забезпечити можливість взаємодії із тими системами запобігання та виявлення академічного плагіату, які використовують для аналізу пошукові запити. Станом на кінець 2024 року інтероперабельність НРАТ було забезпечено лише із однією ключовою системою запобігання та виявлення академічного плагіату, а саме "StrikePlagiarism", функціонал якого відповідає розробленим УкрІНТЕІ технічним вимогам стосовно підключення систем запобігання та виявлення академічного плагіату безпосередньо до банків даних НРАТ. За інформацією, наданою МОН за І квартал 2025 року як звітний період, продовжується робота щодо індексації академічних текстів у НРАТ зовнішніми пошуковими системами в мережі Інтернет. Крім цього, МОН повідомило, що ним було надіслано до Міністерства цифрової трансформації України пропозиції до переліку завдань та проєктів Національної програми інформатизації на 2025 рік, а саме запропоновано включити до згаданого переліку даний захід 2.7.5.2.2 Програми «Забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату». За інформацією, наданою МОН за ІІ квартал 2025 як звітний період (актуально на IV квартал 2025 року), продовжується робота щодо індексації академічних текстів у Національному репозитарії зовнішніми пошуковими системами в Інтернеті. На індексацію в Google направлено 700 тис сторінок. В рамках звітування за І квартал 2026 року МОН повідомило, що для імпорту до Національного репозитарія підключено 74 локальні репозитарії. З огляду на те, що термін виконання заходу 2.7.5.2.2 настав 31.12.2025, і МОН не надало інформації про повне забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату, НАЗК констатує про його невиконання. | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.5 Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності | 2.7.5.2 | Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню | 2.7.5.2.3 | Розроблення та затвердження змін до Порядку функціонування інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr” для вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr”, зокрема щодо розширення переліку відомостей, які вносяться до інформаційної системи, її користувачів | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | Міністерство освіти і науки України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | затверджено зміни до Порядку функціонування інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr” | За інформацією, наданою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі - НАЗЯВО) за IV квартал 2024 року як звітний період, НАЗЯВО з метою виконання заходу 2.7.5.2.3 розробило та затвердило зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” для вдосконалення інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr”, на своєму засіданні від 19.11.2024 (протокол № 19 (69) від 19.11.2024) (див. Ключові джерела оцінки). Змістом заходу 2.7.5.2.3 Програми передбачено, що зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” мають бути внесені зокрема щодо: 1) розширення переліку відомостей, які вносяться до Інформаційної системи та 2) розширення переліку її користувачів. Здійснивши порівняльний аналіз тексту Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО «NAQA.Svr» у його першій редакції (від 30.08.2022) (далі - Порядок 2022) та Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО «NAQA.Svr» у новій редакції (зі змінами, внесеними протоколом засідання НАЗЯВО № 19 (69) від 19.11.2024) (далі - Порядок 2024) можна констатувати таке. 1) Щодо розширення переліку відомостей, які вносяться до Інформаційної системи. Зміни, що були внесені до Порядку 2022 протоколом засідання НАЗЯВО № 19 (69) від 19.11.2024, дійсно розширюють/конкретизують перелік відомостей, що можуть та або повинні бути внесені до відповідної Інформаційної системи. З огляду на це, НАЗК констатує належне виконання вимог змісту заходу 2.7.5.2.3 в цій частині. 2) Щодо розширення переліку користувачів Інформаційної системи. Відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку 2024 Користувачем Інформаційної системи є авторизована в Інформаційній системі особа, яка уповноважена на подання інформації від імені суб’єкта, визначеного в пункті 6 цього Порядку. Водночас, у пункті 6 Порядку 2024 суб'єктами подання інформації визначено: а) заклади вищої освіти та наукові установи, б) МОН та в) НАЗЯВО. Вказаний перелік суб'єктів (користувачв) залишився незмінним порівняно із положеннями Порядку 2022, з огляду на що зміни до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” не охопили вимоги змісту заходу 2.7.5.2.3 Програми в цій частині. За інформацією, наданою НАЗЯВО за I квартал 2025 року як звітний період, на виконання даного заходу Програми НАЗЯВО здійснює підготовку нових змін до Порядку функціонування інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr”, зокрема у частині розширення переліку можливих користувачів цієї Інформаційної системи з метою підвищення прозорості, ефективності та доступності її функціонування для відповідних учасників освітнього процесу. Зокрема, для цілей проведення щоквартального моніторингу, НАЗЯВО надало відповідну порівняльну таблицю (див. Ключові джерела оцінки (джерело № 3)), із якої вбачається, що перелік користувачів інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” пропонується розширити за рахунок суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності. За інформацією, наданою НАЗЯВО за ІІ квартал 2025 року як звітний період, 22 квітня 2025 року було затверджено зміни до Порядку функціонування інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr”, зокрема у частині розширення переліку можливих користувачів інформаційної системи з метою підвищення прозорості, ефективності та доступності функціонування системи для відповідних учасників освітнього процесу. Перелік користувачів інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” розширено за рахунок суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності. Зважаючи на те, що строк передбачений для виконання заходу 2.7.5.2.3. минув 31.12.2024, а фактичне виконання, яке повною мірою відповідає змісту заходу 2.7.5.2.3. відбулося 22.04.2025 НАЗК доходить до висновку, що захід виконано невчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.5 Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності | 2.7.5.2 | Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню | 2.7.5.2.4 | Удосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr”, зокрема щодо розширення переліку відомостей, які вносяться до інформаційної системи, її користувачів | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | Міністерство освіти і науки України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | вдосконалено інформаційну систему Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти “NAQA.Svr” | На виконання заходу 2.7.5.2.4 Програми Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - НАЗЯВО) з метою реалізації положень Порядку функціонування інформаційної системи «NAQA.Svr», затвердженого НАЗЯВО 30.08.2022 (протокол № 13 (18) від 30.08.2022) (зі змінами, прийнятими 19.11.2024 (протокол № 19 (69) від 19.11.2024) (див. Ключові джерела оцінки), та підвищення ефективності оприлюднення відомостей щодо складу і діяльності разових рад через інформаційну систему «NAQA.Svr» здійснило оновлення програмного забезпечення вказаної системи. Після набрання чинності зазначеними змінами з 01.01.2025 в оновленій інформаційній системі «NAQA.Svr» користувачам доступний оновлений функціонал. Так, за інформацією, наданою НАЗЯВО, у частині подання повідомлення про утворення разової ради було додано такі поля та опції: 1) щодо освітньо-наукової програми, навчання за якою завершив здобувач згідно з даними в ЄДЕБО: назва та ID ОНП; дата початку підготовки за ОНП; дата завершення підготовки за ОНП; 2) щодо особи здобувача ступеня доктора філософії: стать здобувача; дата завершення навчання здобувача на попередньому рівні; 3) щодо публікацій здобувача, зарахованих за темою дисертації: ISSN / eISSN для публікацій в іноземних періодичних наукових виданнях, проіндексованих у Web of Science Core Collection та/або Scopus; 4) щодо разової ради: дата рішення вченої ради про утворення разової ради, дата наказу про введення в дію рішення вченої ради про утворення разової ради. Задля забезпечення стабільної роботи заклади вищої освіти було заздалегідь проінформовано про зазначені зміни (лист Голови НАЗЯВО № 2931 від 03.12.2024) (див. Ключові джерела оцінки). Крім того, як зазначається у вищезгаданому листі Голови НАЗЯВО: "у формі повідомлення про результати захисту будуть додані поля для зазначення номера облікової картки дисертації в державній науковій установі «УкрІНТЕІ» та посилання, за яким розміщено електронний примірник дисертації на сайті Національного репозитарію академічних текстів з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації (якщо ступінь присуджено). Інформаційна система забезпечуватиме автоматичне збереження даних, введених під час заповнення користувачем форми повідомлення про утворення разової ради. НАЗЯВО зазначило, що оновлення програмного забезпечення також передбачає автоматичне формуваня унікального шифру разової спеціалізованої вченої ради (буквено-числовий формат: PhD 0000), що відбуватиметься в результаті подання користувачем повідомлення про утворення разової ради. Відповідно до розширеного функціоналу зазначені зміни відображатимуться після набуття чинності змінами до Порядку в Інструкції користувача інформаційної системи, яка доступна за посиланням: https://wiki.naqa.gov.ua/uk/svr. Інформація про встановлення оновлень в інформаційній системі буде розміщена на офіційному вебсайті Національного агентства". У рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, НАЗЯВО повідомило, що на виконання вимоги змісту заходу 2.7.5.2.4 у частині розширення переліку можливих користувачів інформаційної системи “NAQA.Svr”, було розроблено функціонал, який надає можливість науково-педагогічним працівникам, здобувачам освіти або іншим стейкхолдерам подати повідомлення щодо можливих невідповідностей у складі разової спеціалізованої вченої ради через вказану систему (див. джерело № 3 Ключових джерел оцінки). Як зазначає НАЗЯВО, цей інструмент спрямований на посилення прозорості процедур та підвищення рівня довіри до системи забезпечення якості вищої освіти. Впровадження зазначеного функціоналу є належним виконанням складової заходу 2.7.5.2.4 щодо удосконалення інформаційної системи НАЗЯВО “NAQA.Svr” шляхом розширення переліку внутрішніх користувачів цієї системи. З огляду на вищенаведену інформацію, НАЗК констатує, що даний захід виконано вчасно та повністю. | Виконано | 0.0