## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, яким: 1) передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) повідомило: "На виконання пункту 2.7.6.1.1 Державної антикорупційної програми розроблено спільно з народними депутатами – членами профільного комітету Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки", який зареєстровано у Верховній Раді 08.08.2023 за № 9601. МОН листами Кабінету Міністрів України (лист МОН від 02.10.2023 № 1/15137-23, 13.11.2023 № 1/17797-23) надіслано пропозиції щодо відтермінування виконання пункту заходу 2 заходу 2.7.6.1.1 до завершення (припинення) воєнного стану плюс один рік із аргументацією, що виконання цього заходу в умовах військового стану в Україні поставить під загрозу забезпечення безпеки учасників освітнього процесу з боку недоброчесних закладів вищої освіти, що можуть стати ініціаторами освітнього процесу без мінімально необхідних для цього матеріально-технічних та кадрових умов". Положення проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" № 9601 від 10.08.2023 (далі - Законопроєкт № 9601) не повною мірою охоплюють вимоги, визначені змістом заходу 2.7.6.1.1 з огляду на таке: 1) Законопроєкт № 9601 повною мірою корелюється лише із реалізацією елемента № 1 заходу 2.7.6.1.1 у частині передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) Законопроєкт № 9601 не охоплює вимоги елемента № 2 заходу 2.7.6.1.1, тобто не містить положень, які визначають, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком. Таким чином, Законопроєкт № 9601 здатний забезпечити лише часткове врегулювання питань, щодо яких Головним виконавцем заходу 2.7.6.1.1 Програми мав би бути розроблений законопроєкт, з огляду на що даний захід залишається таким, що виконано вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Міністерство охорони здоров’я України | Міністерство освіти і науки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я України, Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я" (реєстр. № 11527 від 28.08.2024). Вказаний законопроект дійсно, серед іншого, передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ. З огляду на зазначене, можемо констатувати повне виконання даного заходу Програми. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення | 01.03.2024 | 31.01.2025 | Міністерство освіти і науки України | Міністерство фінансів України, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, надано для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.1.3 Програми проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»" (далі - Законопроєкт), поданий зазначеним міністерством на розгляд Кабінету Міністрів України 08.04.2025 (див. Ключові джерела оцінки). Пунктом 2 розділу І Законопроєкту дійсно передбачається виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення. Водночас варто зазначити, що пунктом 1 розділу І Законопроєкту передбачається доповнення розділу V вказаного закону новою статтею 21 щодо фінансування наукових досліджень розвитку села та освіти працівників агропромислової сфери, положення якої, проте, не спрямовані на збереження у тому або іншому вигляді положень розділу VI, що підлягає виключенню відповідно до вимог Державної антикорупційної програми. З огляду на вищезазначене, а також термін завершення виконання заходу 2.7.6.1.3, визначений Програмою, Національне агентство з питань запобігання корупції констатує, що даний захід є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.6 У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики | 2.7.6.1 | Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями | 2.7.6.1.4 | Проведення аналітичного дослідження щодо виявлення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти згідно із Законом України “Про повну загальну середню освіту”, у тому числі повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, його територіальних органів, місцевих держадміністрацій щодо аналізу роботи органів місцевого самоврядування у сфері освіти, та внесення змін до законодавства (у разі потреби) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Міністерство освіти і науки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено, внесено зміни до законодавства (у разі потреби) | В рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, Міністерство освіти і науки України (МОН), як Головний виконавець заходу 2.7.6.1.4, надало для цілей проведення моніторингу стану виконання зазначеного заходу Програми аналітичну записку за результатами аналітичного дослідження щодо дублювання функцій у сфері освіти органами державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, проведеного державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (далі - Аналітичне дослідження) (див. Ключові джерела оцінки (нижче)). Аналітичне дослідження повною мірою відповідає вимогам до нього, що визначені змістом заходу 2.7.6.1.4 Програми. У Аналітичному дослідженні, серед іншого, зазначено, що "чинна система розподілу функцій між органами державної та місцевої влади у сфері освіти є загалом ефективною та не потребує внесення змін до законодавства", з огляду на що констатована відсутність потреби у внесенні змін до законодавства щодо усунення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти. Таким чином, з огляду на вищезазначене, захід 2.7.6.1.4 Програми є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Виконано | 0.0