## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.7 Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги | 2.7.7.2 | Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю | 2.7.7.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який: 1) визначає термін “громадське об’єднання осіб з інвалідністю”; 2) впроваджує інституційну підтримку для громадських об’єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівні; 3) встановлює вимогу про отримання громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів — як для виконання програм (реалізації проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки; 4) не передбачає жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією Міністерства соціальної політики України: «Мінсоцполітики було розроблено проекти законів України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів”, яким передбачалося запровадження з 2022 року фінансової допомоги на інституційну діяльність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та ветеранів і „Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністюˮ, який спрямований на урегулювання питань забезпечення підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, запровадження їхньої інституційної підтримки та посилення представництва інтересів осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні. Дані законопроекти мають однакову мету – запровадження інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні. За погодженням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 22.11.2022 № 26659/22/1-21 роботу із запровадження інституційної підтримки призупинено до закінчення тримісячного строку з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. У зв’язку із зазначеним Мінсоцполітики направлено до НАЗК лист від 13.10.2023 № 15583/0/2-23 з проханням розглянути пропозицію щодо відповідного перенесення строків виконання заходу. За результатами узгоджувальних нарад у розробленому НАЗК проекті постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Державної антикорупційної програми 2023–2025 роки” враховано пропозицію Мінсоцполітики в частині перенесення строків виконання п. 2.7.7.2.1 до грудня 2025 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 № 1194 ,,Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки” термін виконання завдань, визначених пунктом 2.7.7.2.1, перенесено до грудня 2025 року». З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IV квартал 2024 року, констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 31.12.2024. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за I квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 31.03.2025. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IІ квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 30.06.2025. З огляду на надану інформацію Міністерством соціальної політики України за IІІ квартал 2025 року (зазначено вищенаведену інформацію без будь-яких уточнень), констатуємо, що немає прогресу виконання заходу станом на 30.09.2025. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2025 року додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, що виконаний. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2026 року додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, що виконаний. | Не виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.7 Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги | 2.7.7.2 | Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю | 2.7.7.2.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 70, і Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049, у якому, зокрема: 1) визначено вимогу про бюджетну фінансову підтримку виконання програм (реалізації проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах; 2) не передбачено жодних привілеїв для окремих громадських об’єднань осіб з інвалідністю; 3) передбачено оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, зокрема кошторисів витрат; 4) встановлено додаткові стандарти до прозорості конкурсу, зокрема право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників медіа та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляції засідань конкурсної комісії; 5) встановлено вимогу про оприлюднення щонайменше знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання; 6) встановлено вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії щодо результатів оцінки конкурсних пропозицій і балів, виставлених кожним членом конкурсної комісії (у знеособленому вигляді); 7) визначено деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результати оцінки конкурсних пропозицій і визначення переможців конкурсу | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України | Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | За інформацією Міністерства соціальної політики України: «1) постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих” та від 03.03.2020 № 166 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю” втратили чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 „Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю”. 2) Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 511 „Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (далі – постанова), яка розроблена Мінсоцполітики спільно з Мінмолодьспорту, Мінветеранів та Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Постановою врегульоване питання щодо: - оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, у тому числі кошторисів витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); - встановлення додаткових стандартів до прозорості конкурсу, зокрема представникам засобів масової інформації та медіа надано право присутності на засіданнях конкурсної комісії, здійснення відео-, аудіозапису та трансляції засідань конкурсної комісії; - оприлюднення знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії, а також знеособлених результатів оцінювання всіх конкурсних пропозицій; - оскарження рішень конкурсної комісії про недопущення інститутів громадянського суспільства до участі в конкурсі, щодо результатів оцінювання конкурсних пропозицій і визначення переможців конкурсу.» З огляду на те, що Постановою КМУ від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки" датою завершення виконання цього заходу визначено жовтень 2024 р. та змінено зміст заходу, констатуємо повне та вчасне виконання зазначеного заходу. | Виконано | 0.0
2.7 | Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист | 2.7.7 Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги | 2.7.7.2 | Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю | 2.7.7.2.4 | Забезпечення технічної можливості для подання через електронну систему проведення конкурсу на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства всіх складових конкурсної пропозиції, передбачених Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049, із урахуванням вимог, встановлених іншими нормативно-правовими актами, на підставі яких проводяться відповідні конкурси | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | забезпечено технічну можливість для подання всіх складових конкурсної пропозиції через електронну систему проведення конкурсу на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства | З огляду на те, що Міністерство цифрової трансформації України не надало інформації про стан виконання цього заходу у IV кварталі 2024 року, ми констатуємо, що станом на 31.12.2024 виконання заходу не розпочато. За інформацією, наданою Міністерством цифрової трансформації України у І кварталі 2025 року : «Технічна можливість на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства виникає з дати оприлюднення на власному офіційному веб-сайті Мінцифри інформації про відповідне розширення функціональних можливостей онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства. Відтак, повідомляємо, що Мінцифри та ДП «Дія» повністю забезпечено технічну можливості для подання через електронну систему проведення конкурсу на онлайн-платформі взаємодії (https://e-democracy.diia.gov.ua/) органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства всіх складових конкурсної пропозиції, передбачених Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049». | Виконано | 0.0