## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.1 | Дисциплінарна відповідальність | 3.1.1 Порушення вимог антикорупційного законодавства на практиці не завжди розглядається як дисциплінарне правопорушення; значна частина суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, уникає дисциплінарних стягнень | 3.1.1.4 | На законодавчому рівні встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | 3.1.1.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | 01.05.2023 | 31.10.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти законів подано до Верховної Ради України | Національне агентство повторно надіслало законопроект до Кабінету Міністрів України листом № 10-03/10363-24 від 20.02.2024, який був схвалений Урядом 01.03.2023. 04.03.2024 законопроект одержано Верховною Радою України (реєстр. № 11060 від 04.03.2024). У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Кабінету Міністрів України відповідно до ч. 3 ст. 105 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI, вищезгаданий законопроект вважається відкликаним. Національне агентство забезпечило повторне подання відповідного законопроекту Уряду. Станом на 30.09.2025 законопроект схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 14034 від 11.09.2025). | Виконано | 0.0