## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.1 Частина правил, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, не забезпечені заходами юридичної відповідальності. Статті 1724-1729, 21215, 21221 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають ряд недоліків, які суттєво знижують їх забезпечувальний та превентивний потенціал, а також ефективність Національного агентства, Національної поліції, прокуратури та судів | 3.2.1.1 | Запроваджено адміністративну відповідальність за порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або корпоративних прав, невжиття заходів до врегулювання конфлікту інтересів | 3.2.1.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким: 1) встановлено адміністративну відповідальність за недотримання вимог статті 36 Закону щодо передачі підприємств та корпоративних прав в управління третім особам, за порушення встановлених статтею 26 Закону заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також за невжиття заходів до врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2) виключено статті 172-9-1, 172-9-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення як такі, що описують делікти, які не є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією | 01.07.2023 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство розробило відповідний законопроект та 22.03.2024 провело його громадське обговорення, за наслідками якого було проведено його доопрацювання. Протягом І кварталу 2025 року законопроект був направлений на погодження до заінтересованих органів, за результатами якого положення законопроекту було доопрацьовано. Листом від 12.03.2025 № 10-03/21423-25 Національне агентство надіслало зазначений законопроект на правову експертизу до Мін'юсту. Отримавши висновки Мін'юсту та провівши необхідні узгоджувальні процедури, Національне агентство 18.04.2025 листом №10-03/34013-25 подало законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України. На засіданні профільного Урядового комітету від 09.06.2025 проект був повернутий для узгодження позицій Національного агентства та Міндовкілля. На виконання рішення Урядового комітету Національне агентство провело узгоджувальну нараду з керівництвом Міндовкілля 27.06.2025, за результатами якої розбіжності з Міністерством були врегульовані. Національне агентство направило до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення окремих вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, та деяких інших питань удосконалення законодавства про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (лист від 11.07.2025 № 43244/4/1-24). Зазначений проект Закону України згідно з абз. 3 п. 2 § 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, у зв’язку з відставкою Уряду повернуто Національному агентству (лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.07.2025 № 17781/0/2-25). Станом на 31.03.2026 Національне агентство готує вказаний проект Закону України для здійснення повторного погодження та проведення низки інших регламентних процедур з метою подання його на розгляд Кабінету Міністрів України. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0