## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.1 | Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система електронного процесуального діловодства функціонує | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що наказом від 30.04.2025 № 178 затверджено Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (далі – ЄСІКС). ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. Разом з цим ДСА України повідомляла, що від проекту ЄС "Право-Justice" отримано "drafts" технічних вимог на підсистему "Електронний документообіг суду. 1-й етап". ДСА України інформувала, що станом 30.03.2026 тривала робота з адаптації технічних завдань до оголошення тендеру на реалізацію першого етапу в три черги. Перша черга – розробка технічного завдання та базового функціоналу відповідної системи. Друга черга – розробка інших компонентів описаних в технічних вимогах. Третя черга – впровадження в усіх судах. ДСА України також зазначає про підтримку отриманої пропозиції від Проекту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) "Зміцнення Європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" щодо фінансування ЄСІКС. ДСА України також інформує, що Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведено реєстрацію проекту "Зміцнення європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" (реєстраційна картка проекту (програми) № 6287). ДСА України додатково повідомляє про те, що листом від 25.06.2026 № 15-13425/26 звернулася до судів з пропозицією щодо участі у пілотному проекті, в частині запровадження підсистеми Електронного документообігу суду. З огляду на настання дати завершення строку виконання, зважаючи на недосягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.2 | Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів функціонує | Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) за попередні звітні періоди повідомляла, що у грудні 2024 року отримала від проекту ЄС "Право-Justice" технічні вимоги на створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД). Зазначені технічні вимоги ДСА України листом від 31.07.2025 № 15-15471/25 надіслала для перевірки Вищій раді правосуддя. ДСА України зазначала про складнощі з реалізацією відповідного заходу у зв'язку з припиненням міжнародно-фінансової допомоги донорів, які забезпечували ресурсну та експертну підтримку виконання, зокрема й цього заходу. ДСА України також інформувала, що відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки передбачено орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету за напрямком "Єдиний державний реєстр виконавчих документів" на 2026 рік у сумі 21 881,25 тис. грн, на 2027 рік – 25 132,5 тис. грн. ДСА України також інформувала про укладення договору з Проектом ЄС "Право-Justice" про прийняття технічних вимог та тендерної документації до модуля, зокрема, "Суддівське досьє" (Договір від 11.11.2025 № PR PJ-2024 C.2.4.1-01). ДСА України повідомляла, що вживаються відповідні заходи для проведення процедури закупівлі на розроблення модуля ЄДРВД. Також ДСА України інформувала, що реалізовано можливість пред’явлення стягувачами (фізичними та юридичними особами) виконавчих документів виданих у формі електронного документа з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем "Електронний кабінет", "Електронний суд". ДСА України додатково зазначає про підтримку отриманої пропозиції від Проекту Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA) "Зміцнення Європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" щодо фінансування Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. ДСА України також інформує, що Секретаріатом Кабінету Міністрів України проведено реєстрацію проекту "Зміцнення європейського виміру української державної служби у сферах законотворчості, правосуддя та публічних фінансів" (реєстраційна картка проекту (програми) № 6287). З огляду на те, що строк виконання відповідного заходу завершився, а створення ЄДРВД ще триває, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0
3.2 | Адміністративна відповідальність | 3.2.2 Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи | 3.2.2.2 | Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення | 3.2.2.2.3 | Забезпечення належного фінансування заходів, спрямованих на розроблення та впровадження модулів системи електронного процесуального діловодства та Єдиного державного реєстру виконавчих документів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100 відсотків фінансування відповідних заходів | Головний виконавець не вніс інформацію (не направив повідомлення) про стан виконання відповідного заходу до внутрішньої частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, а зважаючи на настання дати завершення строку виконання відповідного заходу, присвоєно статус "Не виконано". | Не виконано | 0.0