## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.1 | Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | 3.3.2.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) передбачено можливість залучення оперативних підрозділів до здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; 2) моніторинг банківських рахунків віднесено до гласних слідчих (розшукових) дій із збереженням основних засад їх проведення (щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, БЕБ, за рішенням слідчого судді, з дотриманням умов забезпечення збереження банківської таємниці); 3) передбачено можливість здійснювати тимчасовий доступ до документів та речей, які не містять охоронюваної законом таємниці, без судового контролю; 4) визначено, що особа вважається такою, що перебуває у міжнародному розшуку, з моменту винесення відповідної постанови слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук; 5) скасовано вимогу залучення двох понятих під час здійснення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, якщо здійснюється безперервний аудіо- та відеозапис; 6) удосконалено порядок вручення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за аналогією з порядком вручення повідомлення про підозру | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | З метою розроблення законопроекту та забезпеченню його адвокації Національне агентство створило Міжвідомчу робочу групу щодо визначення шляхів спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, із залученням Національної поліції України, Міністерства юстиції України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В межах роботи вищезазначеної Міжвідомчої робочої групи напрацьовано порівняльну таблицю до законопроекту. 29.11.2024 Національне агентство провело громадське обговорення зазначеного законопроекту, після чого відбулось його доопрацювання з урахуванням висловлених у ході громадського обговорення зауважень і пропозицій. Листом від 20.01.2025 № 10-03/4592-25 законопроект направлено на погодження до ДБР, САП, БЕБ, ДСА, НБУ, НПУ, СБУ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінцифри, ОГП, НАБУ, Мін'юсту, ВАКС, ВС. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням отриманих зауважень. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.1 | Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | 3.3.2.1.2 | Підготовка аналітичного звіту про доцільність спрощення процедур здійснення окремих інших слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | 01.05.2024 | 31.07.2024 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | На виконання відповідного заходу Міністерство юстиції України підготувало аналітичний звіт, який оприлюднено за посиланням: https://minjust.gov.ua/files/general/2025/03/03/20250303082430-47.pdf. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід може вважатись виконаним повністю (аналітичний звіт підготовлено і оприлюднено). | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.1 | Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | 3.3.2.1.3 | Проведення обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 01.07.2024 | 31.08.2024 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті, проведено за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | На виконання відповідного заходу Міністерство юстиції України підготовлений аналітичний звіт надіслало з проханням опрацювати та висловити позицію щодо висновків та рекомендацій, зазначених у цьому аналітичному звіті, до Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Національної асоціації адвокатів України, Асоціації правників України, Європейської Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати в Україні, Спілки Українських Підприємців, Асоціації адвокатів України. За інформацією, наданою Міністерством юстиції України, отримано письмові відповіді від стейкхолдерів по темі звіту. З огляду на зазначене захід може вважатись виконаним повністю, оскільки відповідне обговорення відбулось в письмовій формі, а стейкхолдери по темі звіту мали можливість висловити свою позицію. | Виконано | 0.0