## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.5 | Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед, органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством, АРМА, Держфінмоніторингом) | 3.3.2.5.1 | Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне антикорупційне бюро | Державна служба фінансового моніторингу України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | практично застосовано технічну можливість здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі | В межах інформування за минулі квартали Національне антикорупційне бюро України (далі - НАБУ) повідомляло про проведення обговорення із представниками Державної служби фінансового моніторингу України (далі - ДСФМУ) та погодження схеми електронної інформаційної взаємодії між НАБУ та ДСФМУ. Також НАБУ інформувало про здійснення технічної реалізації електронної інформаційної взаємодії. НАБУ зазначало, що обговорено оновлені проекти описів реквізитів типів документів, якими передбачається обмінюватись в електронній формі. Станом на 30.09.2025 НАБУ повідомляло, що за підсумками робочої зустрічі з представниками ДСФМУ узгоджено етапи та механізми проведення тестування каналу електронної інформаційної взаємодії, а також розпочато тестування каналу електронної інформаційної взаємодії між НАБУ та ДСФМУ. Зважаючи на те, що настала дата завершення строку виконання, а також з огляду на відсутність інформації від головного виконавця щодо того, чи практично застосовано технічну можливість здійснювати обмін інформацією (зокрема інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та ДСФМУ в електронній формі, відповідний захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.5 | Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед, органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством, АРМА, Держфінмоніторингом) | 3.3.2.5.2 | Проведення аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Національне антикорупційне бюро | Державна служба фінансового моніторингу України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу для встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом | Підготовлено звіт за результатами аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро України узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України. Звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро України та Державною службою фінансового моніторингу України. | Виконано | 0.0