## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.2 | Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, щодо конкретизації випадків визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом покладення на неї таких функцій | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Станом на 30.06.2026 здійснюються підготовчі дії з метою організації розроблення проекту наказу, передбаченого заходом 1.1.4.3.2. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.3 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 01.04.2025 | 31.05.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Виконання заходу 1.1.4.3.3. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 30.06.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.4 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 1.1.4.3.2, та його офіційного опублікування | 01.06.2025 | 31.07.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ набрав чинності | Виконання заходу 1.1.4.3.4. не розпочато, оскільки потребує розроблення проекту наказу, визначеного заходом 1.1.4.3.2. Станом на 30.06.2026 відповідний проект наказу не розроблений. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.4 Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності | 1.1.4.3 | Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 1.1.4.3.6 | Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Національне агентство з питань державної служби України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації пройшли навчання не менше 300 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції | Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з Вищою школою публічного управління розроблено та погоджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Управління корупційними ризиками» (ЗК/2023/099), яку затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 08.09.2023 № 143-23. Протягом 2023-2025 років проведено 7 наборів навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками: - 10-12.10.2023 (30 осіб) - 24-26.10.2023 (33 особи) - 31.10-02.11.2023 (40 осіб) - 16.07-18.07.2024 (50 осіб) - 28.10-30.10.2024 (75 осіб) - 15.04-17.04.2025 (47 осіб) - 29.07-31.07.2025 (53 особи) Загальна кількість учасників - 328 осіб. Також у 2024 році було реалізовано навчальний проєкт "Марафон практичних навичок уповноваженого: Управління корупційними ризиками". Навчання відбувалося на платформі Google Classroom. Протягом місяця учасники вдосконалювали свої навички, виконуючи реальні завдання з ідентифікації корупційних ризиків і визначення заходів впливу на них, а також отримуючи зворотний зв’язок від провідних експертів. З 445 зареєстрованих представників публічної служби та приватного сектору успішно завершило марафон понад 150 учасників. | Виконано | 0.0