## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.5 | Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик | 3.3.3.5.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА; 2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА; 3) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами; 4) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів; 5) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА; 6) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА; 7) передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління; 8) передбачено оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП) розробило проект Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення контрольних повноважень Громадської ради". Відповідна законодавча ініціатива була схвалена Урядом та згодом зареєстрована у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397. Водночас 17.07.2025 законопроект від 08.07.2024 за № 11397 знято з розгляду (відкликано відповідно до частини третьої статті 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Також, Верховна Рада України прийняла Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами", яким внесено зміни до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон). Зазначеними змінами передбачається утворення Ради громадського контролю при АРМА (замість Громадської ради при АРМА). Згідно з частиною третьою статті 12 Закону передбачено повноваження Ради громадського контролю при АРМА, серед іншого: 1) обирати з числа своїх членів представників, які входять до складу: дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження стосовно державних службовців АРМА; комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у АРМА (пп. 1 та 2 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 2) здійснювати моніторинг ефективності реалізації АРМА своїх повноважень, в тому числі повноважень щодо реалізації активів чи управління активами, передані АРМА (пп. 4 та 5 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 3) розглядати щорічний звіт АРМА та затверджувати висновок щодо нього (пп. 6 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); Також частиною третьою статті 12 Закону передбачено можливість залучати представників Ради громадського контролю при АРМА до проведення перевірок ефективності управління активами (пп. 7 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП). Водночас у Законі України від 18.06.2025 № 4503-IX не виявлено положень, якими передбачено: 1) повноваження Ради громадського контролю при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами (пп. 3 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 2) оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління (пп. 8 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП). Крім цього, Законом України від 18.06.2025 № 4503-IX не врегульовано питання кількісного представництва Ради громадського контролю при АРМА в дисциплінарних чи конкурсних комісіях (не менше ніж 40 відсотків складу таких комісій). З огляду на зазначене, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.5 | Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик | 3.3.3.5.2 | Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні | 01.03.2023 | 29.02.2024 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, введено в промислову експлуатацію | Наказом АРМА від 30.01.2023 № 18 Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр) введено в промислову експлуатацію. Наказом АРМА від 25.08.2023 № 187 відновлено публічний доступ до даних Реєстру. За інформацією, наданою АРМА, "відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних та практиці європейських офісів з розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO). АРМА доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури. Також АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено. Через відкритий Реєстр Агентство демонструє відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкриває для них простір для інвестицій, очікує зростання попиту на арештоване майно та відповідне збільшення надходжень до бюджету. Крім того, функціонування зрілого та безпечного публічного Реєстру означає, що АРМА не приховує ані інформацію про активи, ні про те, як ними управляє". З огляду на те, що датою завершення виконання відповідного заходу є лютий 2024, водночас фактичне виконання відповідного заходу відбулось у серпні 2023 року, то захід вважається таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0