## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.6 | Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості | 3.3.3.6.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії; 2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України; 3) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу; 4) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності | 01.03.2023 | 30.04.2024 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій незалежності та посилення інституційної спроможності». Зазначений законопроект було подано до Кабінету Міністрів України листом АРМА від 28.06.2024 № 5495/1-9-24/7.7. 23.09.2024 відбулось засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності, за результатами якого вирішено повернути відповідний законопроект для додаткового його опрацювання з Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ та Національним агентством з питань запобігання корупції. Після додаткового опрацювання, зазначена законодавча ініціатива була схвалена Урядом та зареєстрована у Верховній Раді України від 02.01.2025 № 12374. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід вважається виконаним. | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.6 | Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості | 3.3.3.6.2 | Розроблення проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним для виконання закону, зазначеного у підпункті 3.3.3.6.1 | 30.08.2025 | 30.09.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. Водночас показником (індикатором) виконання передбачено, що проект нормативно-правового акту повинен бути: 1) розроблений; 2) оприлюднений для проведення громадського обговорення. З огляду на забезпечення АРМА лише розроблення відповідного проекту, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.6 | Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості | 3.3.3.6.3 | Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, отримання експертних висновків та їх доопрацювання | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на те, що громадське обговорення вищезазначеного проекту постанови не проводилось, відповідний захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.6 | Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості | 3.3.3.6.4 | Видання нормативно-правових актів, зазначених у підпункті 3.3.3.6.2, та проведення їх державної реєстрації | 30.10.2025 | 30.11.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінено підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на набрання чинності вищезазначеним нормативно-правовим актом (водночас не в межах строків виконання заходу, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025), відповідний захід вважається виконаним невчасно та повністю. | Виконано | 0.0