## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.8 | Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно одержаних активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно | 3.3.3.8.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт; 2) запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства; 3) передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні) | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки розробило проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо врегулювання порядку інформування прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні". Відповідна законодавча ініціатива була схвалена Кабінетом Міністрів України та зареєстрована у Верховній Раді України за реєстр. № 11473 від 12.08.2024. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 11473 від 12.08.2024 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.8 | Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно одержаних активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно | 3.3.3.8.2 | Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення розроблено запроваджено необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо | Програмне забезпечення розроблено та запроваджено необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування (далі - Система) для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо. Факт виконання заходу підтверджено знімками з екрану, що демонструють функціонування Системи. Зазначені матеріали АРМА надало у внутрішній частині Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід може вважатись таким, що виконаний повністю. АРМА також повідомляє, що повноцінно Систему можна вводити в промислову експлуатацію тільки після розробки та затвередження Положення, яке станом на момент звітування розробляють та погоджують. | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.3 Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом | 3.3.3.8 | Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно одержаних активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно | 3.3.3.8.3 | Розроблення та затвердження Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | Національна поліція України, Офіс Генерального прокурора, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, набрало чинності | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) повідомляє, що розроблено проект Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту (далі - проект положення). АРМА повідомляє, що забезпечено внутрішнє опрацювання проекту положення та погодження у відповідних самостійних структурних підрозділах АРМА, після чого його направлено на міжвідомче узгодження до Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування. АРМА зазначає, що за результатами опрацювання від органів досудового розслідування надійшли пропозиції та зауваження, які були опрацьовані, у зв’язку з чим до проекту положення внесено відповідні зміни та доповнення. АРМА також інформує, що доопрацьовану редакцію проекту положення повторно направлено на погодження до відповідних самостійних структурних підрозділів АРМА, а після завершення внутрішнього погодження доопрацьований проект положення буде повторно направлено на погодження до суб’єктів інформаційної взаємодії. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а проект положення станом на момент звітування не затверджено, такий захід вважається не виконаним. Водночас АРМА інформує, що затвердження положення потребує додаткового часу у зв’язку з технологічною складністю створення електронної захищеної системи та значною кількістю суб’єктів інформаційної взаємодії, погодження з якими є необхідним для забезпечення узгоджених процедур обміну даними. АРМА зазначає, що очікуваний строк затвердження положення — перша половина 2026 року. | Не виконано | 0.0