## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.4 Загальна динаміка розгляду судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є низькою. Відсутня усталена практика розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. Мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами | 3.3.4.1 | Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень здійснюється з дотриманням принципів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України | 3.3.4.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) запроваджено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень у Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції (крім кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів, які у Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції розглядає колегія у складі трьох суддів); 2) передбачено недопустимість зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження та можливість визнання слідчим суддею, судом певних дій або бездіяльності таких учасників зловживанням; 3) надано повноваження слідчому судді, суду постановляти окрему ухвалу у разі зловживань процесуальними правами або недотримання обов’язків учасниками кримінальних проваджень; 4) розширено підстави для застосування грошових стягнень за порушення обов’язків учасниками кримінального провадження та збільшено їх розміри; 5) спрощено порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні для осіб, які проживають за кордоном і є громадянами України; 6) передбачено, що відсутність лише усіх захисників одного підозрюваного, обвинуваченого одночасно під час судового засідання є підставою для відкладення судового розгляду; 7) встановлено порядок визначення обсягу та послідовності дослідження документів, звуко- та відеозаписів у судовому засіданні; 8) передбачено можливість проголошувати лише вступну та резолютивну частину вироку, який має значний обсяг та потребує значного обсягу часу для проголошення, із врученням (направленням у разі відсутності у судовому засіданні) його повного тексту у день проголошення учасникам судового провадження | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 31 КПК України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження» (Закон № 3655-IX), який змістовно відтворює положення п.п. 1 п. 3.3.4.1.1 додатку 2 ДАП. З метою розв'язання проблеми, передбаченої п. 4.3.4 Антикорупційної стратегії на 2021 - 2025 роки, НАЗК розробило законопроект "Про внесення змін до ЦПК України, КАС України щодо вдосконалення порядку розгляду справ ВАКС", який зареєстровано у ВРУ від 11.09.2025 за № 14033. На виконання п.п. 2-8 п. 3.3.4.1.1 додатку 2 до ДАП розроблено законопроект «Про внесення змін до КПК України щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами». 04.08.2023 проведено громадське обговорення цього законопроекту, який згодом був погоджений з усіма заінтересованими органами. НАЗК надіслало законопроект до Мін’юсту й отримало висновок правової експертизи про невідповідність вимогам нормопроектувальної техніки. 24.05.2024 НАЗК надіслало КМУ доопрацьований законопроект, який 25.06.2024 було винесено на Урядовий комітет, за результатами якого законопроект було повернуто. 31.12.2024 НАЗК направило зазначений законопроект на розгляд КМУ. Листом КМУ від 07.01.2025 № 6335/0/01-25 законопроект повернуто вдруге з огляду на необхідність узгодження розбіжностей з Мін'юстом. 31.03.2025 зазначений законопроект був повторно направлений КМУ. 17.04.2025 Урядовий комітет повернув законопроект для узгодження позиції щодо нього з Мін'юстом, ДБР та Омбудсманом. НАЗК провело з відповідними інституціями низку узгоджувальних нарад, за результатами яких всі розбіжності були врегульовані. НАЗК повторно подало на розгляд КМУ відповідний законопроект (лист від 04.07.2025 № 10-03/58466-25). Зазначений законопроект згідно з абз. 3 п. 2 § 40 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007 № 950, у зв’язку з відставкою Уряду повернуто НАЗК. Протягом 1 кварталу 2026 року НАЗК доопрацювало та направило відповідний законопроект на погодження до заінтересованих органів, для висловлення позиції та для проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). До законопроекту висловили зауваження чи пропозиції Мін'юст, НАБУ, САП, ВАКС, СБУ та ОГП. Протягом 2 кварталу 2026 року забезпечено внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту. | Виконано частково | 0.0