## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.4 | Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС) | 2.2.4.4.1 | Здійснення щорічного моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України “Про електронні комунікації”, та оприлюднення його результатів | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щороку оприлюднюються | НКЕК здійснює постійний моніторинг стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та оприлюднює його результати (посилання у джерелах). З огляду на це, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.4 | Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС) | 2.2.4.4.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій і Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Міністерство цифрової трансформації України | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегію схвалено | 15 травня 2024 року Мінцифри опублікувало повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках». Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Мінцифри за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2024 року Мінцифри не надало інформації щодо стану виконання заходу. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 року Мінцифри повідомило: щодо розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-2397 від 13.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 12.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. Щодо постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг - розроблено проект акта, який листом №1/04-1-3345 від 28.02.2025 направлено до Міністерства юстиції та Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення правової та антикорупційної експертиз. 21.03.2025 отримано висновок Міністерства юстиції із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2025 року Мінцифри повідомило, що Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2025 р. №546-р. Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №761. Враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31 жовтня 2024 року захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0