## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.1 | Інтеграція системи “іКейс”, яка застосовується Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з Єдиним реєстром досудових розслідувань | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Національне антикорупційне бюро | Офіс Генерального прокурора | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему “іКейс” з Єдиним реєстром досудових розслідувань інтегровано | Було здійснено інтеграцію системи "іКейс" з Єдиним реєстром досудових розслідувань. Факт впровадження зафіксовано у протоколі засідання Технічного комітету системи "іКейс" у НАБУ № 12 від 22.06.2023. | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.2 | Інтеграція системи “іКейс”, яка застосовується Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, у Вищому антикорупційному суді | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Національне антикорупційне бюро | Вищий антикорупційний суд, Державна судова адміністрація України, Офіс Генерального прокурора | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система “іКейс” з Єдиною судовою інформаційно-комунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, у Вищому антикорупційному суді, що, зокрема, забезпечує обмін даними у необхідному обсязі, інтегровано | За інформацією, наданою НАБУ, реалізовано та впроваджено інтеграцію інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс" (далі - ІТСДР "іКейс") з автоматизованою системою документообігу суду "Д-3" (далі - АСДС "Д-3"). 17.10.2023 Технічним комітетом ІТСДР іКейс Національного антикорупційного бюро України прийнято в промислову експлуатацію функціонал інтеграції системи з АСДС Д-3, про що поінформовано Вищий антикорупційний суд. Відповідно до наказу Вищого антикорупційного суду № 35 від 17.11.2023 впровадження іКейс в діяльності суду, з метою прийняття клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (процесуальних) дій, розпочинається з 01.12.2023. З 01.12.2023 Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора можуть направлятися клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (процесуальних) дій до Вищого антикорупційного суду в електронній формі. | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.3 | Початок використання системи “іКейс” у Вищому антикорупційному суді | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Вищий антикорупційний суд |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ про початок використання системи “іКейс” у Вищому антикорупційному суді видано | Наказом від 17.11.2023 № 35, з 01.12.2023 у Вищому антикорупційному суді розпочинається використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування "іКейс". | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.4 | Доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється у системі “іКейс” | 01.06.2023 | 31.10.2024 | Національне антикорупційне бюро | Офіс Генерального прокурора | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України у системі “іКейс” запроваджено | У системі “іКейс” реалізована роль "захисника", яка забезпечує технічну можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України. Рішенням Технічного комітету (протокол № 21 від 11.10.2024 ) погоджено вважати реалізованим вказану процедуру доступу. | Виконано | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.5 | Створення та поетапне впровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | 01.10.2023 | 30.06.2025 | Офіс Генерального прокурора | Національна поліція України, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Рада суддів України, Бюро економічної безпеки України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | створено інформаційно-комунікаційну систему досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування в кожному кримінальному провадженні, розпочато її поетапне впровадження | За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора (далі – ОГП), для виконання вказаного заходу створено робочу групу з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, склад якої затверджено наказом Генерального прокурора від 12.12.2022 № 279. До складу робочої групи включено уповноважених працівників ОГП, органів досудового розслідування, Вищої ради правосуддя, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також експертів. Членами цієї робочої групи розроблено концепцію запровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, єдиної для всіх органів досудового розслідування, яка визначає систему поглядів на реформування кримінального провадження відповідно до прийнятих Україною міжнародних стандартів та вимог в напрямі забезпечення системної інформатизації кримінальної процесуальної діяльності. ОГП інформує, що є Реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС для цифрової трансформації України» (далі – проект МТД), що фінансується Європейським Союзом, у рамках якого отримуються послуги зі створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу «СМЕРЕКА». Відповідно до Технічних вимог вищезгаданої системи, то вона фактично покликана виконувати функції електронної системи управління кримінальними провадженнями (тобто системи електронного документообігу, яка буде дозволяти обробляти кримінальні справи в електронному вигляді). ОГП повідомляє, що у рамках проекту МТД, ОГП як Реципієнт уклав договір від 28.03.2024 № 2-11/82-2024 з ТОВ «МАСКОД» (ЄДРПОУ 42886865) як Виконавцем та переможцем закупівлі (закупівля № 272815), організованої та проведеної неурядовою організацією «Академія електронного управління» (E-Governance Academy Foundation, Таллінн, Естонія) як Замовником. ОГП зазначає, що здійснено реалізацію основного етапу створення інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «СМЕРЕКА» (далі – ІКС ДР «СМЕРЕКА»), а саме розробку модулів, які забезпечують базову функціональність системи, можливість керування кримінальними провадженнями та здійснення аналізу інформації, що у сукупності має забезпечити ефективне ведення справ, аналіз та міжвідомчу співпрацю, використовуватись для створення, збирання, зберігання, пошуку, оброблення і передачі матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, як це і передбачено ст. 106-1 КПК України. Постановником вимог до розробки системи, подальшим володільцем та адміністратором системи є ОГП, якому створене програмне забезпечення передано у власність. Зазначено, що ІКС ДР «СМЕРЕКА» розгорнуто в ОГП у обсязі згаданих модулів для дослідної експлуатації та пілотний проект передано для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини (загалом понад 150 осіб). ОГП також повідомляє, що здійснено модернізацію функціоналу Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) з метою забезпечення автоматичного обміну даними між системами ЄРДР та «СМЕРЕКА». ОГП також інформує, що розроблено та затверджено документацію для авторизації з безпеки ІКС ДР «СМЕРЕКА», отримано позитивний експертний звіт оцінювання дотримання вимог цільового профілю безпеки для цілей авторизації з безпеки ІКС ДР «СМЕРЕКА». На підставі даного комплекту документів 29.12.2025 підготовлено авторизаційний лист про проведення авторизації з безпеки згаданої системи, який направлено до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для внесення ІКС ДР «СМЕРЕКА» до переліку авторизованих систем з безпеки. ІКС ДР «СМЕРЕКА» 31.12.2025 включено до згаданого переліку, про що отримано відповідне повідомлення (https://cip.gov.ua/ua/news/perelik-avtorizovanikh-sistem-z-bezpeki (позиція 59). Про часткове досягнення показника (індикатора) відповідного заходу (створено інформаційно-комунікаційну систему досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування в кожному кримінальному провадженні, розпочато її поетапне впровадження) свідчить обсяг вжитих дій з метою його виконання, а саме: 1) здійснення реалізації основного етапу створення ІКС ДР «СМЕРЕКА»; 2) розгорнтання ІКС ДР «СМЕРЕКА» в ОГП для дослідної експлуатації; 3) передання пілотного проекту для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини. З огляду на зазначене, відповідний захід вважається таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
3.3 | Кримінальна відповідальність | 3.3.2 Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій | 3.3.2.2 | Запроваджено систему електронного кримінального провадження | 3.3.2.2.6 | Розроблення та затвердження Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | 01.08.2023 | 30.06.2025 | Офіс Генерального прокурора | Національна поліція України, Вища рада правосуддя, Державна судова адміністрація України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Рада суддів України, Бюро економічної безпеки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні, набрав чинності | За інформацією, наданою Офісом Генерального прокурора (далі – ОГП), для виконання вказаного заходу створено робочу групу з питань цифрової трансформації процесів організації роботи органів прокуратури та досудового розслідування, склад якої затверджено наказом Генерального прокурора від 12.12.2022 № 279. До складу робочої групи включено уповноважених працівників ОГП, органів досудового розслідування, Вищої ради правосуддя, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також експертів. Членами цієї робочої групи розроблено концепцію запровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, єдиної для всіх органів досудового розслідування, яка визначає систему поглядів на реформування кримінального провадження відповідно до прийнятих Україною міжнародних стандартів та вимог інформаційного суспільства в напрямі забезпечення системної інформатизації кримінальної процесуальної діяльності. Виконання відповідного заходу нерозривно пов'язане з виконанням заходу, передбаченого пунктом 3.3.2.2.5 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, виконання якого станом на 31.12.2025 ще триває. Так, ОГП інформує, що є Реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ЄС для цифрової трансформації України», що фінансується Європейським Союзом, у рамках якого отримуються послуги зі створення модулів системи менеджменту розслідувань, ескалації, контролю та аналізу «СМЕРЕКА». Відповідно до Технічних вимог вищезгаданої системи, то вона фактично покликана виконувати функції електронної системи управління кримінальними провадженнями (тобто системи електронного документообігу, яка буде дозволяти обробляти кримінальні справи в електронному вигляді). ОГП зазначає, що здійснено реалізацію основного етапу створення інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування «СМЕРЕКА» (далі – ІКС ДР «СМЕРЕКА»), а саме розробку модулів, які забезпечують базову функціональність системи, можливість керування кримінальними провадженнями та здійснення аналізу інформації, що у сукупності має забезпечити ефективне ведення справ, аналіз та міжвідомчу співпрацю, використовуватись для створення, збирання, зберігання, пошуку, оброблення і передачі матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні, як це і передбачено ст. 106-1 КПК України. Постановником вимог до розробки системи, подальшим володільцем та адміністратором системи є ОГП, якому створене програмне забезпечення передано у власність. Зазначено, що ІКС ДР «СМЕРЕКА» розгорнуто в Офісі Генерального прокурора у обсязі згаданих модулів для дослідної експлуатації та пілотний проект передано для тестування функціоналу групам користувачів органів досудового розслідування (НПУ, СБУ) та прокуратури, що розслідують воєнні злочини (загалом понад 150 осіб). У ході розробки ІКС ДР «СМЕРЕКА» підготовлено Тимчасове положення про порядок її функціонування, яке визначає порядок роботи з системою на час її дослідної експлуатації. Одночасно розроблено проект спільного наказу про дослідну експлуатацію ІКС ДР «СМЕРЕКА», яким затверджується загадане вище Тимчасове положення. Наказ від 31.12.2025 №409/521/928 підписано Генеральним прокурором, Головою Служби безпеки України та Міністром внутрішніх справ України, оприлюднено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування не набрав чинності, відповідний захід не може вважатися виконаним. | Не виконано | 0.0