## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.1 | Утворення міжвідомчої робочої групи для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, зокрема електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | міжвідомча робоча група утворена відповідно до наказу Національного агентства | Міжвідомчу робочу групу для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, зокрема електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади створено та затверджено її склад (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2024 № 412/24 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, які запроваджено органами виконавчої влади»). | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.2 | Розроблення інформаційних матеріалів у рамках запуску сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам, які описують, як користуватися цими сервісами, зокрема: 1) інструкцій з користування, які розміщені на офіційному веб-сайті, в соціальних мережах (за наявності); 2) інфографік; 3) ознайомчих відео, скринкастів; 4) інших тематичних матеріалів | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | матеріали подаються антикорупційному медіацентру при Національному агентстві у міру їх створення | Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з іншими центральними органами виконавчої влади та іншими партнерами розробило та поширило інформаційні матеріали щодо електронних сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам та описують, як користуватися цими сервісами. Зокрема розроблено онлайн-курси, вебінари, інструкції, інфографіки, соціальна реклама (метролайти, сітілайти, білборди, плакати в громадському транспорті), мультсеріал, ознайомчі відео, скринкасти та інші тематичні матеріали. Відповідні матеріали надаються у робочому порядку до антикорупційного медіацентру при Національному агентстві та використовуються при проведенні заходів, виступів, презентацій. Крім того, завершено поширення онлайн-курсів, інструкцій, інфографік, соціальної реклами, мультсеріалу, ознайомчих відео та інших тематичних матеріалів, розроблених в попередніх періодах. Відповідні матеріали постійно використовуються різними органами влади, ГО, медіа при проведенні заходів, виступів, презентацій. З огляду на важливість і практичну цінність заходу, його виконання продовжується. Тому у звітному періоді НАЗК розробило низку інформаційних матеріалів у зручному форматі (інструкції, інфографіки та відео), про сервіси та інструменти, які є законними альтернативами корупційним практикам, вдосконалення наявних сервісів і описують порядок користування новими сервісами. Відповідні матеріали були подані Управлінню комунікацій та інформаційної політики НАЗК у міру їх створення. Разом із цим показником виконання цього заходу визначено те, що "матеріали подаються антикорупційному медіацентру при Національному агентстві у міру їх створення". Водночас відомостей щодо подання відповідних матеріалів антикорупційному медіацентру наразі не надано. З огляду на це захід є таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.3 | Забезпечення розроблення дизайну пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено та затверджено дизайн пілотної інформаційно-просвітницької кампанії | Дизайн пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам, розроблено у грудні 2024 року Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з представниками USAID. Відповідний дизайн було затверджено рішенням робочої групи у складі Transformation Communications Activity (TCA), Центром стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій та Національного агентства з питань запобігання корупції. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.4 | Проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | пілотну інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підбито підсумки кампанії | Національне агентство з питань запобігання корупції реалізує спільний проєкт з Українським радіо в межах інформаційної кампанії, присвяченої державним ініціативам та сервісам, що є альтернативами корупційних практик. Протягом IV кварталу 2024 року у межах співпраці з органами державної влади та держпідприємствами записано шість інтерв'ю на Українському радіо. Протягом I кварталу 2025 року записано сім інтервʼю про електронні сервіси. 3 червня 2025 року НАЗК провело публічну дискусію «Будувати без корупції: як електронні сервіси змінюють правила гри в будівельній сфері». Захід присвячений антикорупційному та економічному ефекту електронних сервісів у будівництві, зокрема, у процесі відбудови. Загалом у межах пілотної інформаційно-просвітницької кампанії проведено: 25 ефірів про цифрові сервіси на Українському радіо (у звітному періоді 17 ефірів). Перелік ефірів і посилання на публікації за їх результатами додається до джерел заходу. Також підготовлено понад 60 інформаційних матеріалів, які поширювались на офіційному вебпорталі НАЗК та на офіційних сторінках НАЗК у соціальних медіа, а також публікалися на ресурсах інших органів влади. Охоплення понад – 500 тис. Водночас показник виконання заходу охоплює не лише проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, а й підбиття її підсумків, які виконавцем наразі не надано. З огляду на це захід є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.6 | Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | 01.07.2024 | 30.06.2025 | Міністерство цифрової трансформації України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підбито підсумки кампанії | За результатами розгляду наданої Міністерством цифрової трансформації України інформації встановлено, що у 2024–2025 роках забезпечено реалізацію комплексу взаємопов’язаних інформаційно-комунікаційних та просвітницьких активностей, спрямованих на популяризацію електронних сервісів як альтернативи корупційним практикам. Зокрема, здійснено збір та узагальнення аналітичних даних, проведено публічні комунікаційні заходи, забезпечено системну інформаційну присутність у цифрових каналах, реалізовано окремі комунікаційні продукти, а також розвинуто освітній компонент із відповідним підбиттям підсумків кампанії. Крім того Національне агентство з питань запобігання корупції також здійснювало інформаційно-просвітницькі активності, спрямовані на висвітлення електронних сервісів як альтернатив корупційних практик, що у сукупності з діями Мінцифри забезпечило реалізацію спільної інформаційно-просвітницької кампанії. Інформація щодо проведених інформаційно-комунікаційних та просвітницьких активностей додається до джерел заходу. З огляду на те, що інформаційно-просвітницьку кампанію проведено та підбито її підсумки, а обсяг фактично виконаних дій відповідає визначеному показнику виконання заходу, останній вважається виконаним у повному обсязі. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.5 У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб | 1.1.5.2 | Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо | 1.1.5.2.8 | Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, зокрема через центри “ДІЯ” (центри надання адміністративних послуг) | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Міністерство юстиції України | Міністерство цифрової трансформації України, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підбито підсумки кампанії | Мін’юст повідомляє, що інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. За підсумками кампанії підготовлено звіт. На офіційному вебсайті Міністерства юстиції України розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали, присвячені новим засадам здійснення адміністративної процедури. Ці матеріали спрямовані на підвищення обізнаності громадян, посадових осіб органів влади, представників юридичної спільноти та інших заінтересованих сторін щодо спрощення адміністративних процесів, шляхом їх ознайомлення з новими принципами, поняттями та механізмами, передбаченими Законом України «Про адміністративну процедуру». Додатково відповідні публікації поширювалися через офіційні сторінки Міністерства у соціальних мережах, а також на платформах стейкхолдерів та в медіа. Узагальнена інформація щодо виконання заходу разом із посилання на опубліковані матеріали додається окремими файлами. Розміщені матеріали відповідають предмету заходу та забезпечують досягнення його цільового результату – інформування населення про нові правові механізми адміністративної процедури. Таким чином, захід виконано є виконаним повністю. | Виконано | 0.0