## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.1 | Розроблення онлайн–курсу щодо загальних положень антикорупційного законодавства для державних службовців | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції, на виконання заходу 1.2.1.4.1. "курс доброчесна державна служба був запущений з відтермінуванням кінцевого терміну виконання відповідно до ДАП через недокомплектованість відділу навчання публічних службовців та відділу виробництва навчальних продуктів, тому фактичний початок розробки курсу був в березні 2023 року, а запуск відбувся в червні." | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.2 | Розроблення онлайн–курсу щодо особливостей антикорупційного законодавства для представників місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції, на виконання заходу 1.2.1.4.2., "курс розроблено та розміщено на платформі Study.NAZK. Проведено публічну презентацію курсу на Форумі доброчесних громад". | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.3 | Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для суддів | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі Study.NAZK. Станом на кінець ІІІкварталу 2023 року курс пройшли понад 400 користувачів. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.4 | Розроблення онлайн–курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для працівників правоохоронного сектору | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі Study.NAZK. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.5 | Розроблення онлайн-курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для народних депутатів | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Курс розроблено та розміщено на платформі Study.NAZK | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.6 | Розроблення онлайн–курсу, присвяченого функціонуванню державних органів та органів місцевого самоврядування, взаємодії з різними суспільними групами (бізнес, громадськість тощо) (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Курс розроблено та розміщено на платформі Study.NAZK. На момент звітування, на курс зареєстровано 25 746 осіб, 23 705 осіб отримали сертифікати про успішне завершення курсу. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.7 | Системне проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено навчання щодо запобігання корупції, стандартів доброчесної та етичної поведінки не менше 2000 осіб | За інформацією, наданою Національним агентством з питань державної служби України (далі - НАДС), за результатами конкурсного відбору було визначено виконавців державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2025 році та затверджено їм обсяги державного замовлення, у тому числі на підвищення кваліфікації з питань антикорупційної тематики (наказ НАДС від 15.08.2025 № 112-25 «Про затвердження обсягів державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2025 році»). Упродовж серпня-вересня 2025 року в закладах освіти, відібраних на конкурсній основі, за державним замовленням НАДС підвищили кваліфікацію 1093 державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань антикорупційної тематики (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки). Загалом протягом 2025 року навчання з питань антикорупційної тематики (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) пройшли 3 056 державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», та посадових осіб місцевого самоврядування. Інформаційно-аналітичний звіт про результати надання освітніх послуг закладами освіти на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2025 році буде підготовлено та розміщено на офіційному вебсайті НАДС у лютому 2026 року. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.8 | Забезпечення розроблення типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) | 01.04.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України | Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено типову загальну програму | За повідомленням Національного агентства з питань державної служби України, на виконання заходу 1.2.1.4.8., "типову загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» розроблено, затверджено наказом НАДС від 09 червня 2023 р. № 81-23 та розміщено на офіційному вебсайті НАДС за посиланням: http://surl.li/hvers". | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.4 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді | 1.2.1.4.9 | Системне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом тощо (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Національне агентство з питань державної служби України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | проводиться не менше чотирьох заходів на рік | Системне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом здійснювалося протягом 2023, 2024, 2025 років. У 2023 році було проведено 4 інформаційно-просвітницькі заходи: Форум доброчесних громад; інформаційно-просвітницький захід з теми доброчесності та презентація курсу для суддів; Доброчесність на практиці: важливі питання від поліцейських; Вирішення ситуацій конфлікту інтересів та моральних дилем для поліцейських. Протягом 2024 року було: • проведено інформаційно-просвітницький захід для слідчих та оперуповноважених НПУ “Необґрунтовані активи та незаконне збагачення”. До навчання долучились понад 900 правоохоронців; • 2 квітня 2024 року НАДС взято участь в Ярмарці вакансій «Career week-2024». Під час заходу висвітлено питання процедури стажування на публічній службі, вступу на публічну службу, а також можливостей щодо проходження публічної служби. Участь у заході взяли більше 200 студентів; • 18 квітня 2024 року в рамках навчання за програмою підвищення кваліфікації «Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації», що проходив для публічних службовців вищого корпусу державної служби, Голова НАДС Наталія Алюшина розповіла про важливість формування доброчесного іміджу органів влади та яким чином цього можна досягти; • 26 червня 2024 року відбулась зустріч Голови НАДС Наталії Алюшиної зі студентами Університету «КРОК» та фахового коледжу Університету «КРОК»; • проведено навчально-просвітницький захід “Практичні поради: як запобігти порушенню антикорупційного законодавства та як розслідувати антикорупційні справи” для керівників структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції України; • 19 грудня 2024 року проведено підсумковий у 2024 році координаційний форум фахівців з державних комунікацій, представників медіа, громадських організацій та проектів міжнародної технічної допомоги; • та ін. У рамках виконання даного заходу у І кварталі 2025 року основні зусилля були зосереджені на проведені інформаційно-просвітницьких заходів з питань декларування і дотримання законодавства про запобігання конфлікту інтересів на публічній службі. Також було проведено три регіональні поїздки до Кропивницького, Тернополя, Запоріжжя. У II кварталі 2025 року було проведено та прокомуніковано просвітницькі заходи з питань доброчесності на публічній службі, зокрема під час поїздок до регіонів, навчання для публічних службовців, зустрічей з освітянами та студентами, кампанії декларування тощо. Протягом III кварталу 2025 року системні інформаційно-просвітницькі заходи охопили публічну службу та взаємодію з бізнесом. Важливим кроком стало впровадження нового антикорупційного інструмента – Реєстру прозорості. Зокрема, 01.09.2025 було проведено презентацію його можливостей та функцій, а також опубліковано детальну інструкцію для забезпечення відкритої та прозорої роботи інституту лобіювання. Для підвищення доброчесності в держсекторі НАЗК проводило регіональні поїздки на Миколаївщину та Київщину, де обговорювалися та ідентифікувалися корупційні ризики у важливих сферах для регіонів (відбудова, закупівлі, земельні відносини). Інформаційна кампанія доповнена роз’ясненнями щодо правил отримання подарунків державними службовцями та висвітленням позитивних результатів цифровізації, зокрема економічного та антикорупційного ефекту сервісу «Дія». Також було прокомуніковано запуск нового онлайн-курсу з корпоративного управління та антикорупційного комплаєнсу, що спрямований на підвищення професійної доброчесності комунальних підприємств тощо. У IV кварталі 2025 року для підвищення доброчесності в держсекторі НАЗК провело регіональну поїздку на Сумщину, де обговорювалися та ідентифікувалися корупційні ризики у важливих сферах для регіону (відбудова, закупівлі, земельні відносини). 30 жовтня 2025 року проведено третій Форум доброчесності громад, який є щорічною платформою НАЗК для обміну досвідом і координації дій у розбудові доброчесності на місцевому рівні. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0