## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.5 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами | 1.2.1.5.1 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, верховенству права (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.01.2024 | 31.01.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | За інформацією від виконавця - створено та поширено близько 20 публікацій, авторських статей, інфографік та коментарів для медіа на тему запобігання корупції, верховенства права, функціонування держави. В тому числі підготовлено низку інформаційно-просвітницьких матеріалів про ключові функції запобігання корупції, зокрема декларування, дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів, виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, підслідність тощо. Захід виконано відповідно до встановленого показника: матеріали розроблено, оприлюднено та забезпечено їхнє публічне поширення. Тематика відповідає завданню популяризації принципів верховенства права та розуміння функцій державних інституцій у контексті запобігання корупції. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.5 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами | 1.2.1.5.2 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки здійснювалося протягом 2024 та 2025 років. У 2024 році було опубліковано 18 матеріалів, які висвітлюють важливість доброчесних стратегій поведінки. (Охоплення у соцмережах Агентства – 339 379, з них у Facebook – 171 838, медіа – 300 000). Частину матеріалів розроблено, опубліковано та розповсюджено, зокрема щодо доброчесності медичних працівників. Створено та поширено 22 публікації на ресурсах НАЗК, з них 14 постів про відео про родину Принциповичів щодо протидії побутовій корупції та низка матеріалів від Офісу доброчесності НАЗК. Ролики про родину Принциповичів транслювалися на Суспільному телебаченні та радіо. Ролики про громадський контроль поширено в ефірах трьох національних каналів: ICTV2, СТБ, Новий канал. Охоплення – 2 428 441. У 2025 році розроблено та випущено серію марок "Минуле вчить, як будувати майбутнє", присвячену "артефактам" корупції з історіями, які описують наслідки корупційних злочинів. Створено та поширено понад 20 інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки - під час регіональних поїздок та інформаційних і просвітницьких заходів, організованих НАЗК. Розроблено, оприлюднено, поширено серію текстових матеріалів та інфографік на тему конфлікту інтересів у публічних службовців; викривання корупції тощо. Матеріали були багаторазово републіковані іншими ЦОВВ, регіональними органами влади та ОМС, медіа і ГО. Забезпечено системне інформування суспільства та публічних службовців про наслідки корупційних дій. Загалом підготовлено 9 інформаційних матеріалів. Ключовий акцент зроблено на детальному роз'ясненні правових механізмів притягнення до відповідальності, включаючи кримінальну відповідальність за корупційні злочини (зокрема, за неправдиве декларування) та адміністративні правопорушення, а також публікацію інформації про обвинувальні вироки та судові рішення, що демонструють реалізацію закону на практиці. Підготовлено 9 постів для соціальних мереж, аналітичну статтю. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.5 | Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами | 1.2.1.5.3 | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підбито підсумки кампанії | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки здійснювалося протягом 2024 та 2025 років. Протягом 2024 року було розроблено та поширено матеріали (мультсеріал та документальний серіал, брошура). 16 серпня організовано та прокомуніковано Форум доброчесності громад. 17 серпня проведено тренінг зі стратегічних комунікацій для представників органів місцевого самоврядування у межах Форуму доброчесності громад 2024. Організовано флешмоб до Міжнародного дня боротьби з корупцією, до якого залучено органи влади, держпідприємства, громадські організації, які опублікували понад 40 дописів у Facebook з хештегом #AnticorDay2024. До Міжнародного дня боротьби з корупцією організовано низку коментарів, сюжетів та інтерв'ю на ТБ. Протягом I кварталу 2025 року організовано заходи для різних цільових груп в трьох регіонах України (Кропивницький, Запоріжжя, Тернопіль). Реалізовано проект із залучення ветеранів до антикорупційної діяльності. У II кварталі 2025 року організовано заходи для різних цільових груп у двох регіонах України (Чернігів, Полтава). Проведено комунікаційну кампанію щодо усунення корупційних ризиків у лісовому господарстві. А також започатковано нову рубрику «Медіа на тему корупції», у якій висвітлюються матеріали з медіа, що містять поради (Медіа на тему корупції: як діяти, коли вимагають хабар за сесію?). Протягом III кварталу 2025 року проведення кампаній з популяризації доброчесної поведінки відбувалося шляхом регіональних поїздок і активної медіа-комунікації. Було організовано просвітницькі заходи для різних аудиторій на Київщині та Миколаївщині, що дозволило безпосередньо взаємодіяти з громадянами та інформувати про стратегії доброчесності на місцевому рівні. У соціальних мережах, особливо в Instagram, постійно поширювалися різноманітні матеріали – відео, інфографіка та інформаційні пости, які промотували та пояснювали доброчесні моделі поведінки широкій аудиторії. Проведено комунікаційну кампанію, присвячену усуненню корупційних ризиків у сфері відбудови, що є критично важливим для забезпечення прозорості та доброчесності у процесі відновлення держави. У IV кварталі 2025 року системні інформаційно-просвітницькі заходи охопили публічну службу та заклади освіти та були присвячені питанням доброчесності. 20 закладів професійної освіти з 17 міст і 15 областей стали учасниками нового пілотного проєкту «Прозора професійна освіта», який реалізує Офіс доброчесності НАЗК. Загалом надійшло 115 заявок з 21 області України, серед них експерти обрали 20 закладів. Також НАЗК презентувало Стратегію розвитку доброчесності в освіті на 2026–2030 роки. Понад дві тисячі закладів освіти з усіх регіонів України провели 7 тисяч уроків доброчесності. Крім того, Офіс доброчесності НАЗК провів тренінг «Ключові аспекти антикорупційного законодавства» для військовослужбовців Центр спеціального призначення «Омега». НАЗК підбило підсумки реалізації інформаційно-просвітницької кампанії у звіті, що додається. Вона охопила всі заплановані цільові аудиторії та забезпечила широке інформування громадян про стратегії доброчесної поведінки. Ключові теми кампанії: -доброчесні практики та антикорупційні зусилля у територіальних громадах; - проведення регіональних поїздок з метою популяризації стратегій доброчесної поведінки серед різних цільових аудиторій; -антикорупційна просвіта через освіту: впровадження антикорупційних дисциплін, уроки доброчесності та ігрові формати для молоді; -роз’яснення антикорупційного законодавства: конфлікт інтересів, етична поведінка, обмеження на публічній службі та види відповідальності (в рамках кампанії #Corruption_is…); -популяризація інституту викривачів корупції та роз’яснення механізмів подання повідомлень; - усунення корупційних ризиків у сфері відбудови тощо. Формати реалізації: -офлайн та онлайн заходи: форуми, тренінги, флешмоби, регіональні поїздки; -публікації на офіційному вебсайті НАЗК; -публікації у соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube; -інтерактивні платформи та ігрові матеріали (платформа Study.NAZK, ігри, квести, Дія.Освіта); - виступи експертів та керівництва у національних телемарафонах та радіоефірах; - регіональні поїздки та проведення зустрічей з різними цільовими аудиторіями тощо. Загалом у межах реалізації заходу підготовлено понад 50 публікацій та проведено низку медіа-подій. Для зручності матеріали згруповані за ключовими напрямами: 1. взаємодія з громадами та усунення корупційних ризиків; 2. регіональні поїздки; 3. антикорупційна просвіта, освіта та інтерактивні формати; 4. роз'яснювальна кампанія #Corruption_is… та законодавчі аспекти 5. дослідження та загальна протидія корупції. Враховуючи інформацію, надану за попередні звітні періоди, а також зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП та вимогам показника виконання заходу, можна констатувати, що захід є виконано, оскільки кампанію було проведено та підбито її підсумки. | Виконано | 0.0