## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.1 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які пояснюють, як працює держава та публічні інституції, які права та обов’язки мають громадяни, куди звертатися для захисту власних прав та інтересів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.01.2024 | 31.01.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Національне агентство з питань державної служби України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та розповсюджено серед різних цільових аудиторій | Показник виконано в повному обсязі. За інформацією від виконавця - створено та поширено інформаційно-просвітницькі матеріали з понад 20 тем, що охоплюють питання функціонування держави та публічних інституцій, а також прав і обов’язків громадян щодо можливості звернення для захисту власних прав та інтересів. Зокрема, розкриті питання декларування публічних службовців та дотримання ними законодавства про конфлікт інтересів, канали повідомлень про корупцію, права та статус викривачів корупції, підслідність органів щодо корупційних правопорушень тощо. За даними системи моніторингу Semantrum, загальне охоплення аудиторії становить понад 5 мільйонів контактів, що підтверджує масштабність та ефективність розповсюдження. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.2 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених стандартам доброчесної та етичної поведінки публічних службовців та питанням щодо дій громадян, якщо вони їх не дотримуються (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.12.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Національне агентство з питань державної служби України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та розповсюджено серед різних цільових аудиторій | Розроблено та поширено інформаційно-просвітницькі матеріали, присвячені стандартам доброчесної та етичної поведінки публічних службовців та питанням щодо дій громадян, якщо вони їх не дотримуються. Зокрема, НАЗК спільно з партнерами вперше організували тренінг зі стратегічних комунікацій для представників ОМС в межах Форуму доброчесності громад (https://bit.ly/4g0RFqz) та виготовили відповідний онлайн-курс (за посиланнями в додатку). Інформаційні матеріали також були поширені під час низки організованих НАЗК з партнерами заходів (посилання додаються). | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.3 | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Центральна виборча комісія |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та розповсюджено серед різних цільових аудиторій | Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах здійснювалося протягом 2023, 2024 та 2025 років. У 2023 на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії (далі - Комісія) розміщено посилання на безкоштовний просвітній портал про вибори – інформаційно-просвітницьку онлайн-платформу "ЦВК: просвіта", розроблений в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги. Також було розроблено навчально-просвітницькі матеріали для наповнення навчального онлайн-курсу для офіційних спостерігачів з питань спостереження за виборами в Україні. Крім цього, на вебсайті Комісії у розділі "Актуальна інформація" було розміщено розроблені в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги інфографіки, що роз’яснюють положення Виборчого кодексу України, зокрема щодо виборчих систем, за якими проводяться місцеві вибори, їх територіальної організації виборів, тощо. Також було створено YouTube-канал "ЦВК: просвіта".На YouTube-каналі було розміщено, зокрема: – серія просвітніх матеріалів "ПРОстими словами" – 11 відео (загальний перегляд – майже 11 млн відвідувачів); – онлайн-курс "Просто про вибори" – 28 відео (загальний перегляд – майже 29 тис. відвідувачів); – онлайн-курс "Про місцеві вибори для виборців" – 12 відео (загальний перегляд – понад 133 тис. відвідувачів). Також із залученням проектів міжнародної технічної допомоги фіналізовано 6 із 13 модулів, розроблених для наповнення навчального онлайн-курсу "ПРО всеукраїнський референдум", та підготовлено проморолик до вказаного онлайн-курсу. З метою розроблення онлайн-курсу щодо питань гендерної рівності та розширення політичної залученості та представництва жінок у воєнний та післявоєнний період у рамках співпраці Комісії з Офісом Ради Європи в України, спільно, 16 листопада 2023 року проведено стратегічну сесію «Гендерно збалансована участь та представництво жінок і чоловіків у суспільно-політичних та виборчих процесах у післявоєнний період: потреби, виклики та необхідні заходи підтримки». У 2024 у рамках співпраці Комісії з Офісом Ради Європи в Україні відповідно до погодженого листом Комісії від 05 березня 2024 року № 21-26-662 проекту програми тривала розробка освітнього онлайн-курсу "Збалансоване представництво жінок та чоловіків у політичних партіях та у виборчому процесі". Також у вересні: - опубліковано спільний медіапроект Комісії та видання The Village Україна за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем в Україні "Не ридать, а здобувать": чому люди обирають боротися за Україну" про історії українців, чий вибір змінив їхнє і не тільки життя; - на офіційному вебсайті Комісії та сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" розміщено два анімовані ролики, створені НАЗК з метою підвищення обізнаності громадян про ефективні інструменти громадського контролю. Також, у березні 2024 року Комісією опубліковано в інтернет-виданні "Українська правда" колонку "Що не так з виборами на росії", у якій йдеться, зокрема, про проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України та порушення усіх стандартів, притаманних демократичному суспільству. У 2025 році у рамках співпраці з Офісом Ради Європи в Україні було розроблено просвітницький онлайн-курс "Збалансоване представництво жінок та чоловіків у політичних партіях та у виборчому процесі", який, зокрема, присвячений ролі виборів у демократичному суспільстві та важливості участі у виборах. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.4 | Забезпечення проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Центральна виборча комісія |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інформаційно-просвітницькі заходи проводяться на регулярній основі | Протягом 2023, 2024 та 2025 років забезпечувалося проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах. У 2023 у рамках виконання проектів міжнародної технічної допомоги Центральною виборчою комісією (далі - Комісія) було проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів, а саме: – тренінг за методологією BRIDGE на тему "Виборчі системи" (15 – 17 березня 2023 року); – практичний семінар на тему "Інструменти цифрової трансформації повоєнних виборів в Україні (30 та 31 березня 2023 року)"; – тренінг за методологією BRIDGЕ на тему "Політичне фінансування" (25 – 27 квітня 2023 року); – онлайн семінар на тему "Недискримінація, інклюзивність та ґендерна рівність, як важлива складова післявоєнного відновлення та сталого демократичного врядування України" (20, 21 квітня та 20, 21 червня 2023 року); – панельна дискусія "Стійка демократія для успішної відбудови України" (15 – 17 травня 2023 року); – тренінг модуля 1 "Основи адміністрування виборів та навчання дорослих" (20 – 27 червня 2023 року). Крім того, у період з 01 березня до 31 травня 2023 року у Секретаріаті Комісії проходили стажування студенти закладів вищої освіти – випускники курсу IFES з громадянської освіти "Демократія: від теорії до практики". У період з 02 – 04 вересня 2023 року проведено тренінг за методологією BRIDGЕ на тему "Виборчі системи". У 2024 з метою формування виборчої культури "молодих виборців" Комісією у співпраці з Міжнародною фундацією виборчих систем в Україні розпочато роботу спрямовану на проведення конкурсу на виборчу тематику для "молодих виборців" (серед представників студентської молоді). З метою його здійснення розпорядженням Голови Комісії від 17 травня 2024 року № 28 утворено організаційний комітет з підготовки та проведення відповідного конкурсу. Організаційним комітетом на засіданні схвалено умови проведення відповідного конкурсу (протокол засідання від 24 травня 2024 року № 1), які 31 травня 2024 року розміщено на офіційному вебсайті Комісії у підрозділі "Конкурс творчих робіт" розділу "Для громадськості" за посиланням на сторінку "2024". Крім того, 31 травня 2024 року оголошено про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Комісії, а також на сторінках у соціальних мережах "Facebook" та "Instagram". Організаційним комітетом у період з 01 червня до 30 вересня 2024 року забезпечено приймання творчих робіт від їх авторів та перевірку відповідності цих робіт умовам проведення конкурсу. З метою здійснення оцінювання творчих робіт, підбиття підсумків та визначення переможців конкурсу розпорядженням Голови Комісії від 17 вересня 2024 року № 56 утворено конкурсне журі з оцінки творчих робіт, поданих на відповідний конкурс до складу якого увійшли представники Комісії, Міжнародної фундації виборчих систем в Україні та закладів вищої освіти України. 01 жовтня 2024 року організаційним комітетом було розглянуто питання щодо відповідності поданих творчих робіт від їх авторів умовам проведення конкурсу (протокол засідання від 24 травня 2024 року № 1) та прийнято рішення щодо відповідності умовам конкурсу всіх робіт та їх передачу конкурсному журі для оцінки та визначення переможців. Конкурсним журі 28 листопада 2024 року визначено переможців конкурсу, а також оприлюднено інформацію про переможців та їх творчі роботи на офіційному вебсайті Комісії. 12 – 14 березня 2024 року проведено – тренінг за методологією BRIDGE "Виборчі системи". 25 квітня 2024 року проведено онлайн-семінар "Недискримінація, інклюзивність та гендерна рівність як важлива складова післявоєнного відновлення та сталого демократичного врядування України". У період з 01 березня до 31 травня 2024 року в Комісії відбулося стажування чотирьох студентів закладів вищої освіти – випускників курсів IFES. Комісією 13 листопада 2024 року проведено круглий стіл на тему "Важливість участі молоді у виборах для функціонування та розвитку демократичного суспільства", на якому висвітлювалися питання, присвячені ролі виборів у демократичному суспільстві та важливості участі в них, зокрема молоді. Протягом 2025 року у Комісії з метою формування виборчої культури молодих виборців проводиться конкурс на виборчу тематику серед молоді. Організаційним комітетом у період з 28 лютого до 31 липня 2025 року забезпечено приймання творчих робіт від їх авторів та перевірку відповідності цих робіт умовам проведення конкурсу. З метою здійснення оцінювання творчих робіт та визначення переможців конкурсу розпорядженням Голови Комісії від 22 липня 2025 року № 38 утворено конкурсне журі з оцінки творчих робіт, поданих на відповідний конкурс, до складу якого увійшли представники Комісії та закладів вищої освіти України. 01 серпня 2025 року на засіданні організаційного комітету було розглянуто питання щодо відповідності поданих творчих робіт умовам проведення конкурсу. Прийнято рішення про відповідність 60 із 61 роботи умовам проведення конкурсу та про передачу творчих робіт на розгляд конкурсному журі для їх оцінки та визначення переможців конкурсу. Конкурсним журі з оцінки творчих робіт, поданих на конкурс, оцінено творчі роботи та на його засіданні, яке відбулось 18 листопада 2025 року, визначено переможців конкурсу, що зафіксовано у протоколі засідання конкурсного журі. Інформацію про переможців оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії. Із серпня до листопада 2025 року у Секретаріаті Комісії проходила стажування студентка Інституту журналістики Національного університету біоресурсів і природокористування України, з вересня до листопада 2025 року - студент Державного університету інфраструктури та технологій. Також Комісія долучилася до тижня доброчесності, який тривав в Україні з 1 до 10 грудня – щорічного навчально-просвітницького проєкту Офісу доброчесності НАЗК. У межах цієї ініціативи на сторінці Комісії у соціальній мережі "Фейсбук" опубліковано посилання на фільм "Після ери мовчання". Крім цього, у партнерстві з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Міжнародним інститутом демократії та сприяння виборів (IDEA), Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Комісія організувала інклюзивний експертний діалог "На шляху до ЄС: огляд рекомендацій БДІПЛ ОБСЄ щодо виборів в Україні", який відбувся 15 грудня 2025 року. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.7 | Розроблення освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, діяльності шкільного самоврядування та парламенту, для позакласних годин у рамках освітнього процесу для загальної середньої та профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено серед заінтересованих сторін | За інформацією Управління просвітницької роботи та навчальних програм апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, у звітному періоді було забезпечено розроблення комплексу освітньо-методичних матеріалів з інтерактивними підходами до формування громадянських компетентностей, що включають елементи симуляції та ігровізації. Зокрема, створено настільну гру «Вибір є!», яка моделює процес прийняття рішень на виборах; квест «Місія: вибори», що занурює учнів у реалістичну ситуацію виборчого процесу. Також розроблено цифрову освітню гру: «Вибори: навчайся і практикуй». Матеріали поширено серед закладів освіти та розміщено на навчальній платформі Study.NAZK. Інформацію про зазначені ігрові та освітньо-методичні матеріали також включено до Методичних рекомендацій щодо організації і проведення Тижня доброчесності – 2025 у закладах загальної середньої освіти та професійної, фахової передвищої освіти, які надіслано листами до Міністерства освіти і науки України та до обласних та міських департаментів освіти з метою подальшого поширення та розповсюдження серед закладів освіти. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.1 Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності | 1.2.1.6 | Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту | 1.2.1.6.8 | Розроблення освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених формуванню політики та взаємодії між публічними службовцями та заінтересованими сторонами, для позакласних годин у рамках освітнього процесу для профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено серед заінтересованих сторін | За інформацією Управління просвітницької роботи та навчальних програм апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, забезпечено розроблення комплексу освітньо-методичних матеріалів з інтерактивними підходами до формування громадянських компетентностей, що включають елементи симуляції та ігровізації. Матеріали орієнтовано на позакласну діяльність у закладах профільної середньої освіти та спрямовано на розвиток навичок взаємодії між учнями як потенційними майбутніми публічними службовцями та заінтересованими сторонами. У межах зазначеної роботи розроблено тренінг «Я і держава: як правильно звертатися до державних органів», спрямований на формування правосвідомості та практичних навичок комунікації з органами публічної влади. Тренінг поширено серед закладів освіти в межах пілотного проєкту «Прозора професійна освіта» та розміщено на навчальній платформі Study.NAZK. Крім того, розроблено цифрову освітню гру «Служба у дії», яка забезпечує інтерактивне ознайомлення з принципами державного управління та стандартами доброчесності. Гру розміщено на навчальній платформі Study.NAZK. Інформацію про зазначені ігрові та освітньо-методичні матеріали також включено до Методичних рекомендацій щодо організації і проведення Тижня доброчесності – 2025 у закладах загальної середньої освіти та професійної, фахової передвищої освіти, які надіслано листами до Міністерства освіти і науки України та до обласних та міських департаментів освіти з метою подальшого поширення та розповсюдження серед закладів освіти. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0