## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.2 Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій | 1.2.2.2 | Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.1 | Проведення Національним агентством та МКІП аналізу найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення його результатів на офіційних веб-сайтах Національного агентства, МКІП, державної установи “Центр протидії дезінформації” та забезпечення розповсюдження проведення відповідного аналізу | 23.12.2023 | 23.04.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Служба безпеки України, Центр протидії дезінформації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | результати аналізу опубліковано | Національним агентством та МКІП проведенено аналіз найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднено його результати на офіційних вебсайтах Національного агентства, МКІП/, Центру стратегічних комунікацій, в медіа. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.2 Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій | 1.2.2.2 | Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.2 | Створення та поширення Національним агентством та МКІП наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | 23.05.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Служба безпеки України, Центр протидії дезінформації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено поширення наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | Протягом строку виконання заходу систематично створювалися та поширювалися наративи щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію. У 2024 року було оновлено меседж-бокс для спільного користування всіма комунікаціними підрозділами міністерств та ЦОВВ. Проведено щоквартальну зустріч комунікаційників з метою поширення найкращих комунікаційних практик у сфері запобігання та протидії корупції. Поширено наративи щодо успіхів у виконанні ДАП. Крім цього, було створено та розповсюджено матеріали про порівняння рівня корупції в Україні та інших європейських державах на момент початку переговорів про вступ до ЄС. У IV кварталі 2024 року було створено та поширено 13 випусків щотижневого англомовного та україномовного щотижневого дайджесту антикорупційних новин. Кількість отримувачів через електронну пошту – понад 100. Протягом I кварталу 2025 року створено та поширено 12 випусків щотижневого англомовного та україномовного щотижневого дайджесту антикорупційних новин. Кількість отримувачів через електронну пошту – понад 100. Дайджест також поширювався через соціальні мережі та сайти НАЗК і партнерів. У II кварталі 2025 року створено та поширено 14 випусків англомовного та україномовного щотижневого дайджесту антикорупційних новин. Кількість отримувачів – понад 100. У III кварталі 2025 року було створено та поширено 16 випусків англомовного та україномовного щотижневого дайджесту антикорупційних новин. Кількість отримувачів – понад 100. У IV кварталі 2025 року створено та поширено 15 випусків англомовного та україномовного щотижневого дайджесту антикорупційних новин. Кількість отримувачів – понад 100. Дайджести українською мовою за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/daydzhest-antykoruptsiynyh-reform-v-ukraini/ Дайджести англійською мовою за посиланням: https://nazk.gov.ua/en/digest/ Партнери та замовники: Міністерство закордонних справ, Офіс Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Представництво Європейського Союзу в Україні, центральні органи виконавчої влади, посольства, громадські організації, експертні центри, проекти міжнародної технічної допомоги тощо. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.2 Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій | 1.2.2.2 | Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.3 | Забезпечення відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, в інформаційному просторі та відповідного реагування у разі поширення дезінформації | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Служба безпеки України, Центр протидії дезінформації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на веб-сайтах виконавців опубліковано інформаційні матеріали, що є реакцією на поширені дезінформаційні наративи | За інформацією наданою виконавцем, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) протягом 2024 року створювало та поширювало серед комунікаційників щотижневі звіти щодо дезінформації на тему корупції (спільно з ЦСК при МКІП та TCA USAID). На періодичній основі створюються відповідні інформаційні матеріали. Було опубліковано низку матеріалів у медіа, на ресурсах НАЗК та партнерів на основі аналізу дезінформації та медіа-моніторингу. Започатковано щотижневий огляд іноземних медіа на тему корупції. Протягом 2025 року було реалізовано спецпроект з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та НАЗК і медіа "ҐРУНТ з Нотевським": створено відео “Великий міф про страшну корупцію”. Презентовано дані медіамоніторингу за 4 квартал 2024 року на тему корупції та дезінформаційних наративів, поширено матеріали на офіційних сайтах та в спільноті комунікаційників державних органів. Опубліковано серію матеріалів, які спростовують дезінформацію та відповідають на поширені міфи та упередження, пов'язані з корупцією. Презентовано щорічне соціолонгічне дослідження, опубліковано основні висновки щодо тенденцій в сфері запобігання та боротьби з корупцією. З партнерами - ГО Brand Ukraine - створено лендінг для розвінчання міфу про тотальну корумпованість України. Також було проведено дослідження про висвітлення теми корупції в українських медіа. У ньому проаналізовано ключові проблемні точки, зокрема рівень недовіри в суспільстві, поширення інформаційних атак на антикорупційні інституції та який фокус уваги громадськості на діяльності влади. Результати дослідження, оприлюднені на офіційному вебсайті НАЗК, слугують аналітичною основою для структурних підрозділів ЦОВВ, відповідальних за комунікацію, дозволяючи їм адаптувати свої інформаційні кампанії, проактивно протидіяти дезінформаційним наративам і створювати повідомлення, що підвищують довіру та якісно висвітлюють прогрес у запобіганні та протидії корупції. Матеріали поширено серед комунікаційних підрозділів органів влади, установ, організацій і презентовано на заході для комунікаційників у серпні 2025 року. Як механізм проактивного реагування та протидії дезінформації на міжнародному рівні, НАЗК стало партнером міжнародної кампанії #TransparentUkraine, започаткованої BRAND UKRAINE. У рамках цієї кампанії світовій спільноті розповідається про реальний прогрес України у сфері прозорості, підзвітного врядування та цифрових трансформацій, зокрема, про успіхи таких інструментів, як «Дія», Prozorro та електронне декларування, що консолідує позитивні наративи та демонструє відкритість країни. Крім того, було здійснено медіамоніторинг за третій квартал 2025 року, проведеного Центром контент-аналізу на замовлення НАЗК за фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI). За даними медіамоніторингу в медіа та соцмережах зросла частка повідомлень про участь громадськості у подоланні корупції. Крім цього, на сайті Міністерства культури Україні є новина – «У Києві презентували дослідження з аналізу російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі». Центр протидії дезінформації на своєму офіційному сайті має окрему вкладку «Дезінформаційні загрози», де міститься інформація як щодо міжнародних, так і внутрішніх загроз в інфопросторі. Зокрема на сайті можна простежити новини, які стосуються відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції. Наприклад: - Прогноз Центру щодо інформаційних загроз на кінець січня 2025 року; - Прогноз Центру щодо інформаційних загроз на початок березня 2025 року; - Як ru-пропаганда проникає у популярні ШІ-чатботи; Також Центр та Кібердепартамент СБУ виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації у TikTok. На офіційному сайті Служби Безпеки України у вкладці «Діяльність» є окремий розділ – «Захист інформаційного та кіберпростору», а у вкладці «Новини» категорія «Кібербезпека» та «Протидія корупції». Зокрема було опубліковано новину – «СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди», проте вона безпосередньо не висвітлює наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції. Але на веб-сайті СБУ не вдалося простежити інформаційні матеріали, що є реакцією на поширені дезінформаційні наративи пов’язаних із запобіганням та протидією корупції. Таким чином, враховуючи інформацію за попередні звітні періоди, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, але враховуючи, що не на всіх сайтах виконавців розміщено відповідні інформаційні матеріали, вважаємо, що захід є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.2 Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій | 1.2.2.2 | Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.4 | Забезпечення розроблення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції: 1) проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів; 2) розроблення загального плану інформаційної кампанії на основі зібраної інформації | 23.12.2023 | 23.06.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено план інформаційної кампанії | Розроблено загальний план інформаційної кампанії но основі аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів (зокрема, результатів опитування «Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність»). Основа кампанії - документальний фільм "Після ери мовчання" про роль центральних органів виконавчої влади, зокрема, антикорупційних органів, а також ГО, медіа у запобіганні та протидії корупції. | Виконано | 0.0
1.2 | Формування негативного ставлення до корупції | 1.2.2 Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій | 1.2.2.2 | Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю | 1.2.2.2.5 | Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції | 23.07.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Вищий антикорупційний суд, Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | забезпечено розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів, підготовлених в межах інформаційної кампанії | Ключовим елементом інформаційної кампанії стала презентація документального фільму «Після ери мовчання», що відбулася в Українському домі 29 вересня 2025 року. Цей фільм, створений у партнерстві НАЗК, Hromadske та за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС. У документальній стрічці висвітлено історичне підґрунтя та еволюцію корупційних проявів у державі, які накопичувалися і трансформувалися з роками незалежності та, зрештою, спричинили масштабні протестні реакції громадянського суспільства під час Революції гідності. Фільм пояснює, чому надалі Україна обрала саме такий шлях протидії корупції, розкриває етапи формування та специфіку роботи антикорупційної інфраструктури в широкому розумінні – від спеціалізованих інституцій (НАЗК, НАБУ, САП та ВАКС) до мережі журналістів-розслідувачів, викривачів з різних сфер та навчання доброчесності у закладах освіти. Еволюцію антикорупційної діяльності висвітлено крізь призму найрезонансніших справ та прецедентів, з якими зіштовхувалися антикорупційні органи у своїй діяльності. Кожен із цих кейсів відіграв важливу роль у зміні правил гри в українській політиці та державному управлінні. Окрему увагу у фільмі приділено ролі громадських організацій, активістів та незалежних медіа, для ефективної діяльності яких в країні створено розгалужену систему відкритих даних та сервісів, що дозволяють контролювати рішення і дії органів влади. “Після ери мовчання” – це насамперед просвітницький проект, який, крім перелічених аспектів, детально пояснює логіку взаємодії антикорупційних органів, їх компетенцію та основні результати діяльності, у тому числі притягнення до відповідальності за топкорупцію, довгостроковий ефект від ліквідації корупційних схем тощо. Врешті, фільм є спробою показати, що реальна протидія корупції є результатом взаємодії складної архітектури інституцій, інструментів та громадянської активності, орієнтованих на глибокі перетворення та тривалу перспективу. Презентації фільму відбулися: - у межах Donbas Media Forum; - в Українсько-данському молодіжному домі в Києві; - у Миколаєві; - студентам у НАЗК. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0