## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.1 Вади законодавства та недостатність ефективних ризик-орієнтованих механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1.3.1.6 | Забезпечується ефективний, повний, об’єктивний та неупереджений ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, визначених розділами IV-V Закону України «Про запобігання корупції», зокрема з використанням IT-інструментів, за результатами яких ефективно виявляються рішення та правочини, вчинених в умовах конфлікту інтересів, забезпечується належне реагування на виявлені порушення, а також на рішення, прийняті з порушенням вимог цього Закону | 1.3.1.6.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, згідно з яким: 1) визначено повноваження Національного агентства щодо здійснення моніторингу, предметом якого є також дотримання інших вимог та обмежень, передбачених у розділах IV–V Закону, спрямованих на запобігання виникненню конфлікту інтересів; 2) усунено неточності у формулюваннях прав Національного агентства у статті 12 Закону щодо отримання інформації та документів, вжиття заходів реагування у зв’язку із виявленням порушень вимог Закону; 3) усунена неузгодженість положень Закону з нормами інших законів, яка унеможливлює отримання певних видів інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що містить таємницю досудового розслідування, стосується митної справи; 4) виключено повноваження Ради суддів України щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, натомість передбачено її повноваження щодо врегулювання конфлікту інтересів суддів | 01.07.2023 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Продовжується підготовка законопроекту на підставі концепції, яку розробило Національне агентство. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.1 Вади законодавства та недостатність ефективних ризик-орієнтованих механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1.3.1.6 | Забезпечується ефективний, повний, об’єктивний та неупереджений ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, визначених розділами IV-V Закону України «Про запобігання корупції», зокрема з використанням IT-інструментів, за результатами яких ефективно виявляються рішення та правочини, вчинених в умовах конфлікту інтересів, забезпечується належне реагування на виявлені порушення, а також на рішення, прийняті з порушенням вимог цього Закону | 1.3.1.6.2 | Створення системи ранжування та аналізу інформації, що міститься в інформаційно-технічній системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка виявлятиме ризики порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів суб’єктами декларування | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | систему створено, отримані дані використовуються для виявлення ризиків | За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції, станом на 31.12.2023 р. систему створено, отримані дані використовуються для виявлення ризиків, зокрема "службовою запискою Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції №30-04/7489-23 від 02.10.2023 Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації надано опис правил щодо встановлення можливих фактів порушень ст.ст. 23, 25, 27 Закону України «Про запобігання корупції» для забезпечення їх технічної реалізації. Формування аналітичної інформації про можливі порушення вимог ст.ст. 23, 25, 27 Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється з використанням державних реєстрів шляхом реалізації 10 правил відбору та обробки необхідної інформації, яка в подальшому ранжується. Ранжування отриманої інформації відбувається за загальним правилом: якщо будь-яке правило відбору та обробки інформації для встановлення окремого можливого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» спрацювало, то відповідна декларація отримує ваговий коефіцієнт ризику «1» за кожне таке спрацьоване правило. В подальшому, працівник Національного агентства з питань запобігання корупції має можливість здійснити сортування отриманої інформації, встановити відповідні фільтри для подальшого опрацювання отриманих відомостей та вжиття заходів реагування в межах чинного завконодавства". | Виконано | 0.0
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.1 Вади законодавства та недостатність ефективних ризик-орієнтованих механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1.3.1.6 | Забезпечується ефективний, повний, об’єктивний та неупереджений ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, визначених розділами IV-V Закону України «Про запобігання корупції», зокрема з використанням IT-інструментів, за результатами яких ефективно виявляються рішення та правочини, вчинених в умовах конфлікту інтересів, забезпечується належне реагування на виявлені порушення, а також на рішення, прийняті з порушенням вимог цього Закону | 1.3.1.6.3 | Розвиток ІТ-продукту “Приховані інтереси” | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | ІТ-продукт удосконалено за рахунок покращення наявного алгоритму пошуку зв’язків та доповнення новими алгоритмами ідентифікації ризиків | За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції станом на 31.12.2024 проведено комунікацію з розробниками ІТ-продукту, обговорено зауваження та рекомендації щодо внесення подальших змін до ІТ-продукту. Станом на 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 31.12.2025 та 31.03.2026 інформація, що надавалася за IV квартал 2024 року, залишається актуальною. З огляду на зазначене констатуємо, що станом на 31.03.2026 захід не виконано. | Не виконано | 0.0