## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.3 | Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки | 1.3.2 Правова регламентація заборон та обмежень на одержання подарунків, участі у певних правовідносинах є недосконалою, не в усіх випадках заборони забезпечені заходами юридичної відповідальності | 1.3.2.1 | Запроваджено законодавче визначення поняття "інша оплачувана діяльність" для цілей Закону України «Про запобігання корупції» | 1.3.2.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, в якому визначено термін “інша оплачувана діяльність” для цілей Закону | 01.05.2023 | 31.01.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу Національне агентство розробило законопроекти: 1.Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення положень стосовно обмеження щодо зайняття окремими видами діяльності"; 2.Про внесення зміни до статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо узгодження її назви із термінологією Закону України «Про запобігання корупції». Національне агентство здійснило усі узгоджувальні процедури щодо вищевказаних законопроектів та листом від 25.06.2024 № 10-03/46563-24 подало їх Кабінету Міністрів України. Разом з тим, Кабінет Міністрів України листом від 05.11.2024 №26465/0/2-24 повернув зазначені законопроекти відповідно до пункту 2 розділу 6 протоколу № 109 засідання Кабінету Міністрів України від 29.10.2024. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України) водночас у зв’язку з недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до Верховної Ради України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0