## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.1 Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю | 1.4.1.3 | Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків | 1.4.1.3.1 | Подання Кабінетові Міністрів України закону, яким: 1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію “посади з високим рівнем корупційних ризиків”; 2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, об’єднано в одну категорію “особи, які займають відповідальне становище” | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Раді України | Щодо п. 1 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроект "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів", який 24.06.2023 Кабінет Міністрів України схвалив з необхідністю доопрацювання. 27.06.2023 Національне агентство направило доопрацьований вищезазначений законопроект (лист № 10-03/13874-23) до Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України отримала законопроект 04.07.2023 (реєстр. № 9457). Щодо п. 2 заходу 1.4.1.3.1. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: Національне агентство розробило законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері», які 30.06.2023 направлено до Кабінету Міністрів України. 14.07.2023 Кабінет Міністрів України схвалив зазначені законопроекти. 17.07.2023 Верховна Рада України отримала відповідні законопроекти (реєстр.№ 9505 та № 9506). Водночас, законопроект реєєстр № 9505 06.02.2024 був знятий з розгляду. 17.07.2025 законопроекти реєєстр № 9506 та № 9457 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Отже, у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0