## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.1 | Формування правил Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | правила сформовані | Сформовано правила Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації, які передано до ІТ Департаменту для впровадження. | Виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.2 | Розроблення та впровадження функціоналу, який дасть змогу оперативно реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій та запобігати таким випадкам | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | функціонал впроваджено | Впровадження функціоналу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятиме несвоєчасно подані декларації відтерміновано на період дії воєнного стану. Це викликано тим, що Законом України № 3384-ІХ, який набрав чинності 12.10.2023 відтерміновано обов'язок подання декларацій для певних категорій декларантів. Таким чином впровадження системи, яка зможе реагувати на факти порушень вимог Закону щодо своєчасності подання декларацій можливе після усунення обставин, які надають право на відтермінування та за умови узагальненого терміну подання декларацій для всіх суб'єктів декларування. | Не виконано | 0.0
1.4 | Здійснення заходів фінансового контролю | 1.4.3 Попередня діяльність із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою | 1.4.3.3 | Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання | 1.4.3.3.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій | 01.09.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національним агентством розроблено проект закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій. На виконання відповідного заходу депутатами Верховної Ради України 09.08.2023 ініційовано законопроект (реєстр. 9587-д), який було прийнято 05.09.2023 (Закон України від 05.09.2023 № 3373-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»). Оскільки показником виконання заходу є внесення проекту закону до Верховної Ради України, а відповідна законодавча ініціатива вже прийнята, можна констатувати, що захід є виконаним. Разом з тим, зазначений законопроект станом на 31.03.2025 перебуває на підписі в Президента України. | Виконано | 0.0