## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.1 Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій | 1.5.1.4 | На законодавчому рівні спрощено процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням | 1.5.1.4.1 | Проведення аналітичного дослідження щодо визначення потреби у спрощенні процедури припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Проведено аналітичне дослідження щодо визначення потреби у спрощенні процедури припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.1 Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій | 1.5.1.4 | На законодавчому рівні спрощено процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням | 1.5.1.4.2 | У разі потреби, визначеної за результатами виконання заходу, передбаченого підпунктом 1.5.1.4.1, розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено спрощену процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | 30.04.2025 | 30.09.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону подано до Верховної Ради України | За результатами виконання заходу, передбаченого підпунктом 1.5.1.4.1, встановлено, що відсутня потреба у спрощенні процедури припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, зокрема у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років. | Не виконано | 0.0