## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.1 | Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ № 86/23/305 від 12.04.2023. Також НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ № 121/23/289 від 05.06.2023. Крім того, НАЗК розроблено проект «Порядку контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України», який затверджено ЦВК та НБУ 20.10.2023. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.3 | Погодження проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів погоджено із заінтересованими органами | Проекти спільних актів були узгоджені та відповідно затверджені, а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та МФ України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції". Отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією від 23.11.2016. Отже, враховуючи, що постанова «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 була прийнята 20.10.2023, що і визначає дату фактичного виконання заходу, можна констатувати, що захід було виконано вчасно, оскільки датою завершення виконання заходу є 31.12.2023. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.4 | Прийняття проектів спільних актів, зазначених у підпункті 1.5.3.2.1 | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | спільні акти прийнято | Спільні акти, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну цифровою інформацією були узгоджені, затверджені а саме: НАЗК та МВС України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України» № 86/23/305 від 12.04.2023; НАЗК та Міністерство фінансів України спільно затвердили Наказ «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної податкової служби України» № 121/23/289 від 05.06.2023; ЦВК та НБУ затверджено, а НАЗК погоджено спільно розроблений проект постанови «Про порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України» № 66 від 20.10.2023. Крім того, отримання/обмін інформацією НАЗК з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб здійснюється відповідно до Наказу від 27.10.2021 № 316/676/21 "Про внесення зміни до Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки фізичних осіб Національному агентству з питань запобігання корупції", а також, отримання/обмін інформацією НАЗК з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до Протоколу №1 від 20.06.2018 Меморандуму "про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" від 23.11.2016 та Протоколу №1/88/15 від 12.12.2017. | Виконано | 0.0
1.5 | Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній | 1.5.3 Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення | 1.5.3.2 | Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно-телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних | 1.5.3.2.5 | Проведення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оприлюднено інформацію про відповідні політичні партії | За інформацією на сайті НАЗК, у 2025 році прозвітували про свою діяльність понад 260 політичних партій. НАЗК перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 170 звітів центральних осередків політичних партій, серед яких: • 7 звітів за 2021 рік (квартальні або річні); • 17 звітів за 2022 рік (квартальні або річні); • 21 звіт за 2023 рік (квартальні або річні); • 348 звітів за І, ІІ, ІІІ та IV квартали 2024 року; • 777 звітів за І, ІІ та ІІІ квартали 2025 року. Інформація про звіти політичних партій оприлюднюється у публічній частині Єдиного державного реєстру звітності політичних партій (POLITDATA). На сайті НАЗК розміщені також аналізи звітів політичних партій. За 2025 рік розміщені звіти за I, II та III квартали. У висновках про результати перевірки звітів зазначається про: - Своєчасність подання звіту; - Повноту та достовірність інформації; - Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі; - Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства. - Тощо. За інформацією Департаменту формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, продовжується проведення перевірок поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо: 1) своєчасності подання фінансової звітності; 2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії; 3) дотримання обмежень щодо розміру внеску, здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії; 4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади в установленій граничній сумі на рік, в якому здійснюється внесок, — протягом строку дії такого договору та протягом року після припинення його дії у зв'язку з введенням в промислову експлуатацію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру». Враховуючи зазначене вище, та оскільки відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті НАЗК, вважаємо за можливе констатувати, що захід виконано. | Виконано | 0.0