## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.2 | Значна частина громадян належно обізнана з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію завдяки ефективному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи | 1.6.2.2.1 | Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційні кампанії та заходи проведено, матеріали розроблено | Протягом 2024 та 2025 років виконавцем здійснювалися заходи, передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції. У 2024 році було розроблено медіа-план та здійснено комунікацію: - Розвиток інституту викривання: як законодавчо врегулювати статус викривача у кримінальному процесі?; - Чотири роки НАЗК 2.0.: розвиток інституту викривання; - Викривання корупції: НАЗК закликає організації підключатися до Порталу повідомлень викривачів та нагадує про відповідальність за недотримання цього обов’язку; - НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів 144 організації. Також було створено і поширено матеріали про викривачів, зокрема, підготовлено статтю в Судово-юридичній газеті, новину про підключення до Порталу, новину про вдосконалення Порталу та законодавства про викривачів тощо. Надано допомогу в проведенні заходів, прокомуніковано їх. Протягом I кварталу 2025 року було поширено створені комунікаційною командою НАЗК матеріали серед органів державної влади та місцевого самоврядування (понад 50 публікацій на офіційних ресурсах), а також в медіа. Загальне охоплення - понад 2 млн контактів. Тема обізнаності з каналами повідомлень про корупцію також широко обговорювалася під час регіональних поїздок до Тернополя, Кропивницького та Запоріжжя. На зустрічах з місцевою владою, депутатами місцевих рад, активістами та медіа поширено друковані матеріали (приклад додається). Тема повідомлень про корупцію була висвітлена в радіо- та телеефірах за участі представників НАЗК, а також в інтерв'ю і коментарях онлайн-медіа. У II кварталі 2025 року комунікаційна команда НАЗК створила матеріали, які були також поширені органами державної влади та місцевого самоврядування, а також в медіа . Також організації, підключені до Єдиного порталу повідомлень викривачів, оцінили зручність та ефективність його роботи. Середня оцінка склала 8,1 з 10 можливих балів. Про це свідчать результати опитування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, проведене НАЗК. Участь в ньому взяли представники 112 організацій, серед яких, міністерства, центральні органи влади, обласні адміністрації. У червні проведено спільну кампанію з Національною поліцією щодо поширення інфографіки про канали повідомлення про корупцію та права викривачів. Понад 600 примірників друкованих матеріалів поширені по територіальних підрозділах поліції. За матеріалами, підготованими НАЗК, щодо викривання вийшло понад 50 публікацій на офіційних ресурсах органів державної влади та ОМС. Підготовано проєкт тесту про інститут викривання та промоційних матеріалів для нього для Дія.Освіта. Так у III кварталі 2025 року у рамках реалізації комунікаційної кампанії, спрямованої на посилення інституту викривачів корупції та спрощення доступу до інформації, НАЗК підготувало низку інформаційних матеріалів і організувало презентацію гайду в доступному форматі коміксу – «Герої поруч: гайд для викривачів корупції», що є унікальним інформаційним продуктом для залучення широкої аудиторії та легкого пояснення складних правових механізмів. Він спрямований на популяризацію ролі викривачів та надання їм практичних інструкцій. Протягом IV кварталу 2025 року розроблено та презентовано серію креативних дописів для соцмереж, які сприяють підвищенню обізнаності з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію. Також підготовлено та розміщено на ресурсі LIGAZAKON інформаційно-просвітницьку статтю “НАЗК роз'яснює: чи безпечні для викривачів чат-боти для повідомлень про корупцію”. Таким чином, зважаючи на ступінь відповідності фактично вжитих дій вимогам ДАП щодо змісту та способу виконання заходу, вважаємо за можливе констатувати, що захід є виконаним повністю. | Виконано | 0.0