## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.3 | Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 1.6.2.3.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким передбачено створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 01.12.2024 | 31.08.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство оборони України, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Здійснюється розробка законопроекту на основі відповідної концепції законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.2 Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень | 1.6.2.3 | Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | 1.6.2.3.2 | Моніторинг створення в усіх органах, які провадять оперативно-розшукову, контррозвідувальну та розвідувальну діяльність, діяльність у сфері оборони країни, внутрішніх каналів для захищеного (зокрема анонімного) подання повідомлень про корупцію | 01.09.2025 | 30.11.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | моніторинг проведено | За інформацією, наданою Національним агентством з питань запобігання корупції, наразі в законодавстві України встановлено, що внутрішнім каналом повідомлення про корупцію є Єдиний портал повідомлень викривачів. Окремих каналів, для повідомлення інформації з обмеженим доступом, законодавством не передбачено. Водночас, всі органи (визначені ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), підключені до Порталу, чим забезпечено виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Водночас, НАЗК постійно наголошує на дотриманні вимог ч. 4 ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції». Виконання даного заходу ДАП, заплановано після виконання п. 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП, на виконання якого відділом розвитку інституту викривання розроблено Концепцію проекту Закону України щодо створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яка направлена до відповідального підрозділу службовою запискою № 220-04/4493-25 від 13.05.2025. У зв'язку з тим, що наразі будь-яких змін в діючі норми законодавства не внесено, виконати вказаний захід чи розпочати його виконання у першочергово передбаченій формі не є можливим, так, як він прямо пов'язаний з виконанням заходу 1.6.2.3.1 додатка 2 до ДАП. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що захід не є виконаним. | Не виконано | 0.0