## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.1 | Розроблення навчальних матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги, Національна школа суддів України | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | навчальні матеріали розроблені | Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Практичний посібник по роботі з викривачами, який встановлює чіткий алгоритм дій уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) у роботі з викривачами з метою забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством, а також надання рекомендацій щодо існуючих обмежень у сфері професійної етики уповноважених осіб стосовно викривачів. Посібник побудований за принципом від загального до спеціального, тобто від роз’яснення загальних аспектів організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у роботі з викривачами до висвітлення конкретних питань щодо роботи з викривачами і повідомленнями від них. На основі вказаного посібника сформовані відповідні інформаційно-просвітницькі матеріали матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів. Також Координаційним центром з надання правової допомоги з вересня по грудень 2023 року досягнуто домовленості з партнерами проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» щодо актуалізації раніше розроблених та підготовки нових матеріалів навчальної програми для адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривачам корупції, в тому числі доповнення її блоком актуальних питань для юристів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Станом на 30.06.2024: - розроблено тренінгову програму для прокурорів "Роль викривачів у запобіганні корупції та їхній правовий захист"; - узагальнено навчальні матеріали в Практичному посібнику по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Враховуючи вище вказану інформацію, а також, що фактично захід був виконаний пізніше визначеного строку (граничною датою виконання є 31.12.2023), вважаємо захід виконаним, але невчасно. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.2 | Забезпечення проведення сукупно щонайменше шести навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курси проведено | За інформацією, наданою виконавцем, сукупно Національним агентством з питань запобігання корупції проведено 7 тренінгів (навчальних курсів з питань правового захисту викривачів) для прокурорів, 2 - для слідчих Національної поліції України та працівників Державного бюро розслідувань та 2 онлайн-курси для юристів та адвокатів. Спільно з Тренінговим центром прокурорів розроблено та запущено обов'язкову сертифіковану програму для прокурорів (яка є діючою і у 2025 році, включено в тему антикорупційних механізмів). Також у червні 2025 року спільно з Асоціацією правників України проведено вебінар для адвокатів на тему «Правовий захист трудових прав викривачів корупції: теорія і практика правозастосування». Разом з тим, кількісний показник (проведення щонайменше шести навчальних курсів) виконано, проте інформація щодо проведення НАЗК навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів та працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відсутня, що дає підстави вважати захід таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0