## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.1 | Розроблення навчальних матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги, Національна школа суддів України | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | навчальні матеріали розроблені | Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Практичний посібник по роботі з викривачами, який встановлює чіткий алгоритм дій уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) у роботі з викривачами з метою забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством, а також надання рекомендацій щодо існуючих обмежень у сфері професійної етики уповноважених осіб стосовно викривачів. Посібник побудований за принципом від загального до спеціального, тобто від роз’яснення загальних аспектів організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у роботі з викривачами до висвітлення конкретних питань щодо роботи з викривачами і повідомленнями від них. На основі вказаного посібника сформовані відповідні інформаційно-просвітницькі матеріали матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань правового захисту викривачів. Також Координаційним центром з надання правової допомоги з вересня по грудень 2023 року досягнуто домовленості з партнерами проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» щодо актуалізації раніше розроблених та підготовки нових матеріалів навчальної програми для адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривачам корупції, в тому числі доповнення її блоком актуальних питань для юристів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Станом на 30.06.2024: - розроблено тренінгову програму для прокурорів "Роль викривачів у запобіганні корупції та їхній правовий захист"; - узагальнено навчальні матеріали в Практичному посібнику по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Враховуючи вище вказану інформацію, а також, що фактично захід був виконаний пізніше визначеного строку (граничною датою виконання є 31.12.2023), вважаємо захід виконаним, але невчасно. | Виконано | 0.0
1.6 | Захист викривачів корупції | 1.6.3 Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні | 1.6.3.2 | Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів | 1.6.3.2.2 | Забезпечення проведення сукупно щонайменше шести навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Офіс Генерального прокурора, Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курси проведено | Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) сукупно проведено 7 тренінгів (навчальних курсів з питань правового захисту викривачів) для прокурорів, 2 - для слідчих Національної поліції України та працівників Державного бюро розслідувань, а також 2 онлайн-курси для юристів та адвокатів. Спільно з Тренінговим центром прокурорів розроблено та запущено обов'язкову сертифіковану програму для прокурорів (яка є чинною і у 2025 році та включена до теми антикорупційних механізмів). Також у червні 2025 року спільно з Асоціацією правників України проведено вебінар для адвокатів на тему «Правовий захист трудових прав викривачів корупції: теорія і практика правозастосування». Відповідно до статті 104 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України утворюється Національна школа суддів України. Національна школа суддів України (далі - НШСУ) є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність. За інформацією наданою Вищою кваліфікаційною комісією суддів: НШСУ протягом ІІ кварталу 2026 року були проведені навчання з питань антикорупційного законодавства, зокрема щодо правового статусу викривачів, для понад 3 340 слухачів, з яких 524 судді. НШСУ за І квартал 2025 рік були проведені 15 навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства, у тому числі щодо правового статусу викривачів, якими було охоплено понад 810 суддів. Також НШСУ включає питання з антикорупційного законодавства України та стандартів ЄС до навчальних програм помічників суддів та інших працівників апаратів судів. Зокрема у І кварталі 2026 року охоплено понад 3480 слухачів цих категорій. Також на сайті НШСУ опубліковано наступну інформацію: Програма вебінару «Становлення та розвиток інституту викривачів» (14.11.2025); Програма вебінару «Процесуальний статус викривача в судовому провадженні.Рішення Європейського суду з прав людини у справах, що стосуються викривачів» (27.03.2025); Програма тренінгу «Особливості судового розгляду справ щодо викривачів корупції » (23-24.05.2023). Відповідно до Річного звіту системи безоплатної правничої допомоги за 2023 рік: «На виконання Державної антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції за підтримки ПРООН 44 юристи системи БПД пройшли навчання з особливостей забезпечення правничою допомогою викривачів корупції. Також було оновлено навчальну програму для адвокатів «Забезпечення правничої допомоги викривачам корупції» за 33 підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія», що реалізується компанією «Менеджмент Сістемс Інтернешнл, Інк.» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).» Протягом 2023 – 2024 років Координаційним центром з надання правової допомоги за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «EU4Recovery - розширення прав і можливостей громад в Україні» (EU4Recovery) за фінансової підтримки Європейського Союзу проведено такі заходи: дводенний офлайн-тренінг «Особливості забезпечення правничою допомогою викривачів корупції» для юристів центрів надання безоплатної правничої допомоги. дводенний офлайн-тренінг для юристів центрів щодо вдосконалення навичок ідентифікації клієнтів та надання правничої допомоги викривачам корупції у захисті та поновленні їх порушених прав. Враховуючи викладене, зокрема те, що досягнуто як кількісного показника (проведення щонайменше шести навчальних курсів), так і суб’єктного показника (проведення навчальних курсів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників ДБР, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги), вважаємо, що захід виконано. | Виконано | 0.0