## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.1 У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | 2.1.1.2 | Оцінка щодо доброчесності нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводиться незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено щодо відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; розглянуто питання про втрату посади членами, які не відповідали цим вимогам | 2.1.1.2.1 | Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя вимогам професійної етики та доброчесності | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Етична рада |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки про відповідність критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя надано суб’єктам призначення та оприлюднено | Захід виконано, зокрема з 11 по 13 січня 2023 року Етичною радою було проведено співбесіди з кандидатами на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя від всеукраїнської конференції прокурорів. На офіційному веб-сайті було оприлюднено рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кожного з кандидатів, а також оприлюднено рішення Етичної ради №2 від 20.01.2023 року "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для обрання всеукраїнською конференцією прокурорів на посаду члена Вищої ради правосуддя". 16 березня Етична рада за результатами співбесід ухвалила рішення №15 "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для призначення Президентом України на посаду члена Вищої ради правосуддя", а також рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. З 3 по 7 квітня 2023 року Етичною радою було проведено співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, за результатами яких було оприлюднено рішення про відповідність чи невідповідність критерію професійної етики і доброчесності кожного з кандидатів, а також рішення Етичної ради №30 від 28.04.2023 року "Про затвердження списку кандидатів, рекомендованих для обрання з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ на посаду члена Вищої ради правосуддя". 23 жовтня 2023 року Етична рада ухвалила рішення про відповідність критерію професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Такими, що відповідають критерію професійної етики та доброчесності визнано 6 кандидатів на посаду члена ВРП. 19 червня 2024 року Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена ВРП. Протягом 4 кварталу 2024 року Етична рада проводила відбір на відповідність критерію професійної етики та доброчесності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, обрання якого здійснює з'їзд суддів України. Протягом 11-12 грудня Етична рада провела співбесіди з 4 кандидатами. Наразі загальна кількість членів Вищої ради правосуддя становить 17 осіб з 21. Залишаються вакантними 4 посади членів Вищої ради правосуддя: 2 - від Президента України та 2 - від з'їзду адвокатів України. На пiдставi частини чотирнадцятоi статті 91 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Етична рада з грудня 2024 року по лютий 2025 року проводила вiдбiр кандидатiв для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя з'їздом суддiв України. Етичною радоrо 20 сiчня 2025 року ухвалено рiшення про допуск до спiвбесiди нових кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд з'їзду суддiв України. 24 лютого 2025 року Етичною радою ухвалено рiшення про визначення дат проведення спiвбесiд з кандидатами на посаду члена Вищоi ради правосуддя вiд з'їзду суддiв України. Рiшенням Етичної ради вiд 06 березня 2025 року на двi посади члена Вищої ради правосуддя рекомендовано двох кандидатiв, якi вiдповiдають критерiям професiйної етики та доброчесностi. 19 березня 2025 року ceкpeтapiaт Вищої ради правосуддя оголосив про початок прийому документiв вiд кандидатiв для участi у новому конкурсі для обрання членiв Вищої ради правосуддя з'їздом суддiв України. Етична рада отримала вiд Вищої ради правосуддя та опрацювала 26 копiй документiв, поданих кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя для обрання ХХ черговим з'їздом суддiв України. 12 травня 2025 року вiдбулося засiдання Етичної ради про допуск до спiвбесiди кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд Президента України. Наразi Етична рада проводить спiвбесiди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, призначення яких здiйснює Президент України. 09 лютого 2026 року Апаратом Верховної Ради Украiни оголошено про проведення конкурсу на двi посади членiв Вищої ради правосуддя. Етична рада опрацювала документи, подані кандидатами на дві посади. 12 лютого 2026 року було оголошено конкурс на одну посаду та прийом документiв вiд кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя, обрання яких здiйснює з'iзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ. 04 червня 2026 року вiдбулося засiдання Етичної ради про допуск або вiдмову у допуску до спiвбесiди кандидатiв на посаду члена Вищої ради правосуддя вiд з'їзду юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ, та про призначення членiв Етичної ради-доповiдачiв для оцінювання кандидатiв. Протягом 06, 08 та 10 липня 2026 року Етична рада провела 10 спiвбесiд з кандидатами на посаду члена Вищоi ради правосуддя вiд з'їзду юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ. Загальна кiлькість членiв Вищої ради правосуддя становить 19 осiб iз 21, вiдповiдно до встановленої норми статті 5 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", запишаються вакантними 2 - від з'їзду адвокатiв України. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.1 У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | 2.1.1.2 | Оцінка щодо доброчесності нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводиться незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено щодо відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; розглянуто питання про втрату посади членами, які не відповідали цим вимогам | 2.1.1.2.2 | Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік кандидатів на вакантні посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, сформовано, передано Вищій раді правосуддя та оприлюднено | Захід виконано. Конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено оцінку відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності. За результатами проведеного конкурсу Конкурсна комісія на своєму офіційному засіданні 15 березня 2023 року затвердила остаточний перелік кандидатів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності. Відповідний перелік оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.1 У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | 2.1.1.2 | Оцінка щодо доброчесності нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводиться незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено щодо відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; розглянуто питання про втрату посади членами, які не відповідали цим вимогам | 2.1.1.2.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) внесено зміни до статті 95-1 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо входження до складу конкурсної комісії (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 50 розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону) представників громадянського суспільства; 2) внесено зміни до статті 9-1 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” щодо входження до складу Етичної ради (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 231 розділу ІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону) представників громадянського суспільства | 01.07.2024 | 30.06.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Продовжується підготовка законопроекту. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0